## 2025
МО | Объект | Адрес | Вид работ | Проект/программа | Дата начала работ | Дата завершения работ | Комменатрии | Дорога | НП +КО | Объект сдан | Замечания
Надеждинский муниципальный район | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участках автомобильных дорог регионального значения Подъезд к с. Раздольное от автодороги Хабаровск-Владивосток км 7+138 км 15+880 в Надеждинском муниципальном районе на территории Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | Подъезд к с. Раздольное от автомобильной дороги Хабаровск-Владивосток км 7+138 км 15+880 | Ремонт автодороги | Безопасные качественные дороги | 2025-03-01 | 2025-11-15 | ГК № 472/24 от 03.09.2024, ООО Стройдорсервис | + | +
Уссурийский городской округ | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) автомобильной дороги регионального значения Хабаровск-Владивосток- с. Баневурово на участке км 0+000 - км 6+850 в Уссурийском городском округе на территории Приморского края» в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | км 0+000 - км 6+850 автомобильной дороги Хабаровск-Владивосток- с. Баневурово | Ремонт автодороги | Безопасные качественные дороги | 2025-03-01 | 2025-11-15 | ГК № 495/24 от 23.09.24, ООО ВСК-1 | + | +
Хасанский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) автомобильной дороги регионального значения Раздольное – Хасан км 148+ – км 160 в Хасанском муниципальном округе на территории Приморского края | Раздольное – Хасан км 148+ – км 160 в Хасанском муниципальном округе на территории Приморского края | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни
Хасанский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) автомобильной дороги регионального значения Краскино-Госграница км 13+000-км 17+000 в Хасанском муниципальном округе на территории Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | км 13+000-км 17+000 автомобильной дороги Краскино-Госграница | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни | 2025-03-01 | 2025-10-15 | ГК № 389/24 от 22.07.2024, ООО "ВСК № 1" | + | +
Кировский муниципальный район | Осуществление дорожной деятельности - ремонт автомобильной дороги регионального значения Авдеевка-Павлово-Федоровка-Дальрис км 0+000 – км 6+630» в Кировском муниципальном районе на территории Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | км 0+000 – км 6+630 автомобильной дороги Авдеевка-Павлово-Федоровка-Дальрис | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни | 2025-03-01 | 2025-10-15 | ГК № 450/24 от 20.08.2024, ООО "СтройДорСервис" | + | +
Кировский муниципальный район | Осуществление дорожной деятельности - ремонт автомобильной дороги регионального значения Кировский - ст. Шмаковка на участке км 0+000 – км 16+000 в Кировском муниципальном районе на территории Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | км 0+000 – км 16+000 автомобильной дороги Кировский - ст. Шмаковка | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни | 2025-03-01 | 2025-10-15 | ГК № 449/24 от 20.08.2024 ООО "СтройДорСервис" | + | +
Хасанский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности - ремонт автомобильной дороги регионального значения Раздольное - Хасан на участках км 24+000 - км 26+000, км 35+000 - 39+776, км 39+776 - км 45+000 в Хасанском муниципальном округе на территории Приморского края | км 24+000 - км 26+000, км 35+000 - 39+776, км 39+776 - км 45+000 автомобильной дороги Раздольное - Хасан | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни | 2025-03-01 | 2025-10-31 | ГК № 521/24 от 14.10.2024, ООО Стройдорсервис | + | +
Октябрьский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) автомобильной дороги регионального значения Покровка-Новогеоргиевка км 0+000 - км 2+000 в Октябрьском муниципальном округе на территории Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | км 0+000 - км 2+000 автомобильной дороги Покровка-Новогеоргиевка | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни | 2025-03-01 | 2025-10-15 | ГК № 378/24 от 15.07.2024, ИП Власкин | + | +
Надеждинский муниципальный район | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) автомобильной дороги регионального значения Подъезд к с. Тереховка км 16+600 - км 20+821 в Надеждинском муниципальном районе на территории Приморского края» в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | км 16+600 - км 20+821 автомобильной дороги Подъезд к с. Тереховка | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни | 2025-03-01 | 2025-10-15 | ГК № 392/24 от 25.07.2024, ИП Власкин | + | +
Октябрьский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) автомобильной дороги регионального значения Галенки - Новогеоргиевка - Полтавка - Застава км 12+980 - км 26+520 в Октябрьском муниципальном округе на территории Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | км 12+980 - км 26+520 автомобильной дороги Галенки - Новогеоргиевка - Полтавка - Застава | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни | 2025-03-01 | 2025-11-15 | ГК № 403/24 от 02.08.2024, ООО "ВСК №1" | + | +
Октябрьский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) автомобильной дороги регионального значения Галенки - Новогеоргиевка - Полтавка - Застава км 8+000 - км 12+980 в Октябрьском муниципальном округе на территории Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | км 8+000 - км 12+980 автомобильной дороги Галенки - Новогеоргиевка - Полтавка - Застава | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни | 2025-03-01 | 2025-10-15 | ГК № 395/24 от ООО ВСК №1, 29.07.2024 | + | +
Хасанский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участках км 179+930 – км 189+930 автомобильной дороги регионального значения Раздольное – Хасан в Хасанском муниципальном округе на территории Приморского края | км 179+930 – км 189+930 автомобильной дороги Раздольное – Хасан | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни | 2025-04-01 | 2025-10-15 | ГК № 288/24 от 30.05.2024, ООО "РСК" | + | +
Дальнереченский городской округ | Капитальный ремонт (замена) участка канализационной сети от ул.Ленина 75, до КНС №4, г. Дальнереченск, Приморский край | от ул.Ленина 75, до КНС №4 | Капитальный ремонт | МП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа" | 2025-10-23 | 2025-12-15
Хорольский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участках км км 46+770 – км 53+321, км 53+321 – км 56+500 автомобильной дороги регионального значения Михайловка – Турий Рог в Хорольском муниципальном округе на территории Приморского края | км 46+770 – км 53+321, км 53+321 – км 56+500 автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни | 2025-04-01 | 2025-10-15 | ГК № 269/24 от 21.05.2024, АО СпецСУ | + | +
Михайловский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участках км 14+648 – км 24+648 автомобильной дороги межмуниципального значения Осиновка – Рудная Пристань в Михайловском муниципальном районе на территории Приморского края | км 14+648 – км 24+648 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни | 2025-04-01 | 2025-09-30 | ГК № 272/24 от 23.05.2024, АО СпецСУ | + | +
Дальнереченский городской округ | Осуществление дорожной деятельности - ремонт автомобильной дороги регионального значения Дальнереченск – ст. Лазо км 0+000 - км 2+000, км 3+000 – км 7+000 в Дальнереченском городском округе на территории Приморского края | км 3+000 – км 7+000автомобильной дороги Дальнереченск – ст. Лазо км 0+000 - км 2+000, | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни | - | 2025-11-15 | закупка | + | +
Хасанский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) автомобильной дороги регионального значения Раздольное – Хасан км 189+930 – км 199+090 в Хасанском муниципальном округе на территории Приморского края | км 189+930 – км 199+090 автомобильной дороги Раздольное – Хасан | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни | - | 2025-11-15 | закупка | + | +
Хорольский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участках км 003+500 - км 07+500 автомобильной дороги межмуниципального значения Хороль-Реттиховка-Арсеньев в Лазовском муниципальном округе на территории Приморского края | км 3+500 – км 7+500 автомобильной дороги Хороль – Реттиховка – Арсеньев | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни | - | 2025-11-15 | закупка | + | +
Пограничный муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участках км 71+439-78+000 автомобильной дороги межмуниципального значения Уссурийск - Пограничный - Госграница на территории Приморского края | км 71+439 – км 78+000 автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни | - | 2025-11-15 | закупка | + | +
Пограничный муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участках км 78+000 - 84+000 автомобильной дороги межмуниципального значения Уссурийск - Пограничный - Госграница на территории Приморского края | км 78+000 – км 84+000 автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни | - | 2025-11-15 | закупка | + | +
Надеждинский муниципальный район | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участках км 000+000 - 002+000 автомобильной дороги межмуниципального значения Хабаровск-Владивосток-Соловей Ключ-Ясное на территории Приморского края | км 000+000 - 002+000 автомобильной дороги Хабаровск-Владивосток-Соловей Ключ-Ясное | Ремонт автодороги | Инфраструктура для жизни | - | - | подготовка документов на размещение закупки | + | +
Хасанский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности - ремонт искусственных сооружений на км 196+805 автомобильной дороги Раздольное-Хасан в Хасанском муниципальном округе Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | км 196+805 автомобильной дороги Раздольное-Хасан | Ремонт искусственных сооружений | Безопасные качественные дороги | 2025-03-01 | 2025-10-15 | ГК № 442/24 от 19.08.2024, ООО "ВСК №1" | + | +
Хасанский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности - ремонт искусственных сооружений на км 195+065 автомобильной дороги Раздольное-Хасан в Хасанском муниципальном округе Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | км 195+065 автомобильной дороги Раздольное-Хасан | Ремонт искусственных сооружений | Безопасные качественные дороги | 2025-03-01 | 2025-10-15 |  | + | +
Шкотовский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности - ремонт искусственного сооружения на км 51+856 автомобильной дороги Артем - Находка (ранее существующей автомобильной дороги Артем –Находка - порт Восточный) в Приморском крае в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | км 51+856 автомобильной дороги Артем - Находка | Ремонт искусственных сооружений | Безопасные качественные дороги | 2025-03-01 | 2025-10-15 | ГК № 402/24 от 05.08.2024, ООО "ВСК №1" | + | +
Шкотовский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) искусственного сооружения на автомобильной дороге Артем - Находка (км 35+269 (35+304) ранее существующей автомобильной дороги Артем – Находка - порт Восточный), в Приморском крае | км 35+269 (35+304) автомобильной дороге Артем - Находка | Ремонт искусственных сооружений | Безопасные качественные дороги | 2025-03-01 | 2025-10-15 | ГК № 480/24 от 09.09.2024, ООО ПромЭко | + | +
Хасанский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности - ремонт искусственного сооружения (мостового перехода) через протоку Селиванова на км 182+787 автомобильной дороги Раздольное -Хасан в Хасанском муниципальном округе Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | км 182+787 автомобильной дороги Раздольное -Хасан | Ремонт искусственных сооружений | Безопасные качественные дороги | 2025-03-01 | 2025-10-15 | ГК № 489/24 от 16.09.2024, ООО ВСК№1 | + | +
Анучинский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) искусственных сооружений на км 84+872 автомобильной дороги «Осиновка - Рудная Пристань» в Анучинском муниципальном округе Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | км 84+872 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань | Ремонт искусственных сооружений | Безопасные качественные дороги | 2025-03-01 | 2025-10-15 | ГУ № 490/24 от 23.09.24, АО СпецСУ | + | +
Анучинский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) искусственных сооружений на км 98+186 автомобильной дороги «Осиновка - Рудная Пристань» в Анучинском муниципальном округе Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | км 98+186 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань | Ремонт искусственных сооружений | Инфраструктура для жизни | 2025-03-01 | 2025-10-15 |  | + | +
Партизанский городской округ | Осуществление дорожной деятельности - ремонт искусственных сооружений на км 3+503 автомобильной дороги Подъезд к г. Партизанску в Партизанском городском округе Приморского края | км 3+503 автомобильной дороги Подъезд к г. Партизанску | Ремонт искусственных сооружений | Инфраструктура для жизни | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 483/24 от 13.09.2024, ООО ПКФ «ВАЛЕРИЯ» | + | +
Партизанский городской округ | Осуществление дорожной деятельности - ремонт искусственных сооружений на км 3+582 автомобильной дороги Подъезд к г. Партизанску в Партизанском городском округе Приморского края | км 3+582 автомобильной дороги Подъезд к г. Партизанску | Ремонт искусственных сооружений | Инфраструктура для жизни | 2025-03-01 | 2025-09-30 |  | + | +
Арсеньевский городской округ | Осуществление дорожной деятельности - ремонт мостового сооружения через ручей б/н на км 101+798 автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» в Арсеньевском городском округе Приморского края | км 101+798 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань | Ремонт мостового сооружения | Инфраструктура для жизни | 2025-02-01 | 2025-11-15 | 17/25 от 16.01.2025 ООО Строймост ДВ | + | +
Шкотовский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности - ремонт искусственного сооружения (мост) на автомобильной дороге Артем – Находка (через ручей на км 50+297 ранее существующей автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный) в Приморском крае | км 50+297 автомобильной дороге Артем – Находка | Ремонт искусственных сооружений | Инфраструктура для жизни | 2025-02-01 | 2025-11-15 | ГК № 634/24 от 24.12.2024, ООО ВСК-1 | + | +
Хорольский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности - ремонт мостового сооружения через ручей б/н на км 5+951 автомобильной дороги Хороль – Реттиховка-Арсеньев в Хорольском муниципальном округе Приморского края | км 5+951 автомобильной дороги Хороль – Реттиховка-Арсеньев | Ремонт мостового сооружения | Инфраструктура для жизни | 2025-02-01 | 2025-11-15 | ГК № 653/24 от 28.12.2024 ООО ИСК Магистраль | + | +
Шкотовский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности - ремонт искусственных сооружений на км 37+410 автомобильной дороги Шкотово- Партизанск и на автомобильной дороге Артем - Находка в Приморском крае | км 37+410 автомобильной дороги Шкотово- Партизанск | Ремонт искусственных сооружений | Инфраструктура для жизни | 2025-02-01 | 2025-10-15 | ГК № 362/24 от 08.07.24 ООО Строймост ДВ | + | +
Шкотовский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности - ремонт искусственных сооружений км 32+755 на автомобильной дороге Артем - Находка в Приморском крае | км 32+755 на автомобильной дороге Артем - Находка | Ремонт искусственных сооружений | Инфраструктура для жизни | 2025-02-01 | 2025-10-15 |  | + | +
Шкотовский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности - ремонт искусственных сооружений на км 29+857 автомобильной дороге Артем - Находка в Приморском крае | км 29+857 автомобильной дороге Артем - Находка | Ремонт искусственных сооружений | Инфраструктура для жизни | 2025-02-01 | 2025-10-15 |  | + | +
Шкотовский муниципальный округ | Осуществление дорожной деятельности - ремонт искусственных сооружений на км 33+754 автомобильной дороги Шкотово- Партизанск в Приморском крае | км 33+754 автомобильной дороги Шкотово- Партизанск | Ремонт искусственных сооружений | Инфраструктура для жизни | 2025-02-01 | 2025-10-15 |  | + | +
Пожарский муниципальный округ | Ремонт пешеходной зоны в 4 микрорайоне между зданием Почты России и МКД № 10 пгт. Лучегорск |  | Ремонт пешеходной зоны | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" |  |  | контракт не заключен |  | +
Пожарский муниципальный округ | Ремонт тротуара от музыкальной школы по ул. Ленина до ул. Набережная пгт. Лучегорск |  | Ремонт тротуара | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" |  |  | контракт не заключен |  | +
Яковлевский муниципальный округ | Ремонт асфальто-бетонного покрытия с. Яковлевка, ул. Ленинская | с. Яковлевка, ул. Ленинская | ремонт | ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края"
Яковлевский муниципальный округ | Ремонт асфальто-бетонного покрытия с. Яковлевка, ул. Центральная | с. Яковлевка, ул. Центральная | ремонт | ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края"
Яковлевский муниципальный округ | Ремонт гравийной дороги с. Новосысоевка, ул. Центральная (0,5 км) | с. Новосысоевка, ул. Центральная | ремонт | ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края" | 2025-06-03 | 2025-07-10
Яковлевский муниципальный округ | Ремонт гравийной дороги с. Новосысоевка, ул. Советская (0,7 км) | с. Новосысоевка, ул. Советская | ремонт | ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края" | 2025-06-03 | 2025-07-10
Яковлевский муниципальный округ | Капитальный ремонт центрального дома культуры МБУ "ЦКС" Яковлевского муниципального округа, расположенного по адресу: с. Яковлевка, пер. Почтовый, 1 | с.Яковлевка, пер. Почтовый, д. 1 | Капитальный ремонт | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 2025-03-13 | 2025-08-31 | контракт не заключен |  | +
Хасанский муниципальный округ | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №1 пгт.Славянка,расположенного по адресу:Приморский край, Хасанский район, пгт.Славянка, ул.Молодежная, 8а. |  | Капитальный ремонт | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" |  |  | контракт не заключен |  | +
Хасанский муниципальный округ | Приобретение оборудования, техники, мебели для МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка |  | Приобретение оборудования | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" |  |  | контракт не заключен |  | +
Лесозаводский городской округ | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное «Детский сад комбинированного вида № 3 Лесозаводского городского округа» | г. Лесозаводск, ул.Калининская, д.42 | капитальный ремонт | Национальный проект "Семья" | март 2025г. | 2025-08-15 | контракт не заключен |  | +
Арсеньевский городской округ | Создание муниципальных модельных библиотек. Арсеньевский ГО Центральная детская библиотека МБУК "ЦБС им В.К. Арсеньева" | ул. Октябрьская, 28 | капитальный ремонт | Национальный проект "Семья" | 2025-02-16 | 2025-07-23 |  |  | +
Надеждинский муниципальный район | Средняя общеобразовательная школа №1 имени А.А. Курбаева с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района |  |  | Национальный проект "Молодежь и дети" |  |  | контракт не заключен |  | +
Тернейский муниципальный округ | Строительство школы "Средняя общеобразовательная школа на 80 мест в пгт Светлая" |  |  | Национальный проект "Молодежь и дети" |  |  | контракт не заключен |  | +
Дальнегорский городской округ | МОБУ"СОШ №21" г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября,63 | г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября,63 | Капитальный ремонт | Национальный проект "Молодежь и дети" |  |  | контракт не заключен |  | +
Дальнегорский городской округ | МОБУ"СОШ №5" г. Дальнегорск, с. Краснореченский, Октябрьская,17 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, Октябрьская,17 | Капитальный ремонт | Национальный проект "Молодежь и дети" |  |  | контракт не заключен |  | +
Пожарский муниципальный округ | МОБУ "СОШ № 4" Пожарский район, пгт. Лучегорск, 4 микрорайон, 4 |  |  | Национальный проект "Молодежь и дети" |  |  | контракт не заключен |  | +
Шкотовский муниципальный округ | КГОБУ Шкотовская КШИ Шкотовский район, пгт. Шкотово, ул. Лазо, д. 3 | Шкотовский район, пгт. Шкотово, ул. Лазо, д. 3 |  | Национальный проект "Молодежь и дети" |  |  | контракт не заключен |  | +
Михайловский муниципальный округ | Благоустройство карманных скверов с прилегающей улицей Ленинской в пгт Новошахтинский | пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская | Благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) КОНКУРС |  |  | контракт не заключен |  | +
Пожарский муниципальный округ | Общественная территория "Чистые пруды" в пгт. Лучегорск |  |  | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) КОНКУРС |  |  | контракт не заключен |  | +
Арсеньевский городской округ | Парк "Восток", г. Арсеньев, ул. Калининская, сооружение, 2/1. VII этап | ул. Калининская ст.2/21 | благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) | 2025-04-01 | 2025-08-01 |  |  | +
Дальнегорский городской округ | Сквер у памятника погибшим героям за освобождение Приморья, находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира; Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 61 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 61 | Благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) |  |  | контракт не заключен |  | +
Дальнереченский городской округ | Сквер, г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С. Лазо | Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Сергея Лазо | Благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) | 2025-05-01 | 2025-08-01 | контракт не заключен |  | +
Дальнереченский городской округ | Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (III этап) | Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Тополиная | Благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) | 2025-05-01 | 2025-08-01 | контракт не заключен |  | +
Городской округ Спасск-Дальний | Площадь ДК «Приморье». г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д. 75/1 | г.Спасск-Дальний, ул.Красногвардейская, д. 75/1 |  | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) | 2025-04-15 | 2025-07-30 | контракт не заключен |  | +
ГО ЗАТО Фокино | Парк «Прибрежный», п. Дунай, ул. Ленина, в районе д. 23 | п. Дунай, ул. Ленина, в районе д. 23 | Благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) | 2025-04-15 |  | На 25.02.2025 ПСД в стадии разработки, проектировщик "ВостокПроектСтрой" |  | +
Кавалеровский муниципальный округ | Сквер "Центральный", пгт. Кавалерово |  |  | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) |  |  | контракт не заключен |  | +
Кавалеровский муниципальный округ | Площадь перед ДК "Союз". пгт Хрустальный, ул. Подгорная, 9 (II этап) |  |  | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) |  |  | контракт не заключен |  | +
Красноармейский муниципальный округ | Сквер п. Восток | Приморский край, п. Восток | Благоустройство | федеральный проект "Жилье и городская среда"/ национальный проект "Инфраструктура для жизни" | 2025-05-15 | 2025-07-20 |  |  | +
Михайловский муниципальный округ | Площадь "Народная" ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 180 м по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Михайловский район, пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 11 | пгт. Новошахтинский, площадь "Народная" |  | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) | I этап: с 12.05.2025-12.06.2025 II этап: с 13.06.2025- 13.07.2025 | 2025-07-13 | Объявлен электронный аукцион. Срок подачи заявок до 04.03.2025. Контракт будет подписан ориентировочно 17.03.2025 |  | +
Пожарский муниципальный округ | Сквер имени лейтенанта Микуленко Евгения Николаевича, Пожарский район, пгт Лучегорск, в районе домов 8, 16, 26 4 микрорайона |  |  | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) |  |  | контракт не заключен |  | +
Пожарский муниципальный округ | Парк Энергетиков, расположенный по адресу: Пожарский район, пгт Лучегорск, в районе домов 35 и 36 4 микрорайона (1 этап) |  |  | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) |  |  | контракт не заключен |  | +
Хасанский муниципальный округ | "Сквер Памяти" в с. Барабаш, с. Барабаш, напротив ул. Школьная, д.1 | с. Барабаш, напротив ул. Школьная, д.1 |  | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) |  |  | контракт не заключен |  | + | +
Хорольский муниципальный округ | Площадь перед административным зданием, Приморский край, Хорольский район, с.Хороль, ул.Ленинская д.77 | с.Хороль, ул.Ленинская д.77 | Благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) | 2025-05-01 | 2025-06-30 | контракт не заключен |  | + | +
Хорольский муниципальный округ | "Сквер отдыха" Хорольский район, пгт. Ярославский, ул. Ломоносова д.19 | пгт. Ярославский, ул. Ломоносова д.19 | Благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) | 2025-05-01 | 2025-06-30 | контракт не заключен |  | +
Чугуевский муниципальный округ | Зона отдыха, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 157 | с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 157 | Благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) | 2025-05-15 | 2025-08-15 | контракт не заключен |  | +
Шкотовский муниципальный округ | Сквер пгт. Шкотово, ул. Анисимовская, д.д. 54-62 | Приморский край, Шкотовский округ, пгт Шкотово, ул. Анисимовская, район домов №№ 54-62 | Благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) |  |  | контракт не заключен |  | +
Арсеньевский городской округ | Детский городок «Радость» | г. Арсеньев ул. Ломоносова, д.28/2 | благоустройство | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках мероприятия «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | 2024-04-10 | 31.11.2025
Арсеньевский городской округ | Стадион «Авангард» МБУ ДО СШ «Юность» | г. Арсеньев ул. Ломоносова, д.7 | реконструкция | Адресная инвестиционная программа Приморского края | 2024-04-01 | 2025-10-30
Арсеньевский городской округ | Прилегающая территория МОБУ СОШ № 8 | г. Арсеньев ул. Калининская, д.7А | благоустройство | Инициативное бюджетирование/ «Твой проект» | 2025-05-19 | 2025-07-09
Арсеньевский городской округ | Прилегающая территория МОБУ СОШ № 7 | г. Арсеньев ул. Островского, д.20 | благоустройство | Инициативное бюджетирование/ «Твой проект», «Молодежный бюджет» | 2025-05-19 | 2025-07-09
Арсеньевский городской округ | Городок безопасности с велопарковкой (МОБУ СОШ № 10) | г. Арсеньев ул. Олега Кошевого, д.3 | благоустройство | Инициативное бюджетирование/ «Молодежный бюджет» | 2025-05-19 | 2025-07-09
Арсеньевский городской округ | Велопарковка (МОБУ «СОШ № 1») | г.Арсеньев ул Ленинская, д.23 | благоустройство | Инициативное бюджетирование/ «Молодежный бюджет» | 2025-05-19 | 2025-07-09
Арсеньевский городской округ | Освещение сквера героев СВО и территории СОШ №1 | г.Арсеньев ул Ленинская, д.23 | благоустройство | Инициативное бюджетирование/ «Твой проект» | 2025-05-19 | 2025-07-09
Дальнегорский городской округ | Капитальный ремонт школы № 8 г. Дальнегорска | г.Дальнегорск, ул.Первомайская,8а | Капитальный ремонт | Государственная программа "Развитие образования Приморского края" | 2024-05-03 | 2024-12-15
Дальнегорский городской округ | "Счастливое детство" МДОБУ "Д/с № 5" | г. Дальнегорск с. Краснореченский, ул. Октябрьская, д.17а | Благоустройство | Инициативное бюджетирование "Твой проект" | с даты подписания контракта | июль 2025
Дальнегорский городской округ | "Ромашка" МДОБУ "Д/с № 22" | г.Дальнегорск, ул.Индустриальная,8а | Благоустройство | Инициативное бюджетирование "Твой проект" | с даты подписания контракта | июль 2025
Дальнегорский городской округ | "Здоровый дошкольник" МДОБУ "Д/с № 15" | 692441, г.Дальнегорск, ул. Осипенко, дом 26 а | Благоустройство | Инициативное бюджетирование "Твой проект" | с даты подписания контракта | июль 2025 |  |  |  | +
Дальнегорский городской округ | "Тепло в ладонях юных агрономов" МОБУ "СОШ № 1" | г.Дальнегорск, ул.Проспект 50 лет Октября,127 | Благоустройство | Инициативное бюджетирование "Молодежный бюджет" | с даты подписания контракта | июль 2025
Дальнегорский городской округ | "Детский игровой комплекс" МОБУ "СОШ № 25" | г.Дальнегорск, ул.Химиков,8а | Благоустройство | Инициативное бюджетирование "Молодежный бюджет" | с даты подписания контракта | июль 2025 |  |  |  | +
Дальнегорский городской округ | "Школьный двор" МОБУ "СОШ № 5" | г. Дальнегорск, с.Краснореченский ул. Октябрьская, д.17 | Благоустройство | Инициативное бюджетирование "Молодежный бюджет" | с даты подписания контракта | июль 2025
Дальнегорский городской округ | Памятник В.И. Ленину | г.Дальнегорск, проспект 50-лет Октября, 125 | Капитальный ремонт | Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края» от 27 декабря 2019 г. № 936-па | 2025-05-10 | 2025-10-30
Дальнегорский городской округ | Помещения детской библиотеки – филиал № 2 МБУ «Централизованная библиотечная система» | г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д.8 | Капитальный ремонт | Национальный проект "Семья" | 2025-03-01 | 2025-08-01
Дальнегорский городской округ | Здание библиотеки филиала № 7 МБУ «Централизованная библиотечная система» | г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Линейная, д. 9 | Капитальный ремонт | Национальный проект "Семья" | 2025-03-01 | 2025-08-01
Дальнегорский городской округ | Крытый тренировочный каток в г. Дальнегорске | г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 69 | Строительство объекта капитального строительства | - | 2023-03-01 | 2025-12-15
Кавалеровский муниципальный округ | Строительство ледового катка | пгт. Кавалерово, ул. Комсомольская, 36 | Строительство | Нацпроект | 2023-08-01 | 2025? |  |  | +
Кавалеровский муниципальный округ | Площадка для линеек МБОУ СОШ №1 | пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 102 | Благоустройство | проект инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет»
Кавалеровский муниципальный округ | Скейт-площадка на территории школы в пос. Рудный | п. Рудный, ул.Партизанская, 74 | Установка | проект инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | [5 empty] | + | +
Кавалеровский муниципальный округ | Универсальная легкоатлетическая площадка "Спортивный комплекс "Быстрее! Выше! Сильнее!" | п. Рудный, ул.Партизанская, 67-69 | Строительство | проект инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»
Кавалеровский муниципальный округ | Комбинированная площадка "Здоровое поколение" | пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 170 | Строительство | проект инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»
Кавалеровский муниципальный округ | ККЗ "Россия" | пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 57 | Ремонт | Гос. программа "Развитие культуры Приморского края "
Кавалеровский муниципальный округ | "Парк культуры и спорта" | п. Рудный, ул. Партизанская, зд.43 | Благоустройство | Инициативное бюджетирование «Твой проект»
Кавалеровский муниципальный округ | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | пгт Кавалерово, ул. Арсеньева | благоустройство | средства бюджета округа | 2025-05-10 | 2025-06-10
Кавалеровский муниципальный округ | Памятник В.И. Ленину на площади возле ДК им. Арсеньева | пгт Кавалерово, ул. Арсеньева | благоустройство | работы в рамках гарантийных обязательств | 2025-05-10 | 2025-06-30 |  |  |  | + | +
Кавалеровский муниципальный округ | Теплосети | пгт Хрустальный, ул. Комсомольская | Ремонт | Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае»
Пожарский муниципальный округ | Общественная территория «Аллея Славы» | пгт Лучегорск | Благоустройство | Инициативное бюджетирование «Твой проект» | 2025-05-15 | 2025-08-31 | Изготовление и установка стелы участникам СВО. Укладка брусчатки вокруг стелы
Пожарский муниципальный округ | Общественная территория «Досуг без границ» | с. Игнатьевка, ул. Советская | Благоустройство | Инициативное бюджетирование «Твой проект» | 2025-05-15 | 2025-08-31 | Устройство покрытий из брусчатки, установка бортовых бетонных камней, установка скамеек, установка урн
Пожарский муниципальный округ | Школьная территория МОБУ СОШ № 16 с. Верхний Перевал | с. Верхний Перевал, ул. Школьная, 2 | Благоустройство | Молодежный бюджет | 2025-05-15 | 2025-08-31 | Устройство тротуарной плитки на площадке перед школьным двором
Пожарский муниципальный округ | Школьная территория МОБУ СОШ № 17 с. Новостройка | с. Новостройка, ул. Заводская, 14 а | Благоустройство | Молодежный бюджет | 2025-05-15 | 2025-08-31 | Замена старого бетонного покрытия, обустройство цветочных клумб, установка скамеек |  |  | +
Пожарский муниципальный округ | МБУ ДМШ Пожарского МО | пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 20 | Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием учебными материалами | Национальный проект «Семья» | 2025-03-01 | 2025-09-01 | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов |  | +
Пожарский муниципальный округ | МБУ «Краеведческий музей» Пожарского МО | пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 1 | Техническое оснащение муниципальных музеев | Национальный проект «Семья» | 2025-03-01 | 2025-09-01 | Оснащение музеев оборудованием |  | +
Пожарский муниципальный округ | ФОК в пгт. Лучегорск | пгт Лучегорск, 3 мкр., | Строительство | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» | 2024-04-10 | 2024-10-08 | Контракт на строительство ФОК предусмотрен на 2024-2026 гг. |  | +
Пограничный муниципальный округ | Бассейн в спортивно-оздоровительном комплексе | Приморский край, пгт.Пограничный, ул.Амбулаторная , д. 8 | капитальный ремонт | "Твой проект" | с 05.05.2025 | 2025-09-30
Пограничный муниципальный округ | Частичное освещение центральных улиц села Сергеевка | Приморский край, Пограничный района, с.Сергеевка, ул. Ленина, ул.Колхозная | благоустройство | "Твой проект" | с 05.05.2025 | 2025-09-30
Пограничный муниципальный округ | Территория по периметру МБОУ "Сергеевская СОШ ПМО" | Приморский край, Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22Б | освещение пришкольной территории по периметру | краевой проект инициативногобюджетирование/ направление "Молодежный проект" | 2025-05-01 | 2025-07-31
Пограничный муниципальный округ | Школьный стадион МБОУ "ПСОШ №1 ПМО" | Приморский край, Пограничный район, пгт Пограничный, ул. Кирова, 11 | благоустройство школьного стадиона "Полоса препятствий" | краевой проект инициативногобюджетирование/ направление "Молодежный проект" | 2025-05-01 | 2025-07-31 |  |  |  | +
Пограничный муниципальный округ | Реконструкция объекта капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Барано-Оренбургское протяженностью 2313 м» и «Автомобильная дорога от 89 км а/д «Уссурийск-Пограничный к в/ч 7336» | Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Барано-Оренбургское | Реконструкция | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27.12,2019 № 919-па | 2024-04-25 | 2025-09-30 |  | +
Хасанский муниципальный округ | Выполнение работ по содержанию объездной дороги местного значения в обход Зарубино и морского куорта | Хасанский муниципальный округ, к.н.у. 25:20:03031:2942 | Ремонт | Муниципальная программа | - | 2025-09-01
Хасанский муниципальный округ | участок автомобильной дороги в с. Безверхово | с. Безверхово, ул. Октябрьская, Хасанский муниципальный округ | капитальный ремонт | муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Хасанского муниципального округа" | 2025-04-15 | 2025-06-30 |  | +
Хасанский муниципальный округ | Универсальная спортивная площадка | пгт Хасан, Хасанский муниципальный округ | Благоустройство | Инициативное бюджетирование по направлению "Твой проект" | 2025-04-01 | 2025-08-15
Хасанский муниципальный округ | Спортивная площадка | пгт Славянка, Хасанский муниципальный округ | Благоустройство | Инициативное бюджетирование по направлению "Твой проект" | 2025-04-01 | 2025-08-15
Хасанский муниципальный округ | Сценический комплекс для проведения культурно-массовых мероприятий | пгт Краскино, Хасанский муниципальный округ | Благоустройство | Инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный бюджет" | 2025-04-01 | 2025-08-15
Хасанский муниципальный округ | Полоса препятствий | с. Барабаш, Хасанский муниципальный округ | Благоустройство | Инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный бюджет" | 2025-04-01 | 2025-08-15 |  |  |  | +
Хорольский муниципальный округ | Сквер памяти воинам погибшим в годы ВОВ | с.Прилуки, ул.Садовая 31 «П» | Благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) | 2025-05-01 | 2025-06-30 |  |  | + | +
Хорольский муниципальный округ | Создание «Умной» спортивной площадки открытого типа (ФОКОТ) в с.Хороль, Приморского края, 2 этап (закупка и монтаж оборудования на «Умной» площадке) | с.Хороль, район дома по ул.Первомайская 4-А | Благоустройство | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» |  |  | Готовится аукцион |  | +
Хорольский муниципальный округ | Устройство универсальной спортивной площадки МБДОУ Детский сад №32 | с.Хороль, ул.Комсомольская, 31 | Благоустройство | «Твой проект» |  |  | Готовится аукцион
Хорольский муниципальный округ | Безопасный подход к территории школы (МБОУ СОШ) | пгт.Ярославский, ориентир ул.Ленинская, д.7 | Благоустройство | Инициативное бюджетирование по направлению «Молодежный бюджет» | 2025-05-01 | 2025-06-30
Хорольский муниципальный округ | Хоккейная коробка | пгт.Ярославский, ориентир ул.Ленинская, д.13 | Благоустройство | Инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект» | 2025-06-01 | 2025-07-14
Яковлевский муниципальный округ | Капитальное строительство библиотеки с. Достоевка | с. Достоевка, ул.Школьная | Капитальное строительство | Муниципальная программа "Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы" | 2024-04-15 | 2025-07-31
Яковлевский муниципальный округ | Устройство общественной территории с.Яковлевка пер.Почтовый 2 | с.Яковлевка пер.Почтовый, д. 2 | Благоустройство | Проект инициативного бюджетирования по наравлению "Твой проект" | 2025-04-25 | 2025-08-06
Яковлевский муниципальный округ | Установка спортивной площадки с ограждением и искусственным покрытием для занятий футболом в микрорайоне «Городок» | ориентир с.Яковлевка ул.Карпатовская, д. 46 | Благоустройство | Проект инициативного бюджетирования по наравлению "Твой проект" | 2025-05-20 | 2025-08-25
Яковлевский муниципальный округ | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка ГТО на территории МБОУ "СОШ №1 с. Варфоломеевка") | с. Варфоломеевка, ул.Пролетарская, д. 23 | Благоустройство | Рег. Проект не входящий в национальный проект "Развитие физической культуры и спорта" ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2020-2027 годы" | 2025-04-15 | 2025-07-31 |  |  | +
Яковлевский муниципальный округ | Установка дорожки с препятствиями на территории МБОУ "СОШ с.Яковлевка" | с.Яковлевка, ул.Советская, д. 69 | Благоустройство | Проект инициативного бюджетирования по наравлению "Молодежный бюджет" | 2025-05-02 | 2025-07-10
ГО ЗАТО Фокино | "Пешеходная дорожка к домам Адмирала Угрюмова, д.1 и д.3" | Городской округ ЗАТО Фокино, г. Фокино, ул. Удмирала Угрюмова, д. 1 и д. 3 | Благоустройство | Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 2025-04-15 |  | На 25.02.2025 Сметная документация прошла экспертизу. Подготовлена заявка на аукцион
ГО ЗАТО Фокино | "Возрождение пешеходной дороги с зоной комфорта" | Городской округ ЗАТО Фокино, п. Дунай, ул. Ленина | Благоустройство | Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 2025-04-15 |  | На 25.02.2025 Сметная документация на экспертизе.
ГО ЗАТО Фокино | «Стройтело" | Городской округ ЗАТО Фокино, г. Фокино, ул. Постникова, дом 4 | Благоустройство спортивной площадки | Проект инициативного бюджетирования по направлению "Молодёжный бюджет" | 2025-05-12 | 2025-08-25 | Гимназия № 259
ГО ЗАТО Фокино | Площадка для занятий по строевой подготовке юнармейцев | Городской округ ЗАТО Фокино, г. Фокино, ул. Комсомольская, д. 16 | Благоустройство | Проект инициативного бюджетирования по направлению "Молодёжный бюджет" |  |  | На 25.02.2025 ПСД в стадии разработки. ДДТ
Анучинский муниципальный округ | Сети водоснабжения | с. Тихоречное, ул. Молодёжная | капитальный ремонт | Государственная программа ПК «Обеспечение достойным жильём и качественными услугами ЖКХ население Приморского края» | 2025-05-01 | 2025-08-31 | сроки выполнения работ точные
Анучинский муниципальный округ | Историко-краеведческий музей | с.Анучино, ул. 50 лет ВЛКСМ,26 | капитальный ремонт | Национальный проект "Семья" | 2025-03-10 | 2025-07-31 | сроки выполнения работ точные |  | +
Анучинский муниципальный округ | Прилегающая территория СДК | с. Виноградовка, ул.Советская,36 | благоустройство | Инициативное бюджетирование "Твой проект" | 01.05.2025 | 2025-08-31 | сроки выполнения работ плановые |  |  | +
Анучинский муниципальный округ | Водоразборные колонки | с.Рисовое | ремонт | Инициативное бюджетирование "Твой проект" | 2025-05-01 | 2025-08-31 | сроки выполнения работ плановые
Анучинский муниципальный округ | Современный школьный двор | с.Чернышевка, ул.Школьная,4 | благоустройство | Инициативное бюджетирование "Молодёжный бюджет" | 2025-05-01 | 2025-08-31 | сроки выполнения работ плановые
Анучинский муниципальный округ | Врачебная амбулатория на территории Приморского края | с.Чернышевка | доставка и установка | нацпроект "Модернизация первичного звена | с даты подписания МК | 2025-08-01 | дата подписания МК будет указана позже |  | +
Анучинский муниципальный округ | Фельдшерско — акушерский пункт на территории Приморского края | с. Староварваровка | доставка и установка | госпрограмма "Развитие здравоохранения ПК" | с даты подписания МК | 2025-08-01 | дата подписания МК будет указана позже
Анучинский муниципальный округ | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник - здание, здесь в 20-е годы заседал штаб партизанских отрядов Приморья», с.Анучино. ул.Лазо, 6-1 | с.Анучино, ул.Лазо, 6-1 | капитальный ремонт | государтсвенная программа ПК "Развитие культуры Приморского края" | 2025-05-01 | 2025-10-31 | Сроки плановые
Анучинский муниципальный округ | Помещения второго этажа здания поликлиники КГБУЗ «Анучинская ЦРБ | с.Анучино, ул.Лазо, 18 | капитальный ремонт | госпрограмма "Развитие здравоохранения ПК" | с даты подписания МК | 2025-06-30 | дата подписания МК будет указана позже
Анучинский муниципальный округ | Территория КГБУЗ «Анучинская ЦРБ | с.Анучино, ул.Лазо, 18 | капитальный ремонт ограждения | госпрограмма "Развитие здравоохранения ПК" | с даты подписания МК | 2025-05-15 | дата подписания МК будет указана позже
Лесозаводский городской округ | Парк "Ружино" | г. Лесозаводск, ул. Урицкого, 12 | благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) | продолжаем с 2024г. | 2025-05-26 |  |  | +
Лесозаводский городской округ | Сквер "Планета" (2 очередь) | г. Лесозаводск, ул. Урицкого, 14 | благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) | продолжаем с 2024г. | 2025-08-31 |  |  | +
Лесозаводский городской округ | Подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения к границам 62 земельных участков. | г. Лесозаводск, пер. Высотный, мкр. Дорожный | технологическое присоединение | государственнная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" (адресная инвестиционная программа) | продолжаем с 2024г. | апрель 2025г.
Лесозаводский городской округ | Защита от наводнений (дамбы: "Кондраши" - левый берег р. Уссури, "Бешенный Эрик" - правый берег р. Уссури) | г. Лесозаводск | мероприятия | федеральный проект, не входящий в состав национальных проектов | продолжаем с 2023г.
Лесозаводский городской округ | Лыже-роллерная трасса | г. Лесозаводск, ул. Лыжная | благоустройство | государственнная программа Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" | май 2025г. | 2025-08-31
Лесозаводский городской округ | Двор МОБУ "СОШ № 4 ЛГО" | г. Лесозаводск, ул. Вокзальная, д. 76 | благоустройство | проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 2025-06-01 | 2025-08-15
Лесозаводский городской округ | Сухой двор МОБУ "СОШ № 3 ЛГО" | г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 10 | благоустройство | проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 2025-06-30 | 2025-08-15
Лесозаводский городской округ | Территория МДОБУ "Д/С № 10 ЛГО" | г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 17а | благоустройство | проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 2025-05-26 | 2025-08-15
Лесозаводский городской округ | Многофункциональная игровая площадка МОБУ "СОШ № 3 ЛГО" | г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 10 | благоустройство | проект инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" | 2025-05-12 | 2025-08-15
Лесозаводский городской округ | Территория для торжеств и праздников МОБУ "СОШ № 34 ЛГО" | г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. 82 | благоустройство | проект инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" | 2025-04-07 | 2025-08-15
Лесозаводский городской округ | Беговые дорожки МОБУ "СОШ № 5 ЛГО" | г. Лесозаводск, ул.Калининская, д.29а | благоустройство | проект инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" | 2025-05-15 | 2025-08-15
Лесозаводский городской округ | Сквер "Имени М.И. Будника" (1 очередь) | г. Лесозаводск, ул. Будника, 119 | благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) | май 2025г. | 2025-08-31
Лесозаводский городской округ | Тепловые сети и ГВС от котельной вагонного депо г. Лесозаводск | г. Лесозаводск, ул. Камышовая | капитальный ремонт | муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лесозаводском МО" | май 2025г. | сентябрь 2025г.
Лесозаводский городской округ | Сети водоснабжения в с. Пантелеймоновка, с. Урожайное | Лесозаводский МО: - с. Пантелеймоновка, ул. Школьная; - с. Урожайное, ул. Весенняя, ул. Коммунарская, ул. Майская, ул. Олимпийская | капитальный ремонт | муниципальная программа "Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского МО", подпрограмма "Обеспечение населения Лесозаводского МО чистой питьевой водой" | май 2025г. | сентябрь 2025г.
Находкинский городской округ | Реконструкция стадион "Водник" | ул. Владивостокская, 45а | Реконструкция трибун | Развитие физической культуры и спорта ПК | [5 empty] | +
Находкинский городской округ | Благоустройство дворовой территории | ул. Тимирязева,9 | Благоустройство | Формирование комфортной городской среды | 2025-06-01 | 2025-08-30
Находкинский городской округ | Благоустройство дворовой территории | п. Ливадия, ул. Луговая,27 | Благоустройство | Формирование комфортной городской среды | 2025-06-01 | 2025-08-30
Находкинский городской округ | Благоустройство дворовой территории | п. Ливадия, ул. Луговая,15 | Благоустройство | Формирование комфортной городской среды | 2025-06-01 | 2025-08-30
Находкинский городской округ | ФОК | г. Находка, 25 метров от ул. Дальняя, 30 | Строительство | План развития центров экономического роста Развитие физической культуры и спорта ПК
Находкинский городской округ | Создание модельной библиотеки – в библиотечном комплексе «Семья» | г.Находка, ул. Арсеньева, 5 | Создание модельной библиотеки | Нацтональный проект "Семья" |  |  |  |  | +
Находкинский городской округ | Текущий ремонт «Памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море, 1979г, | расположенного по адресу: Приморский край, г.Находка, в 110 м на юго-востоке от жилого дома по пер. Гоголевский, 8» | Текущий ремонт | муниципальная программа "Развитие культуры в Находкинском городском округе"
Находкинский городской округ | Капитальный ремонт Памятник Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |  | Капитальный ремонт | муниципальная программа "Развитие культуры в Находкинском городском округе"
Находкинский городской округ | Тропа осьминога | Бухта «Прозрачная" - Бухта «Отрада" - Бухта "Козина" | Обустройство туристского маршрута (тропы) Бухта «Прозрачная" - Бухта «Отрада" - Бухта "Козина" | План социального развития центров экономического роста |  |  |  |  | +
Находкинский городской округ | Сквер «Морской», 2 этап | г. Находка, участок находится примерно в 35 м от ориентира по направлению на северо-запад (здание по пр-т Находкинский, 2) | Багоустройство | Формирование комфортной городской среды за счет средств местного бюджета
Находкинский городской округ | Сквер "Панорамный" | р-н Скорбящей матери | Багоустройство в несколько этапов по гранту | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" |  |  |  |  | +
Находкинский городской округ | Сквер в районе МЦК | (Приморский край, г. Находка, примерно в 85 м от ориентира (жилой дом по ул. Ленинская, 22) | Комплексное благоустройство общественных территорий (скверов) | Национальный проект ЖГС |  |  |  |  | +
Находкинский городской округ | Благоустройство территории детского сада № 35 | ул.Гончарова, 8А, г.Находка, Приморский ур. | Благоустройство прогулочной площадки для детей раннего возраста на территории детского сада, с установкой теневого навеса и малых архитектурных форм | Инициативное бюджетирование "Твой проект"
Находкинский городской округ | Современная площадка на территории МБДОУ "ЦРР-детский сад № 60 г.Находка" | ул.Кирова, 13, г.Находка, Приморский кр. | Благоустройство детской площадки: -демонтаж старых конструкций и оборудования, подлежащего дальнейшему использованию: -разработка грунта и выравнивание участка; - подготовка покрытия, монтаж конструкций и установка малых архитектурных форм | Инициативное бюджетирование "Твой проект"
Находкинский городской округ | Кит-символ Ливадии | ориентир: ул.Заречная, 2, мкр. П.Ливадия, г.Находка, Приморский кр. | Изготовление, доставка, монтаж и установка объекта | Инициативное бюджетирование "Твой проект"
Находкинский городской округ | Музейный дворик | ул.Владивостокская, д6, г.Находка, приморский к. | замена подпорной стенки и асфальтового покрытия, оборудование экологической тропы (высадка растений) | Инициативное бюджетирование "Твой проект"
Находкинский городской округ | МАОУ СОШ № 25 Школьная площадка.Полоса препятствий | ул.Бокситогорская, 20, г.Находка, Приморский кр. | Благоустройство территории, закупка и установка оборудования | Инициативное бюджетирование" Молодежный бюджет"
Находкинский городской округ | МАОУ СОШ № 5 Жить-Родине служить! | ул.Малиновского, 25, г.Находка, Приморский кр. | Обустройство территории для полосы препятствий, монтаж препятствий для полосы препятствий. | Инициативное бюджетирование" Молодежный бюджет"
Находкинский городской округ | МАОУ СОШ №22 Сад Памяти Героев России | ул.Юбилейная, 12, г.Находка, Приморский кр. | Закупка и посадка саженцев деревьев (клен, кедр, ели). Закупка и доставка плодородного грунта (около 20 кубов). Разработка и изготовление табличек с именами героев России (около каждого дерева) и таблички с названием сада. Устройство ограды сада. | Инициативное бюджетирование" Молодежный бюджет"
Находкинский городской округ | МАОУ СОШ № 8 Школьный дворик | ул.Садовая, 1, г.Находка, Приморский кр. | Создание плана разметки территории. Составление сметы. Закупка оборудования. Реализация проекта. | Инициативное бюджетирование" Молодежный бюджет"
Находкинский городской округ | МАОУ СОШ № 7 Образовательный ЭкоГармонииУМ Эдельвейс | ул.Кирова, 13, г.Находка, Приморский кр. | Обустройство пришкольной территории, создание ЭкоУМных объектов | Инициативное бюджетирование" Молодежный бюджет"
Находкинский городской округ | Строительство поликлиники КГБУЗ "Находкинская городская больница" | г.Находка, ул.Тиссовая | Строительство | Национальный проект "Здравоохранение" |  |  |  |  | +
Находкинский городской округ | Капитальный ремонт зданий КГУБЗ "Станция скорой медицинской помощи" г.Находка" | Находка | Капитальный ремонт | проект/программа | [5 empty] | +
Находкинский городской округ | Капитальный ремонт здания общежития КГБПОУ "Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж" | г. Находка, ул. Пирогова, д. 17, стр. 2 | Капитальный ремонт здания общежития | проект/программа
Находкинский городской округ | Капитальный ремонт здания общежития КГБПОУ "Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж" | г. Находка, ул. Находкинский проспект, д. 44 | Капитальный ремонт здания общежития | проект/программа
Находкинский городской округ | Капитальный ремонт учебного корпуса КГБПОУ"Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж" | г. Находка, ул. Пирогова, д. 17, | Капитальный ремонт учебного корпуса | проект/программа
Находкинский городской округ | Строительство напортного коллектора (2 нитки по 1.7 км. Общая протяженность 3.4 км.) | от ГНС по ул. Спортивной до КГН по ул. Спортивная, 51 в г. Находка | Строительство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" | 2025-03-30 | 2026-11-30 |  |  | +
Находкинский городской округ | Создание мастерской по компетенции "Пажарная безопасность" в МУОУ "СОШ № 7 Эдельвейс" | г. Находка ул. Кирова, 13 | Оснащение | ГП - развитие образования ПК
Находкинский городской округ | Создание образовательного комплекса МАОУ "СОШ № 1" "Полюс" (планетарий для школьных занятий, IT-полигон) | г. Находка, ул. Астафьева, д.123, | Оснащение | ГП - развитие образования ПК
Уссурийский городской округ | Сквер | г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 135б | Благоустройство общественной территорий | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" | 2025-03-01 | 2025-08-31 |  |  | +
Уссурийский городской округ | Сквер | г. Уссурийск, ул. Промышленная, 5в | Благоустройство общественной территорий | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" | 2025-03-01 | 2025-08-31 |  |  | +
Уссурийский городской округ | Дом культуры "Нива" | п. Тимирязевский | Капитальный ремонт | Национальный проект «Семья» | 2025-03-01 | 2026-12-31 |  |  | +
Уссурийский городской округ | МБОУ СОШ № 22 | г. Уссурийск, ул. Тимирязева, 33а | Капитальный ремонт здания | Национальный проект "Молодежь и дети" | 2025-03-01 | 2026-12-31 |  |  | +
Уссурийский городской округ | Общеобразовательная школа на 1100 мест | г. Уссурийск, ул. Чичерина, 155 | Строительство школы | Национальный проект "Молодежь и дети" | - | - |  |  | +
Уссурийский городской округ | МБОУ ООШ № 134 | г. Уссурийск, пр. Блюхера, 82 | Капитальный ремонт здания | Государственная программа Приморского края "Развитие образования Приморского края" | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МБОУ "Гимназия № 29" | г. Уссурийск, ул. Крестьянская, 55 | Капитальный ремонт пищеблока | Государственная программа Приморского края "Развитие образования Приморского края" | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | СОШ "Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1" | с. Воздвиженка, ул. Ленинская, 69а | Реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения | Государственная программа Приморского края "Развитие образования Приморского края" | 2025-03-01 | 2026-12-31
Уссурийский городской округ | Автомобильная дорога | г. Уссурийск, ул. Чичерина на участке км 1+800 - км 3+000 | Реконструкция автомобильной дороги (в том числе искусственных сооружений на них) | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" | 2025-03-01 | 2027-12-31
Уссурийский городской округ | МБОУ Гимназии № 29 | г. Уссурийск, ул. Крестьянская, 55 | Благоустройство школьного двора | Проекты инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2025-03-01 | 2025-10-31
Уссурийский городской округ | Детская площадка "Радость" | г. Уссурийск, ул. Казачья | Обустройство детской площадки | Проекты инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2025-03-01 | 2025-10-31
Уссурийский городской округ | МБОУ СОШ с. Алексей-Никольское | с. Алексей-Никольское | Строительство универсальной спортивной площадки | Проекты инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2025-03-01 | 2025-10-31
Уссурийский городской округ | МАУ СОШ № 25 | г. Уссурийск, ул. Ленина 70 | Строительство полосы препятствий | Проекты инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МБОУ СОШ № 8 | г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 8 | Строительство школьного двора | Краевой конкурс инициативного бюджетирования «Молодежный бюджет» | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МБОУ Гимназии № 29 | г. Уссурийск, ул. Крестьянская, 55 | Благоустройство территории | Краевой конкурс инициативного бюджетирования «Молодежный бюджет» | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МАУ СОШ № 25 | г. Уссурийск, ул. Ленина 70 | Благоустройство волейбольной площадки | Краевой конкурс инициативного бюджетирования «Молодежный бюджет» | 2025-03-01 | 2025-12-31 |  |  |  | + | +
Уссурийский городской округ | МБОУ СОШ п. Тимирязевский | пос. Тимирязевский, Уссурийского городского округа, ул. Воложенина, 17а | Благоустройство территории школы | Краевой конкурс инициативного бюджетирования «Молодежный бюджет» | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | Сквер Пелеханова | ул. Плеханова, в границах ул. Некрасова - Советская | Озеленение города Уссурийск | Краевой конкурс инициативного бюджетирования «Молодежный бюджет» | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МАУК «МЦДК Горизонт» УГО | г. Уссурийск, ул. Ленина, 80 | Капитальный ремонт крыльца | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | Библиотека № 9 | г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 22 | Капитальный ремонт | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | Строительство детского сада на 220 мест | г. Уссурийске, ул. Выгонная 1а | Строительство детского сада | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МБОУ СОШ № 4 | г.Уссурийск, ул. Пушкина, д. 77 | капитальный ремонт | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МБДОУ детский сад № 27 | г.Уссурийск, ул. Орджоникидзе, 44 | Капитальный ремонт | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МБДОУ детский сад № 36 | г.Уссурийск, ул. Угловая, 34 | Капитальный ремонт | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МАДОУ детский сад № 6 | г.Уссурийск, ул. Горького, 73Б | Благоустройство территории | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МБОУ СОШ № 8 | г.Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 8 | Капитальный ремонт | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МБОУ СОШ № 24 | г.Уссурийск, ул. Ленинградская, 59 | Капитальный ремонт | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МБОУ СОШ № 16 | г.Уссурийск, ул. Амурская, 41 | Капитальный ремонт | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МБОУ Гимназия № 133 | г.Уссурийск, ул. Слободская , 5 | Капитальный ремонт | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МБОУ СОШ с. Новоникольск | с. Новоникольск, ул. Советская, 79 | Капитальный ремонт | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МБОУ СОШ с. Красный Яр | с. Красный Яр, ул. Советская , 33 | Капитальный ремонт | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МБОУ СОШ № 31 | г.Уссурийск, ул. Дальневосточная, 17 | Капитальный ремонт | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МБОУ "О(С)ОШ № 2" | г.Уссурийск, ул. Горького, 22 | Капитальный ремонт | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | Капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ с. Воздвиженка | Приморский край, город Уссурийск, село Воздвиженка, ул. Ленинская, 69а | Капитальный ремонт пищеблока | Государственная программа "Развитие образования Приморского края" (МП "Развитие системы образования Уссурийского городского округа") | - | - | Ведется подготовка аукционной документации для размещения в ЕИС.
Уссурийский городской округ | МБОУ СОШ № 28 | г.Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 113а | Капитальный ремонт | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МБОУ СОШ с. Степное | г.Уссурийск, Школьный пер, 2 | Капитальный ремонт | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Уссурийский городской округ | МБОУ СОШ № 30 | г.Уссурийск, ул. Короленко, 11A | Капитальный ремонт | Прочие объекты включенные в ДКП | 2025-03-01 | 2025-12-31
Партизанский муниципальный округ | Благоустройство территории средней школы с. Екатериновка | Партизанский муниципальный округ, с. Екатериновка, ул. Советская 1 | Благоустройство пришкольной территории; установка лавочек 18 шт.; установка 3-флагштоков для поднятия флага. | в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2025-05-12 | 2025-08-05
Партизанский муниципальный округ | Школа - наш второй дом | Партизанский муниципальный округ, с. Голубовка, ул. 60 лет СССР,2а | Асфальтирование территории МБОУ «ООШ»; установка бордюра. |  | 2025-05-12 | 2025-08-05 |  | +
Партизанский муниципальный округ | Обустройство «Скейт-парка» | Партизанский муниципальный округ, с. Владимиро-Александровское, ул. Партизанская , 5 | Установка оборудования в скейт — парке | в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | 2 квартал 2025 год | Ноябрь, 2025
Партизанский муниципальный округ | «Военные нормативы — единая полоса препятствий» | Партизанский муниципальный округ, с. Сергеевка, Переулок Школьный,4 | подготовка площадки; закупка оборудования; установка оборудования |  | планово май 2025 | 2025-08-01
Партизанский муниципальный округ | Реконструкция стадиона | Партизанский муниципальный округ, с. Владимиро-Александровское | Реконструкция | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 2024 год | 2025-12-31
Партизанский муниципальный округ | Благоустройство общественной территории административной площади, рядом прилежащий скверик | Партизанский муниципальный округ, с. Владимиро-Александровское, у. Комсомольская 45 | Благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) | 2025-04-01 | 2025-08-31
Лазовский муниципальный округ | Ремонт автомобильной дороги Лазо - Заповедный на участке км 18+000 - 28+000 (асфальт, покрытие переходного типа) | Лазовский муниципальный округ на участке км 18+000 - 28+000 автомобильной дороги регионального значения Лазо - Заповедный | Ремонт дороги | федеральный проект "Местная дорожная сеть" /национальный проект "Инфраструктура для жизни" | 2025-03-09 | 2025-10-31 |  | + | +
Лазовский муниципальный округ | Строительство поликлиники | с. Лазо, ул. Советская, д.69 | Внутренняя отделка | федеральный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения"/ Национальный проект "Здравоохранение" | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  |  | +
Лазовский муниципальный округ | Дом культуры с. Валентин | с. Валентин, ул. Первомайская, д.17 | Ремонт дома культуры с. Валентин | Инициативное бюджетирование/ Твой проект | 2025-04-24 | 2025-06-30
Лазовский муниципальный округ | Парк Вдохновения | пгт. Преображение, ул. Морская, д.6 | Благоустройство территории перед Домом культуры | Инициативное бюджетирование/ Твой проект | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  |  |  | +
Лазовский муниципальный округ | КроссТрек | пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 2а | Создание современной беговой дорожки и зоны для прыжков | Инициативное бюджетирование/ Молодёжный бюджет | 2025-05-12 | 2025-07-08 |  |  |  | +
Лазовский муниципальный округ | Придомовая территория | пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 4, 4а, 3. | Благоустройство придомовой территории | Инициативное бюджетирование/ Реализуй свою идею | 2025-06-01 | 2025-09-30
Лазовский муниципальный округ | Памятник ветеранам ВОВ | с. Черноручье, ул. Шевченко, 23б | Установка памятника | Инициативное бюджетирование/ Реализуй свою идею | 2025-03-26 | 2025-04-30
Дальнереченский городской округ | Капитальный ремонт (замена) участка канализационной сети ориентир ул.Пушкина, 19 – КНС № 1, г.Дальнереченск Приморский край | ул.Пушкина, 19 – КНС № 1, г. Дальнереченск, Приморский край | Капитальный ремонт | МП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа" | 2025-04-01 | 2025-08-31
Дальнереченский городской округ | Прилегающая территория возле МБУДО «Детская школа искусств» ДГО | Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 80 | Благоустройство | в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2025-05-01 | 2025-09-01
Дальнереченский городской округ | Сцена у Дома культуры (приобретение и монтаж стационарной уличной сцены возле Дома культуры, асфальтирование площадки) | Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Центральная, 11 | Благоустройство | в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2025-05-01 | 2025-09-01
Дальнереченский городской округ | спортивная площадка МБОУ «СОШ 5» | Приморский край г. Дальнереченск,с. Лазо, ул. С.Лазо, 37 | Создание спортивного комплекса | в рамках реализации проектов по направлению «Молодежный бюджет» | 2025-05-01 | 2025-09-01
Дальнереченский городской округ | Капитальный ремонт (замена) головного участка тепловой сети котельной № 1,Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Свободы 41 | ул.Свободы, г.Дальнереченск, Приморски край | Капитальный ремонт | МП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа" | 2025-05-15 | 2025-08-31
Дальнереченский городской округ | спортивная площадка МБОУ «СОШ 6» | Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Рябуха, 59 | Создание спортивного комплекса | в рамках реализации проектов по направлению «Молодежный бюджет» | 2025-05-01 | 2025-09-01 |  |  |  | +
Надеждинский муниципальный район | Больничный комплекс КГБУЗ "Надеждинская ЦРБ" | с. В-Надеждинское | строительство | Национальный проект "Здравоохранение" | 2023-04-01 | 2025-12-31 | объект перешел с 2024 года |  | +
Надеждинский муниципальный район | Автомобильная дорога общего пользования | с. В-Надеждинское, ул. Колхозная | ремонт | Национальный проект "Инфраструктура для жизни | 2025-04-01 | 2025-06-20 |  | +
Надеждинский муниципальный район | Автомобильная дорога общего пользования | с. Кипарисово-2, ул. Совхозная | ремонт | Национальный проект "Инфраструктура для жизни | 2025-04-01 | 2025-06-20 |  | +
Надеждинский муниципальный район | Автомобильная дорога общего пользования | с. В-Надеждинское, ул. Пушкина | ремонт | Национальный проект "Инфраструктура для жизни | 2025-05-11 | 2025-08-31 |  | +
Надеждинский муниципальный район | МБОУ ДО "Детская школа мскусств им. П.И. Чайковского Надеждинского района" | с. В-Надеждинское ул. Рихарда Дрегиса, 7 | капитальный ремонт фасада здания, кровли, 2 этажа | Национальный проект "Семья" | 2025-04-01 | 2025-07-31 |  |  | +
Надеждинский муниципальный район | Пришкольная территория МБОУ СОШ № 9 | с. Кипарисово, ул. Черемуховая, 2 | благоустройство | Инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный бюджет"
Надеждинский муниципальный район | Преображение зала МБУ «Центр культуры и досуга Надеждинского муниципального района» | с. В-Надеждинское, ул. Рихарда Дрегиса, 5 | приобретение оборудования для концертного зала | Инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный бюджет"
Надеждинский муниципальный район | Библиотека | с. Тереховка | ремонт | Инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный бюджет" | [5 empty] | +
Надеждинский муниципальный район | Уличное освещение | с. Прохладное, ул. Тимирязева | устройство | Инициативное бюджетирование по направлению "Твой проект"
Надеждинский муниципальный район | Библиотека в здании МБУ «Центр культуры и досуга Надеждинского муниципального района» | с. В-Надеждинское, ул. Р.Дрегиса, 5 | ремонт | Инициативное бюджетирование по направлению "Твой проект" |  |  | работы завершены |  |  | +
Надеждинский муниципальный район | Детская и спортивная площадка | п. Раздольное, ул. Прирогова (микрорайон "Даманский") | установка | Инициативное бюджетирование по направлению "Твой проект"
Михайловский муниципальный округ | Капитальный ремонт (замена) тепловых сетей | пгт. Новошахтинский, ул. Березовая от т. 247 до т. 358; ул. Юбилейная от т. 180 до д. 188; ул. Восточная от т. 331 до т. 339; ул. Луговая от т. 278 до т. 300; ул. Мира от т. 58 до т. 70; ул. Тупиковая от т. 256 до т. 258 | Капитальный ремонт | ГП Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» | 1 этап с 01.05.2025-01.06.2025 2 этап 02.06.2025- 02.07.2025 3 этап 03.07.2025- 03.08.2025 4 этап 04.08.2025- 04.09.2025 5 этап 05.09.2025- 15.09.2025 | 2025-09-15 | Объявлен электронный аукцион. Срок подачи заявок до 04.03.2025. Контракт будет подписан ориентировочно 17.03.2025
Михайловский муниципальный округ | Установка автономного уличного освещения | с. Ляличи, улицы Новая, Восточная и Буденовская | Благоустройство | Инициативное бюджетирование по направлению "Твой проект" | - | - | Сроки выполнения работ будут известны после заключения контракта |  |  | + | +
Михайловский муниципальный округ | Благоустройство спортивной площадки | с. Кремово | Благоустройство | Инициативное бюджетирование по направлению "Твой проект" | - | - | Сроки выполнения работ будут известны после заключения контракта
Михайловский муниципальный округ | Благоустройство территории школьного двора СОШ с. Ивановка | с. Ивановка, ул. Краснознаменная, д. 20 | Благоустройство | Инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный бюджет" | - | - | Аукцион объявлен., контракт будет заключен ориентировочно 20.03.2025
Михайловский муниципальный округ | Устройство универсальной спортивной площадки на стадионе МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова | с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16 | Благоустройство | Инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный бюджет" | - | - | Аукцион объявлен., контракт будет заключен ориентировочно 20.03.2025
Михайловский муниципальный округ | Устройство теплица на территории МБОУ СОШ с. Кремово | с. Кремово, ул. Колхозная, д. 25 | Благоустройство | Инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный бюджет" | - | - | Аукцион объявлен., контракт будет заключен ориентировочно 20.03.2025 |  |  | +
Артемовский городской округ | Благоустройство рекреационной зоны русла реки Озерные Ключи | г. Артем, р. Озерные Ключи | благоустройство | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Артемовского городского округа" | 2025-04-01 | 2025-05-31
Артемовский городской округ | Придомовая территория | г. Артем, ул. Кирова, д. 58/1 | благоустройство | Планы социального развития центров экономического роста | 2025-05-01 | 2025-07-31 | сроки выполнения работ предварительные, контракт не заключен |  | +
Артемовский городской округ | Придомовая территория | г. Артем, ул. Кирова, д. 60 | благоустройство | Планы социального развития центров экономического роста | 2025-06-01 | 2025-07-31 | сроки выполнения работ предварительные, контракт не заключен |  | +
Артемовский городской округ | Реконструкция мостового перехода через ручей на км 9+313 автомобильной дороги Угловое - Артем в Приморском крае | г. Артем | реконструкция | Ведомственный проект "Поддержка дорожного хозяйства МО ПК и организация транспортного обслуживания населения в границах МО ПК" | 2025-04-01 | 2025-11-15 | сроки выполнения работ предварительные, контракт не заключен | +
Артемовский городской округ | Капитальный ремонт автомобильной дороги к месту отдыха жителей Артемовского городского округа на базу МАУ ''Центр зимних видов спорта" (от пер. Заводской до Глобус 2) | г. Артем, от пер. Заводской до Глобус 2 | капитальный ремонт | региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" / национальный проект "Ифраструктура для жизни" | 2025-04-01 | 2025-08-15 |  | +
Артемовский городской округ | Ремонт автодороги по ул. Фрунзе от дома № 103 до дома № 34 по ул. Куйбышева | г. Артем, ул. Фрунзе от дома № 103 до дома № 34 по ул. Куйбышева | капитальный ремонт | муниципальная программа "Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Артемовского городского округа" | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | +
Артемовский городской округ | Капитальный ремонт дороги ул. Котовского | г. Артем, ул. Котовского | капитальный ремонт | муниципальная программа "Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Артемовского городского округа" | 2025-04-01 | 2025-08-15 |  | +
Артемовский городской округ | Капитальный ремонт дороги бухта Муравьиная (ДКП) | г. Артем, б. Муравьиная | капитальный ремонт | муниципальная программа "Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Артемовского городского округа" | 2025-04-01 | 2025-08-15 | сроки выполнения работ предварительные, контракт не заключен | +
Артемовский городской округ | Капитальный ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" Артемовского гороского округа | Приморский край, г.Артем, ул. Кирова, д.92 | капитальный ремонт | государственная программа "Развитие образования Приморского края" | 2025-04-01 | 2025-08-15 | сроки выполнения работ предварительные, контракт не заключен
Артемовский городской округ | Дом культуры шахты "Амурская" | г. Артем, ул. Донбасская, д.22 | капитальный ремонт | Национальный проект "Семья"/Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | 2025-03-25 | 2026-09-23 | сроки выполнения работ предварительные, контракт не заключен |  | +
Артемовский городской округ | Библиотека-филиал № 7 | г. Артем, ул. Каширская, д. 30 | капитальный ремонт | региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" / национальный проект "Семья" | 2025-03-14 | 2025-07-18 | сроки выполнения работ предварительные, контракт не заключен |  | +
Артемовский городской округ | Благоустройство территории Площади Ленина (центральная часть и территория между ул. Фрунзе и ул. Кирова) в г. Артеме | г. Артем, площадь Ленина | благоустройство | региональный проект "Жилье и городская среда" / национальный проект "Инфраструктура для жизни" | 2025-05-12 | 2025-09-18 | сроки выполнения работ предварительные, контракт не заключен |  | +
Артемовский городской округ | Устройство уличного освещения и тротуара | пос. Заводской, ул. Михайловская, район дома № 8; ул. Ленина до детско-юношеского спортивного клуба "Лотос"; тротуар по ул. Михайловская от дома № 1Б до детско-юношеского спортинвого клуба "Лотос" по ул. Ленина | благоустройство | проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 2025-05-01 | 2025-06-23 | сроки выполнения работ предварительные, контракт не заключен |  |  | +
Артемовский городской округ | Благоустройство сквера | с. Кневичи, ул. Авиационная, в районе дома № 14 | благоустройство | проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 2025-05-01 | 2025-06-23 | сроки выполнения работ предварительные, контракт не заключен |  |  | +
Артемовский городской округ | Благоустройство территории | пос. Артемовский, ул. Ворошилова. район дома № 34 | благоустройство | проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 2025-05-01 | 2025-06-23 | сроки выполнения работ предварительные, контракт не заключен |  |  | +
Артемовский городской округ | Благоустройство территории дошкольного отделения МБОУ "СОШ № 31" | пос. Угловое, ул. Полевая, 19 | благоустройство | проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 2025-05-01 | 2025-06-23 | сроки выполнения работ предварительные, контракт не заключен |  |  | +
Артемовский городской округ | Освещение парка "Дружба" | с. Кневичи, парк "Дружба" | благоустройство | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 2025-04-01 | 2025-04-30 |  |  | + | +
Артемовский городской округ | Ремонтно-восстановительные работы на автодороге Центральные Кневичи | с. Кневичи, от д. № 10 до д. № 1 по ул. Центральные Кневичи | благоустройство | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 2025-04-01 | 2025-04-30 |  |  | + | +
Артемовский городской округ | Обустройство спортивной площадки с. Олений, ул. Зоологическая | с. Олений, на пустыре за МКД №12 по ул. Зоологическая | благоустройство | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 2025-04-15 | 2025-05-30 |  |  | + | +
Артемовский городской округ | Ремонт плавательного бассейна | Приморский край, г. Артем, ул. Севастопольская 36 | капитальный ремонт | Региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" | 2025-05-01 | 2025-09-30 | сроки выполнения работ предварительные, контракт не заключен |  | +
Партизанский городской округ | Центральная городская площадь | г.Партизанск, ул.Ленинская,26 | благоустройство | Национальный проект «Инфраструктура для жизни»/ федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023 | 2025 |  |  | +
Партизанский городской округ | Водозабор «Северный» и станция водоподготовки р. Партизанской | г.Партизанск, с.Углекаменск | строительство | Национальный проект «Инфраструктура для жизни»/ федеральный проект «Чистая вода» | 2023 | 2025 |  |  | + | +
Партизанский городской округ | Физкультурно - оздоровительный комплекс | г.Партизанск, мкр Лозовый | строительство | Национальный проект «Демография»/ федеральный проект «Спорт – норма жизни» | 2023 | 2025 |  |  | +
Партизанский городской округ | Оборудование прогулочного участка для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | г.Партизанск, МБОУ "ОЦ "Гармония" | благоустройство, установка | Твой проект | 2025-03-01 | 01.09.20225
Партизанский городской округ | Здравствуй, школа! | г.Партизанск, МБОУ "ОЦ "Вектор" с.Углекаменск | благоустройство | Твой проект | 2025-03-01 | 2025-09-01 |  |  |  | +
Партизанский городской округ | Парк Счастья | г.Партизанск, с.Авангард | благоустройство | Твой проект | 2025-03-01 | 2025-09-01
Городской округ Большой Камень | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне "Парковый" | г. Большой Камень мкрн. Парковый | строительство | Национальный проект "Молодежь и дети" Региональный проект "Все лучшее детям" Адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ | 2025-01-01 | 2027-12-31 |  |  | +
Городской округ Большой Камень | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне "Садовый" | г. Большой Камень, в 15 метрах на север от жилого дома № 8 по ул. Первомайская | строительство | Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 - 2027 годы" | 2022-12-13 | 2025-12-31 |  |  | +
Городской округ Большой Камень | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном | г. Большой Камень, в 67 метрах на юг от жилого дома № 2 по ул. Садовая. | строительство | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2020 - 2027 годы (ЦЭР) | 2024-01-01 | 2025-12-31 |  |  | +
Городской округ Большой Камень | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия (продолжение строительства) | г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 14а | реконструкция | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2020 - 2027 годы (ЦЭР) | 2024-01-01 | 2025-12-15 |  |  | +
Городской округ Большой Камень | Капитальный ремонт 18 плоскостных спортивных сооружений | ГО Большой Камень | капитальный ремонт | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2020 - 2027 годы | 2025-01-01 | 2030-12-31
Городской округ Большой Камень | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | г. Большой Камень, ул. Андреевская | благоустройство | Мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 2024-01-01 | 2025-12-31 |  |  | +
Городской округ Большой Камень | Благоустройство общественной территории - сквера "Победы" по ул. Карла Маркса, дом 4а в г. Большой Камень | г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4а | благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | +
Городской округ Большой Камень | Замена котельной № 4 на газовую блочную модульную котельную (Ольховая) | г. Большой Камень, ул. Ольховая | строительство | Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы | 2025-01-01 | 2025-12-31
Городской округ Большой Камень | Благоустройство пешеходной дорожки, соединяющей улицу Ганслеп и МБОУ СОШ №8 | г. Большой Камень ул. Прибрежная | благоустройство | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень" на 2018-2030 годы | 2025-01-01 | 2025-12-31
Городской округ Большой Камень | Ремонт внутриквартального проезда по ул. Гагарина в районе дома №20 | г. Большой Камень, ул. Гагарина район дома № 20 | капитальный ремонт | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень" на 2018-2030 годы | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | +
Городской округ Большой Камень | Ремонт пешеходной дорожки по улице Аллея Труда в районе домов №№ 25, 27, 29, 31 (пешеходная дорожка к школе № 2) | г. Большой Камень, ул. Аллея Труда район домов 25, 27, 29, 31 | капитальный ремонт | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень" на 2018-2030 годы | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | +
Городской округ Большой Камень | Благоустройство территории МБОУ МОШ № 2 | г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 2г | благоустройство | Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 - 2027 годы" | 2025-06-01 | 2025-08-31 |  | +
Городской округ Спасск-Дальний | Сквер по ул.О.Кошевого | г.Спасск-Дальний ориентир ул.О.Кошевого, д.15 | Благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) | 2025-04-15 | 2025-07-30 |  |  | +
Городской округ Спасск-Дальний | "Военизированная полоса препятствий" Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования "Притяжение" городского округа Спасск-Дальний | г. Спасск-Дальний, ул. Краногвардейская, 73 | Благоустройство | проект инициативного бюджетирования по направлению "Молодёжный бюджет" | 2025-04-01 | 2025-08-15
Городской округ Спасск-Дальний | "Детский автогород" Муниципальное бюджетное общеобразовательное усреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15" городского округа Спасск-Дальний | г. Спасск-Дальний, ул. Краногвардейская, 104/6 | Благоустройство | проект инициативного бюджетирования по направлению "Молодёжный бюджет" | 2025-04-15 | 2025-08-15
Городской округ Спасск-Дальний | текущий ремонт помещений МБУ "Центральная городская библиотека" | г.Спасск-Дальний, ул.Советская ,72 | текущий ремонт | Развитие культуры городского округа Спасск-Дальнийна 2025-2027 гг | контракт не подписан |  |  |  |  | +
Ольгинский муниципальный округ | Спортивная площадка с тренажерами | с.Михайловка, ул.Центральная | Благоустройство | Инициативное бюджетирование "Твой проект" 2025 | 2025-05-01 | 2025-08-30
Ольгинский муниципальный округ | Комфортные тротуары в центре пгт Ольга | пгт Ольга, ул.Ленинская | Благоустройство | Инициативное бюджетирование "Твой проект" 2025 | 2025-05-15 | 2025-08-30
Ольгинский муниципальный округ | Ремонт моста через р. Аввакумовка на 15+252 автомобильной дороги 300 км-Фурманово с.Фурманово | км-Фурманово с.Фурманово |  | НП Инфраструктура для жизни |  |  |  |  | +
Ольгинский муниципальный округ | Ремонт мост на км 331+003 автомобильной дороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово пгт Ольга, ул.Ленинская | о пгт Ольга, ул.Ленинская | Реконструкция | НП Инфраструктура для жизни |  |  |  |  | + | +
Ольгинский муниципальный округ | Подготовка основания для создания «умных» спортивных площадок | пгт Ольга, ул.Арсеньева | Благоустройство, строительство | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» | 2025-04-14 | 2025-06-01 |  |  | +
Ольгинский муниципальный округ | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | пгт Ольга, ул.Арсеньева | Благоустройство, строительство | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» | 2025-07-01 | 2025-11-15 |  |  | +
Чугуевский муниципальный округ | Канализационные очистные сооружения | ст. Новочугуевка, ул. Железнодорожная, д. 6а (ориентир) | Строительство | Федеральный проект "Современный облик сельских территорий" государственная программа "Комлексное развитие сельских территорий" | 2024-04-01 | 2025-07-15 |  |  | +
Чугуевский муниципальный округ | Асфальтирование школьной территории | с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 51 А | Благоустройство входной зоны школы в с. Булыга-Фадеево | Инициативное бюджетирование "Твой проект" | 2025-06-10 | 2025-07-10
Чугуевский муниципальный округ | Многофункциональная спортивная площадка | с. Соколовка, ул. Советская, 90 (территория МКОУ СОШ №15) | Установка многофункциональной спортивной площадки | Инициативное бюджетирование "Твой проект"
Чугуевский муниципальный округ | "Благоустройство школьного двора" (Асфальтирование территории школьного двора) | с.Чугуевка, ул. Комсомольская, 33 (территория СОШ им. А.А. Фадеева) | Асфальтирование | Инициативное бюджетирование "Молодежный бюджет"
Чугуевский муниципальный округ | Капитальный ремонт пищеблока | с. Каменка, ул. Магистральная, 29 (пищеблок здания МКОУ СОШ № 9 с. Каменка) | Капитальный ремонт | Региональный проект "Все лучшее детям" "Модернизация школьных систем образования" | 2025-05-25 | 2025-08-15
Октябрьский муниципальный округ | Асфальтирование пер. Рабочий, пгт. Липовцы | Приморский край, Октябрьский округ, пгт. Липовцы | Ремонт дороги | Проект инициативного бюджетирования "Твой проект" | 2025-04-21 | 2025-05-30 | 27.02.2025 на заседании Думы Октябрьского муниципального округа утверждаются бюджетные лимиты по проектам. По план-графику размещение электронного аукциона планируется 28.02.2025. | + |  | +
Октябрьский муниципальный округ | "Сквер" с. Чернятино | Приморский край, Октябрьский округ, с. Чернятино | Благоустройство | Проект инициативного бюджетирования "Твой проект" | 2025-05-12 | 2025-07-31 | 27.02.2025 на заседании Думы Октябрьского муниципального округа утверждаются бюджетные лимиты по проектам. По план-графику размещение электронного аукциона планируется 28.02.2025. |  |  | +
Октябрьский муниципальный округ | «Асфальтирование пришкольной территории МОБУ Покровская СОШ (в рамках проекта «Школьный двор» | Приморский край, Октябрьский округ,с. Покровка | Благоустройство | Проект инициативного бюджетирования "Молодежный бюджет" | 2025-07-01 | 2025-08-01 | В настоящее время идет подготовка аукционной документации. Информация о сроках выполнения работ будет направлена дополнительно | +
Октябрьский муниципальный округ | Общественная территория "Энергия" пгт.Липовцы | Приморский край, Октябрьский округ, пгт. Липовцы | Благоустройство | федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». | 2025-05-05 | 2025-07-31 | На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещено электронное извещение от 26.02.2025 №0120600003925000012 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Зона спорта и отдыха «Энергия» пгт.Липовцы Октябрьского муниципального округа Приморского края |  | +
Шкотовский муниципальный округ | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шкотовского муниципального округа Приморского края | Приморский край, Шкотовский район. с. Многоудобное ул. Центральная; | Ремонт автомобильных дорог | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках регионального проекта "Регтональная и местная дорожная сеть" | 2025-04-15 | 2025-08-31
Шкотовский муниципальный округ | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шкотовского муниципального округа Приморского края | Приморский край, Шкотовский округ. с. Многоудобное ул. Ручейная | Ремонт автомобильных дорог | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках регионального проекта "Регтональная и местная дорожная сеть" | 2025-04-15 | 2025-08-31 |  |  |  | +
Шкотовский муниципальный округ | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шкотовского муниципального округа Приморского края | Приморский край, Шкотовский округ, с. Романовка ул. Ленинская | Ремонт автомобильных дорог | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках регионального проекта "Регтональная и местная дорожная сеть" | 2025-05-14 | 2025-08-31
Шкотовский муниципальный округ | Благоустройство Сквера в пгт Шкотово | Приморский край, Шкотовский округ, пгт Шкотово, ул. Анисимовская, район домов №№ 54-64 | Благоустройство | Муниципальная программа по благоустройству территорий муниципальных образований | 2025-04-01 | 2025-07-31
Шкотовский муниципальный округ | Благоустройство территории МБОУ "СОШ №27 пгт Смоляниново" Шкотовского муниципального округа | Приморский край, Шкотовский округ, пгт Смоляниново, ул. Маяковского, 37 | Асфальтирование, установка флагштока | Инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный бюджет" | 2025-07-01 | 2025-08-10
Шкотовский муниципальный округ | Благоустройство территории МБОУ "СОШ № 1 пгт Шкотово" Шкотовского муниципального округа | Приморский край, Шкотовский округ, пгт Шкотово ул. Советская, 45 | Асфальтирование, установка клумб и лавочек, озеленение | Инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный бюджет" | 2025-06-01 | 2025-07-04
Черниговский муниципальный округ | Общественная территория Парк "Детство" | пгт. Сибирцево, ул. Строительная, между МКД № 7 и 8 | Благоустройство | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" (ФСГС) | 2025-05-15 | 2025-09-08 |  |  | +
Черниговский муниципальный округ | Благоустройство пришкольной территории МБОУ "Прогимназия №1" | с. Черниговка, ул.Партизанская, 66 | Благоустройство | Программа инициативного бюджетирования "Твой проект" |  |  | сроки выполнения работ уточняются |  |  | +
Черниговский муниципальный округ | Волейбольная площадка и сектор для прыжков в длину с разбега МБОУСОШ № 2 | с. Черниговка, ул. Октябрьская, 142 | Благоустройство | Программа инициативного бюджетирования "Твой проект" |  |  | сроки выполнения работ уточняются
Черниговский муниципальный округ | "Дорога в школу" МБОУСОШ № 5 | пгт Сибирцево, ул. Постышева, 13 | Благоустройство | Программа инициативного бюджетирования "Молодежный бюджет" | 2025-05-01 | 2025-05-31 |  |  |  | +
Черниговский муниципальный округ | Сквер "Павшим в боях за Родину" | с. Дмитриевка, ул. Ленинская, 45 | Благоустройство | федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национальный проект "Жилье и городская среда" | 2025-05-19 | 2025-07-14 |  |  |  | + | +
Черниговский муниципальный округ | МБОУСОШ № 9 Благоустройство школьного двора | пгт Сибирцево, ул. Школьная, 5 | Благоустройство | Программа инициативного бюджетирования "Молодежный бюджет" | 2025-05-01 | 2025-06-15 |  |  |  | +
Черниговский муниципальный округ | КГКУ "ПЦЗН" в Черниговском районе | с. Черниговка, ул. 8-го Марта, д.3 | текущий ремонт помещения | Национальный проект "Кадры", ФП "Управление рынком труда", РП "Управление рынком труда" (Приморский край) | 2025-02-27 | 2025-06-30
Черниговский муниципальный округ | Площадка ГТО МБОУСОШ № 3 | с. Черниговка, ул. Назарова, 22 | Благоустройство | Программа инициативного бюджетирования "Молодежный бюджет" |  |  | сроки выполнения работ уточняются |  |  | +
Кировский муниципальный район | Благоустройство территории для прогулок. МБДОУ "Детский сад №2 пгт. Кировский Кировского района" | п. Кировский, ул. Ленинская,35 | Благоустройство | "Твой проект" |  | до 15.08.2025 |  |  |  | +
Кировский муниципальный район | Детская игровая площадка мкр.Западный п. Горные Ключи | кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР | Благоустройство | "Твой проект" |  | до 15.08.2025
Кировский муниципальный район | "Светлая дорога юности" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 пгт. Кировский" | п. Кировский, ул. Партизанская,76 | Благоустройство | "Молодежный бюджет" |  | до 15.08.2025
Кировский муниципальный район | Текущий ремонт районного дома культуры | пгт. Кировский, ул. Советская, 55а. | Текущий ремонт | Государственная программа Приморского края "Развитие культуры Приморского края" | 2025-03-10 | 2025-05-10 |  |  |  | +
Кировский муниципальный район | Капитальный ремонт административно-бытового здания с медицинским пунктом, находящегося в детском оздоровительном лагере "Мечта" | с. Подгорное ул. Таежная 10а | Капитальный ремонт | Государственная программа Приморского края "Развитие образования Приморского края" | 2025-02-17 | 2025-05-31 |  |  |  | +
Кировский муниципальный район | Капитальный ремонт здания столовой (пищеблок, обеденный зал), находящегося в детском оздоровительном лагере "Мечта" | с. Подгорное ул. Таежная 10а | Капитальный ремонт | Государственная программа Приморского края "Развитие образования Приморского края" | 2025-02-17 | 2025-05-31 |  |  |  | +
Спасский муниципальный округ | Обустройство спортивной площадки с. Вишневка | территория Вишневского филиала МБОУ СОШ № 4 | Обустройсво спортивной площадки на территории школы. Устройсво твердого (асфальтового) покрытия, устройство резинового покрытия, монтаж спортивного оьорудования, устройство освещения, лавочки. | инициативное бюджетирование по направлению "Твой проект" | Даты начала и завершения работ будут определены после заключения муниципальных контрактов
Спасский муниципальный округ | Асфальтирование придомовой территории | с. Летно-Хвалынское, МКД № 12 и № 16 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов № 12 и №16 по улице Первомайская с. Летно-Хвалынское, путем асфальтрования прилегающей к домом дороги, проезда между домами, подходов к подъездам, а также обустройство обочиныи клумб бордюрным камнем. | инициативное бюджетирование по направлению "Твой проект" | Даты начала и завершения работ будут определены после заключения муниципальных контрактов
Спасский муниципальный округ | "Точка отдыха" с. Прохоры | Пришкольная территория МБОУ СОШ № 4 с. Прохоры | Демонтаж старого покрытия, асфальтирование, установка скамей, в том числе со столами, двухуровневой трибуны, нанесение разметки, освещение. | инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный проект" | Даты начала и завершения работ будут определены после заключения муниципальных контрактов
Тернейский муниципальный округ | МОУ СОШ пгт. Пластун | пгт. Пластун, ул. | Благоустройство | Проект инициативного бюджетирования "Молодежный бюджет" | 2025-06-01 | 2025-08-10
Тернейский муниципальный округ | МКУ ДОУ "Тернейская детская школа искусств" | пгт. Терней, ул. Ивановская, 2 Б | Благоустройство | Проект инициативного бюджетирования "Твой проект" | 2025-05-12 | 2025-08-20
Тернейский муниципальный округ | Памятник воинам "Храним память" | пгт. Пластун | Благоустройство | Проект инициативного бюджетирования "Твой проект" | 2025-05-12 | 2025-07-14
Тернейский муниципальный округ | Автомобильная дорога межмуниципального значения | Амгу-Максимовка | Ремонт | Программа "Моджернизация дорожной сети и повышние безопасности дорожного движения" | 2025-04-18 | 2025-11-15 |  | +
Тернейский муниципальный округ | Автомобильная дорога местного значения | пгт. Пластун, ул. Пушкина | Ремонт | Программа "Моджернизация дорожной сети и повышние безопасности дорожного движения" | объявлен аукцион |  |  | +
Тернейский муниципальный округ | Пешеходный тротуар | пгт. Терней, ул. Партизанская | Ремонт | Программа "Моджернизация дорожной сети и повышние безопасности дорожного движения" | 2025-06-01 | 2025-07-31
Тернейский муниципальный округ | Пешеходный тротуар | пгт. Пластун, пер. Школьный | Ремонт | Программа "Моджернизация дорожной сети и повышние безопасности дорожного движения" | объявлен аукцион
Ханкайский муниципальный округ | Парк «Центральный» | с. Камень-Рыболов, ул. Лазо | Благоустройство | ФП "Жилье и городская среда"/ НП "Инфраструктура для жизни" | 2025-04-15 | 2025-09-15 |  |  | +
Ханкайский муниципальный округ | МБОУ СОШ № 1 | с. Камень-Рыболов, ул. Решетникова,1 | Благоустройство | Инициативное бюджетирование «Твой проект» | 2025-06-30 | 2025-08-15
Ханкайский муниципальный округ | Водонапорная башня | с. Турий Рог | Капитальный ремонт | Инициативное бюджетирование «Твой проект» | 2025-05-15 | 2025-07-31
Ханкайский муниципальный округ | Памятник, установленный воинам-односельчанам, павшим в годы ВОВ | с. Астраханка, ул. Первомайская | Благоустройство | Инициативное бюджетирование «Молодежный бюджет» | 2024-04-18 | 2025-06-20
Ханкайский муниципальный округ | фельдшерско-акушерский пункт | с. Платоно-Александровское, ул. Почтовая, 19 | Капитальный ремонт | НП «Продолжительная и активная жизнь»/РП «Модернизация первичного звена здравоохранения» | 2025-09-01 | 2025-10-31
Ханкайский муниципальный округ | КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ» | с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, 20 | Капитальный ремонт | НП «Продолжительная и активная жизнь»/РП «Модернизация первичного звена здравоохранения» | 2025-01-09 | 2025-09-21 |  |  | +
Красноармейский муниципальный округ | Физкультурно оздоровительный комплекс | Приморский край, с. Новопокровка | Строительство | Национальный проект "Спорт - норма жизни" | 2025-09-15 | 2025-12-01
Красноармейский муниципальный округ | Модернизация библиотеки с. Новопокровка | Приморский край, с. Новопокровка | Капитальный ремонт | Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"/ национальный проект "Семья" | - | -
Красноармейский муниципальный округ | Дом культуры с.Вострецово | Приморский край, с. Вострецово | Текущий ремонт | Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"/ национальный проект "Семья" | 2025-05-15 | 2025-07-15
Красноармейский муниципальный округ | Сельский клуб "Меридиан"с.Богуславец | Приморский край, с. Богуславец | Текущий ремонт | Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"/ национальный проект "Семья" | 2025-05-15 | 2025-07-15
Красноармейский муниципальный округ | Поликлиника в с. Новопокровка КГБУЗ "Красноармейская ЦРБ" | Приморский край, с. Новопокровка | Строительство | Национальный проект "Здравоохранение" | 2023-12-18 | 2025-12-31
Красноармейский муниципальный округ | Территория больницы п. Восток | Приморский край, п. Восток | Благоустройство | Инициативное бюджетирование "Твой проект" | - | -
Красноармейский муниципальный округ | Дет сад с. Рощино | Приморский край, с. Рощино | Благоустройство | Инициативное бюджетирование "Твой проект" | 2025-04-04 | 2025-08-01
Дальнереченский муниципальный район | «Устройство детской игровой площадки» | Дальнереченский район, с. Веденка, ул. Мелехина, 40 | благоустройство | Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 2025-05-12 | 2025-07-23
Дальнереченский муниципальный район | «Благоустройство территории школы с. Соловьевка» | Дальнереченский район, с. Соловьевка, ул. Центральная, д. 10б | благоустройство (асфальтирование) | Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | сроки еще не определены | сроки еще не определены
Дальнереченский муниципальный район | «Школьный двор с. Веденка» | Дальнереченский район, с. Веденка, ул. Мелехина, 34 | благоустройство | Проект инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" | сроки еще не определены | сроки еще не определены
Дальнереченский муниципальный район | «Аллея славы с.Рождественка» | Дальнереченский район, с. Рождественка, ул. Леонова | благоустройство | Проект инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" | сроки еще не определены | сроки еще не определены
Владивостокский городской округ | Сквер имени М.И. Кутузова | ул. Русская, 41 | благоустройство | Федеральный проект "Жилье и городская среда"/ Национальный проект "Инфраструктура для жизни" |  |  |  |  | +
Владивостокский городской округ | Сквер на ул. Борисенко | ул. Борисенко, 102 | благоустройство | Федеральный проект "Жилье и городская среда"/ Национальный проект "Инфраструктура для жизни" |  |  |  |  | +
Владивостокский городской округ | Сквер на ул. Некрасовская | ул. Некрасовская, 96-98 | благоустройство | Федеральный проект "Жилье и городская среда"/ Национальный проект "Инфраструктура для жизни" |  |  |  |  | +
Владивостокский городской округ | Парк отдыха в Снеговой Пади (2 этап) | район "Снеговая падь" | благоустройство | Муниципальная программа «Жилье и городская среда»
Владивостокский городской округ | Парк культуры и отдыха им. Сергея Лазо (3 очередь) | ул. Десятая, 44, (Лит. Д, лит. 1) | благоустройство | Муниципальная программа «Жилье и городская среда»
Владивостокский городской округ | Группа жилых домов в районе ул. Русская, 57 в г.Владивостоке (4 дома) | ул. Русская, 57 | капитальное строительство | Федеральный проект "Жилье и городская среда"/ Национальный проект "Инфраструктура для жизни" |  |  |  |  | +
Владивостокский городской округ | Детский сад (на 120 мест) на ул. Кипарисовая | ул. Кипарисовая, 4 | капитальное строительство | Национальный проект "Семья"/ региональный проект "Содействие занятости женщин" |  |  |  |  | +
Владивостокский городской округ | Автомобильная дорога | ул. Жигура | ремонт | Федеральный проект "Развитие дорожного хозяйства"/ Национальный проект "Инфраструктура для жизни" | 2025-04-15 | 2025-09-15 |  | + | +
Владивостокский городской округ | Автомобильная дорога | ул. Стрелочная (от ул. Жигура до ул. Деревенская) | ремонт | Федеральный проект "Развитие дорожного хозяйства"/ Национальный проект "Инфраструктура для жизни" | 2025-04-15 | 2025-09-15 |  | + | +
Владивостокский городской округ | Автомобильная дорога | ул. Анны Щетининой (от перекрестка с ул. Адмирала Горшкова до дома №26 по ул. Анны Щетининой) | ремонт | Федеральный проект "Развитие дорожного хозяйства"/ Национальный проект "Инфраструктура для жизни" | 2025-04-15 | 2026-05-15 |  | + | +
Владивостокский городской округ | Автомобильная дорога | ул. Басаргина в районе дома №6а | ремонт | Федеральный проект "Развитие дорожного хозяйства"/ Национальный проект "Инфраструктура для жизни" | 2025-04-15 | 2025-09-15 |  | + | +
Владивостокский городской округ | МБОУ СОШ № 7 | ул. Енисейская, 7а | капитальный ремонт | Национальный проект "Молодежь и дети" | 2025-03-20 | 2025-07-20
Владивостокский городской округ | МБОУ СОШ № 79 | ул. Лермонтова, 91, к.3 | капитальный ремонт | Национальный проект "Молодежь и дети" | 2024-03-11 | 2025-03-01
Владивостокский городской округ | МБОУ СОШ № 48 им. Героя Российской Федерации Маслова И.В. | ул. Проспект 100-летия Владивостока, 133а | капитальный ремонт | Национальный проект "Молодежь и дети" | 2025-05-30 | 2025-08-01
Владивостокский городской округ | МБДОУ Детский сад № 28 | ул. Тобольская, 31 | капитальный ремонт | Национальный проект «Семья» | 2025-06-23 | 2025-11-30 | № 975/096-0047/25 от 23.06.2025
Владивостокский городской округ | МБОУ СОШ № 35 | ул. 2-я Поселковая, 51 | капитальный ремонт | Национальный проект "Молодежь и дети" | 2025-07-20 | 2025-10-15 | № 975/201-0084/25 от 28.07.2025, № 975/201-0085/25 от 11.08.2025
Владивостокский городской округ | МБОУ СОШ № 70 | ул. Порт-Артурская, 48 | капитальный ремонт | Национальный проект "Молодежь и дети" | 2025-03-30 | 2025-07-30 | № 975/276-023/25 от 03.03.2025
Владивостокский городской округ | МБОУ ЦО № 39 | ул. Ялтинская, 18 | капитальный ремонт | Национальный проект "Молодежь и дети" | 2025-03-25 | 2025-06-30 | № 975/121-0024/25 от 03.03.2025
Владивостокский городской округ | МБОУ ЦО "Вектор" | ул. Космонавтов, 15 | капитальный ремонт | Национальный проект "Молодежь и дети" | 2025-03-30 | 2025-07-20 | № 975/208-0044/25 от 19.03.2025, № 975/208-0030/25 от 03.03.2025
Владивостокский городской округ | МБДОУ "Детский сад" № 8 на ул. Нейбута | ул. Нейбута, 25 | капитальный ремонт | Муниципальная программа "Образование и молодежь Владивостока" | 2024-12-24 | 2025-08-06
Владивостокский городской округ | Детский сад на Постышева | Постышева, 7а | капитальный ремонт | Муниципальная программа "Образование и молодежь Владивостока" | 2025-05-01 | 2025-12-25
Владивостокский городской округ | МЦ "Дом регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патритического общественного движения "Юнармия" Приморского края | ул. Полярная, 7 | капитальный ремонт | Национальный проект "Молодежь и дети" | 2025-10-19 | 2025-11-10 | №507586 от 17.10.2025
Владивостокский городской округ | МЦ "Флотилия юных моряков "Восток" имени С.А. Бевза | ул. Вязовая, 9 | капитальный ремонт | Национальный проект "Молодежь и дети" | 2025-10-06 | 2025-11-03 | №505594 от 06.10.2025
Владивостокский городской округ | МЦ "Региональное Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" Приморского края | ул. Пологая, 30-34 | капитальный ремонт | Национальный проект "Молодежь и дети" | 2025-10-06 | 2025-11-03 | №505595 от 06.10.2025
Владивостокский городской округ | МБУ ДО «ДШИ № 5» | ул. Успенского, 112А | Капитальный ремонт | Национальный проект «Семья» | 2025-08-12 | 2025-10-15

## 2026
Реестр проектов, запланированных к реализации в 2026 году
№ | МО | Объект | Адрес | Вид работ | Дата завершения работ
1 | Анучинский МО | Сети водоснабжения | с.Анучино, ул. Гагарина, 70-лет Октября | Капитальный ремонт | 2026-07-31
2 | Анучинский МО | Здание Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка | с.Пухово, ул.Школьная,1 | Капитальный ремонт | 2026-06-20
3 | Анучинский МО | Придомовая территория | с.Чернышевка, ул Лермонтова, д.2,3,4,15 | Благоустройство | 2026-07-31