ПРОГРАММА
Проведения контрольного мероприятия в отделе социального развития  администрации Анучинского муниципального района.

Основание для проверки: распоряжение  главы администрации Анучинского муниципального района № 46-р от 03.03.2017 года, план работы отдела финансового контроля на 2017 год.

Цель проверки: проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Анучинского муниципального района на 2015-2019 годы»  за 2015-2016 годы.

Объект проверки: Отдел социального развития  администрации Анучинского муниципального района.
Сроки проведения проверки:   с 09.03.2017г. по 07.04.2017г.

Срок оформления акта: 07.04.2017г.

Состав ответственных исполнителей: Кириллова И.В.- начальник отдела финансового контроля администрации Анучинского муниципального района.

Перечень изученных документов: бухгалтерская и финансовая отчетность; нормативные правовые акты; иные первичные документы; данные регистров бухгалтерского учета, а также иные документы и материалы, необходимые для проведения проверки.



Начальник отдела финансового контроля                              Кириллова И.В.





















                                                                  АКТ
Проведения контрольного мероприятия в отделе социального развития  администрации Анучинского муниципального района.

                                                                                                    от 07 апреля 2017 года
Основание для проверки: распоряжение  главы администрации Анучинского муниципального района № 46-р от 03.03.2017 года, план работы отдела финансового контроля  на 2016 год.

Цель проверки: проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Анучинского муниципального района на 2015-2019 годы»  за 2015-2016 годы.

Объект проверки:  Отдел социального развития администрации  Анучинского муниципального района.

Сроки проведения проверки:   с 09.03.2017г. по 07.04.2017г.


          Краткая характеристика проверяемого объекта:

     Отдел социального развития является структурным подразделением администрации Анучинского муниципального района. 
Свою деятельность осуществляет на основании Положения, утвержденного постановлением главы района от 17.02.2006г. № 46 «Об утверждении положения об отделе социального развития администрации Анучинского муниципального района».
Отделом социального развития администрации  разработана программа «Развитие социально-культурной сферы Анучинского муниципального района на 2015-2019 годы» утвержденная постановлением администрации Анучинского муниципального района от 25.09.2014г. № 475.
Основанием для разработки программы являются:
-ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Устав Анучинского муниципального района;
-Постановление администрации Анучинского муниципального района от 02.06.2014г. № 295 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ Анучинского муниципального района»;
- Постановление администрации Приморского края от 13.04.2012г. № 88-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Приморского края»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2005г. № 239 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010г. № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации ».
В состав программы включены следующие подпрограммы:
1. «Обеспечение жильем молодых семей Анучинского муниципального района»;
2. «Развитие физической культуры и спорта в Анучинском муниципальном районе»;
3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;
4. «Социальная поддержка инвалидов Анучинского муниципального района 
  « Доступная среда»;
5. «Молодежь Анучинского района»;
6. «Патриотическое воспитание граждан Анучинского муниципального района»;
7. «Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Анучинском муниципальном районе»;
8. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Анучинском муниципальном районе»;
9. «Профилактика правонарушений на территории Анучинского муниципального района» (утверждена постановлением администрации от 10.03.2015г. № 142).
Ответственным исполнителем программы является отдел социального развития администрации Анучинского муниципального района.
     На дату проверки начальником отдела социального развития администрации Анучинского муниципального района  является Ведерникова Ольга Викторовна 
     Ведение бухгалтерского учета за весь проверяемый период осуществляла начальник отдела бюджетного учёта и отчётности администрации  Старцева Н.М.
 
В ходе проверки установлено:
1.Подпрограмма:  «Обеспечение жильем молодых семей Анучинского муниципального района».
       Проверка исполнения  мероприятий по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Анучинского муниципального района» за 2015-2016 года  проводилась сплошным методом (Приложение 8,16).
      Целью подпрограммы является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
2015 год
      Решением  Думы района № 566-НПА от 24.12.14г. «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» утвержден первоначальный объем  бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы  в сумме 500000,00 рублей. В течение  2015 года  в объем и источники финансирования  подпрограммы вносились изменения.
Решением Думы Анучинского муниципального района Приморского края № 48-НПА от 24.12.2015г.  «О внесении изменений в решение Думы района №566-НПА от 24.12.2014 «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» бюджетные ассигнования  на исполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Анучинского муниципального района» утверждены в размере  441000,00 рублей.

              Таблица исполнения подпрограммных мероприятий
	Наименование подпрограммы (мероприятий)
	Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений  на 2015 год
(рублей)
	Исполнение мероприятий
за 2015 год


(рублей)
	% исполнения

	
	
	По данным проверки
	По данным бухгалтерского учета
	

	Обеспечение жильем молодых семей Анучинского муниципального района на 2015-2019 годы
	441000,00
	441000,00
	441000,00
	100

	ИТОГО
	441000,00
	441000,00
	441000,00
	100


В мероприятии по обеспечению жильем молодых семей участвовала 1 семья. При проверке документов предоставленных  Таран Д.А. для участия в подпрограмме нарушений не выявлено.
Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей Анучинского муниципального района» в 2015 году исполнена в полном объеме.
2016 год
Решением  Думы района № 47-НПА от 24.12.15г. «О районном бюджете на 2016 год» утвержден первоначальный объем  бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы  в сумме 595350,00 рублей. В течение  2016 года в объем и источники финансирования  подпрограммы вносились изменения. Решением Думы Анучинского муниципального района Приморского края № 152-НПА от 23.12.2016г.  «О внесении изменений в решение Думы района №47-НПА от 24.12.2015 «О районном бюджете на 2016 год» бюджетные ассигнования  на исполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Анучинского муниципального района» утверждены в размере 1837500,00 рублей.

             Таблица исполнения подпрограммных мероприятий
	Наименование подпрограммы (мероприятий)
	Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений  на 2016 год
(рублей)
	Исполнение мероприятий
за 2016 год


(рублей)
	% исполнения

	
	
	По данным проверки
	По данным бухгалтерского учета
	

	Обеспечение жильем молодых семей Анучинского муниципального района на 2015-2019 годы
	1837000,00
	1837000,00
	1837000,00
	100

	ИТОГО
	1837000,00
	1837000,00
	1837000,00
	100


В мероприятии по обеспечению жильем молодых семей участвовала три семьи. При проверке документов предоставленных  Неонилиной К.И., Таряник О.А., Арекиной Т.А. для участия в подпрограмме нарушений не выявлено.
Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей Анучинского муниципального района» в 2016 году исполнена в полном объеме.

2.Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Анучинском муниципальном районе».
Проверка подпрограмма за 2015 год проводилась в 2016 году (акт проверки от 26.02.2016 года).
2016 год
Проверка исполнения  мероприятий по подпрограмме «Развития физической культуры и спорта в Анучинском муниципальном районе» за 2016 год  проводилась сплошным методом (Приложение 17).
Целью подпрограммы является: создание оптимальных условий для развития культуры и спорта в районе:
-укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта;
-увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом;
-целенаправленная пропаганда физической культуры и  формирование здорового образа жизни;
-качество подготовки - спортивных резервов и команд по игровым видам спорта.
Подпрограмма состоит из следующих мероприятий:
-физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа с населением района;
- участие в краевых и дальневосточных соревнованиях;
- укрепление спортивной базы района.
Решением  Думы района № 47-НПА от 24.12.15г. «О районном бюджете на 2016 год» утвержден первоначальный объем  бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы  в сумме 315000,00 рублей. В течение  2016 года  в объем и источники вносились изменения финансирования  подпрограммы. Решением Думы Анучинского муниципального района Приморского края № 152-НПА от 23.12.2016г.  «О внесении изменений в решение Думы района №47-НПА от 24.12.2015 «О районном бюджете на 2016 год» бюджетные ассигнования  на исполнение подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Анучинском муниципальном районе» утверждены в размере 263000,00 рублей.


                Таблица исполнения подпрограммных мероприятий
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений  на 2016 год
(рублей)
	Исполнение мероприятий
за 2016 год


(рублей)
	% исполнения

	
	
	По данным проверки
	По данным бухгалтерского учета
	

	1.Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа с населением района;
	213000,00
	212282,00
	
	99,7

	2.Участие в краевых и дальневосточных соревнованиях
	0
	0
	
	0

	3.Укрепление спортивной базы района
	50000,00
	49216,50
	
	98,4

	ИТОГО
	263000,00
	261498,50
	
	99,4


На основании распоряжения администрации Анучинского муниципального района от 10.11.2016г № 321-р был приобретен спортивной инвентарь для команд района на общую сумму 49216,50 рублей. Весь приобретенный спортивный	 инвентарь оприходован и поставлен на бухгалтерский учет как материальные запасы. Материально ответственным лицом является начальник отдела социального развития администрации района Ведерникова О.В..  
По накладной № 00000034 от 29.11.2016г. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа с. Анучино Анучинского Приморского края были переданы мячи футбольные  10 штук на сумму 13230,00 рублей.
В ходе проведенного контрольного мероприятия произведен пересчет имеющегося в наличии спортивного инвентаря. Выявлены расхождения между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием. Так выявлена недостача на общую сумму 270,00 рублей в том числе:
Свисток метал.CHAMPION CX211  1*49,50=49,50 рублей;
Секундомер KALIO KD    1*220,50=220,50 рублей;
3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
       Проверка исполнения  мероприятий по подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» за 2015-2016 года  проводилась сплошным методом (Приложения 4, 12).
Целью подпрограммы является обеспечение условий для приостановления  роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.
Подпрограмма состоит из следующих мероприятий:
-мероприятия направленные, на сокращение предложения и спроса наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
-система информационно-пропагандистских мер по формированию негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков;
-система мер по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ;
-система мер, направленных на совершенствование лечебной и реабилитационной работы.
2015 год
      Решением  Думы района № 566-НПА от 24.12.14г. «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» утвержден первоначальный объем  бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы  в сумме 15000,00 рублей. В течение  2015 года в объем и источники вносились изменения финансирования  подпрограммы. Решением Думы Анучинского муниципального района Приморского края № 48-НПА от 24.12.2015г.  «О внесении изменений в решение Думы района №566-НПА от 24.12.2014 «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» бюджетные ассигнования  на исполнение подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» утверждены в размере 10000,00 рублей.

                 Таблица исполнения подпрограммных мероприятий
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений  на 2015 год
(рублей)
	Исполнение мероприятий
за 2015 год


(рублей)
	

% исполнения

	
	
	По данным проверки
	По данным бухгалтерского учета
	

	1.Мероприятия направленные, на сокращение предложения и спроса наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
	0
	0
	0
	0

	2.Система информационно-пропагандистских мер по формированию негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков
	0
	0
	0
	0

	3.Система мер по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	100

	4.Система мер, направленных на совершенствование лечебной и реабилитационной работы
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	100


Подпрограмма  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в 2015 году исполнена в полном объеме.
В ходе проверки выявлено несоответствие в сравнении раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» и раздела 3 Перечень основных мероприятий подпрограммы» в количестве мероприятий и их наименовании. 
2016 год
Решением  Думы района № 47-НПА от 24.12.15г. «О районном бюджете на 2016 год» утвержден первоначальный объем  бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы  в сумме 10000,00 рублей. В течение  2016 года в объем и источники  финансирования  подпрограммы изменения не вносились. 

            Таблица исполнения подпрограммных мероприятий
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений  на 2016 год
(рублей)
	Исполнение мероприятий
за 2016год


(рублей)
	

% исполнения

	
	
	По данным проверки
	По данным бухгалтерского учета
	

	1.Мероприятия направленные, на сокращение предложения и спроса наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
	0
	0
	0
	0

	2.Система информационно-пропагандистских мер по формированию негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков
	0
	0
	0
	0

	3.Система мер по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ
	10000,00
	9985,00
	9985,00
	99,8

	4.Система мер, направленных на совершенствование лечебной и реабилитационной работы
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	10000,00
	9985,00
	9985,00
	99,8


Подпрограмма  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в 2016 году исполнена на 99,8%.
В ходе проверки выявлено несоответствие в сравнении раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» и раздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» в количестве мероприятий и их наименовании. 

4.Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов Анучинского муниципального района «Доступная среда».
Проверка исполнения  мероприятий по подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов Анучинского муниципального района «Доступная среда» за 2015-2016 года  проводилась сплошным методом (Приложения 1, 9).
Целью подпрограммы является создание условий для комфортной безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, содействие социализации инвалидов.
Подпрограмма состоит из следующих мероприятий:
-проведение организационных мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;
-проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-социальная адаптация инвалидов, вовлечение в общественно-культурную и спортивную жизнь;
-содействие общественным организациям инвалидов;
-профессиональная реабилитация инвалидов.
2015 год
Решением  Думы района № 566-НПА от 24.12.14г. «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» утвержден первоначальный объем  бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы  в сумме 61000,00 рублей. 
В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование реализации муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012г. №393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы», Анучинскому муниципальному району  была предоставлена субсидия в размере 46660,00 рублей.  Субсидия выделена для софинансирования  реализации мероприятия «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». 
Решением Думы Анучинского муниципального района Приморского края № 48-НПА от 24.12.2015г.  «О внесении изменений в решение Думы района №566-НПА от 24.12.2014 «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» бюджетные ассигнования  на исполнение подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов Анучинского муниципального района «Доступная среда» утверждены в размере 107660,00 рублей. 




                 Таблица исполнения подпрограммных мероприятий
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений  на 2015 год
(рублей)
	Исполнение мероприятий
за 2015 год


(рублей)
	Отклонение
(-)
меньше перечислено,
(+)
излишне перечислено
по мероприятию
	



% исполнения

	
	
	По данным проверки
	По данным бухгалтерского учета
	
	

	1.Проведение организационных мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
	0
	0
	0
	0
	

	2.Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (Местный бюджет)
Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (Федеральный бюджет, софинанирование)
	20000,00










46660,00
	19862,70










46346,30
	19862,70










46346,30
	-137,30










-313,70
	99,3










99,3

	3.Социальная адаптация инвалидов, вовлечение в общественно-культурную и спортивную жизнь
	38000,00
	40859,33
	40859,33
	+2859,33
	107,7

	4.Содействие общественным организациям инвалидов
	3000,00
	0
	0
	-3000,00
	0

	5.Профессиональная реабилитация инвалидов
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	107660,00
	107068,33
	107068,33
	-591,67
	99,4



      В ходе проверки за 2015 год выявлено: проведенный круглый стол по проблемам инвалидов с участием органов исполнительной власти, (приложение 1 пункт 7) относится к  4-му мероприятию подпрограммы «Содействие общественным организациям инвалидов» в то время как финансовое обеспечение, выделенное на исполнение, использовано для приобретения подарков для вручения участникам мероприятия. Эти затраты относятся  к  3-ему мероприятию « Социальная адаптация инвалидов, вовлечение в общественно-культурную и спортивную жизнь».     
По 2 мероприятию «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» было проведено две закупки  по Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
      Был проведен запрос котировок на устройство поручня и ремонт коридора в здании по адресу 100-лет Анучино, 4 (Районное общество инвалидов). В результате проведенной закупки, на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок № 0120300006315000036, муниципальный контракт заключен с ИП Чирвон Т.П..
Контракт № 0120300006315000036 от 05.11.2015 года заключен на сумму 32933,00 рублей. После проведения работ, ИП Чирвон Т.П. на основании счета 
№ 2 от 19.11.2015г.,  акта выполненных работ (КС-2) №1 от 19.11.2015г. и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 19.11.2015г., была произведена оплата.
Платежным поручением № 551965 от 28.12.2015г. из местного бюджета было перечислено 19862,70 рублей, платежным поручением № 551962 от 28.12.2015г. за счет субсидии выделенной из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы перечислено 13070,30 рублей.
       Также запросом котировок  были проведены «Выполнение работ по устройству пандуса в здании музея  с. Анучино». 
В результате проведенной закупки, на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок № 0120300006315000035, муниципальный контракт заключен с ИП Чирвон Т.П..
Контракт № 0120300006315000035 от 05.11.2015 года заключен на сумму 33276,00 рублей. После проведения работ, ИП Чирвон Т.П.   на основании счета № 1 от 19.11.2015г., акта выполненных работ (КС-2) №1 от 19.11.2015г. и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 19.11.2015г., была произведена оплата.
Платежным поручением № 551963 от 28.12.2015г. за счет субсидии выделенной из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы было перечислено 33276,00 рублей.
      В соответствии с пунктом 2.9 Соглашения  между Департаментом труда и социального развития Приморского края и администрацией Анучинского муниципального района «О предоставлении в 2015 году субсидии на софинансирование реализации мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения», неиспользованная  в текущем году субсидия подлежит возврату в краевой бюджет. 
После оплаты  за выполненные работы на основании счета, актов выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) неиспользованная сумма 313,70 рублей была возвращена Департаменту труда и социального развития Приморского края (заявка на возврат №11 от 13.01.2016г.)
2016 год
Решением  Думы района № 47-НПА от 24.12.15г. «О районном бюджете на 2016 год» утвержден первоначальный объем  бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы  в сумме 48000,00 рублей. 
В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование реализации муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012г. № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы», Анучинскому муниципальному району  была предоставлена субсидия в размере 323510,00  рублей.  
 Решением Думы Анучинского муниципального района Приморского края № 152-НПА от 23.12.2016г.  «О внесении изменений в решение Думы района № 47-НПА от 24.12.2015 «О районном бюджете на 2016 год» бюджетные ассигнования  на исполнение подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов Анучинского муниципального района «Доступная среда» утверждены в размере 364510,00 рублей. 

            Таблица исполнения подпрограммных мероприятий
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений  на 2016 год
(рублей)
	Исполнение мероприятий
за 2016 год


(рублей)
	



% исполнения

	
	
	По данным проверки
	По данным бухгалтерского учета
	

	1.Проведение организационных мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
	0
	0
	0
	0

	2.Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (Местный бюджет)
Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (Федеральный бюджет, софинанирование)
	20000,00










323510,00
	20000,00










323510,00
	20000,00










323510,00
	100










100

	3.Социальная адаптация инвалидов, вовлечение в общественно-культурную и спортивную жизнь
	21000,00
	21000,00
	21000,00
	100

	4.Содействие общественным организациям инвалидов
	0
	0
	0
	0

	5.Профессиональная реабилитация инвалидов
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	364510,00
	364510,00
	364510,00
	100


По мероприятию «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» был проведен запрос котировок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  По результатам проведенного запроса котировок «На проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» в МКУ «Анучинский районный историко-краеведческий музей», муниципальный контракт № 01203000063160000031 от 13.09.2016 года был заключен  с Обществом с ограниченной ответственностью «Гранд» на сумму 333510,00 рублей.
После проведения работ, ООО «Гранд» Т.П.   на основании счета № 48 от 30.09.2016г., акта выполненных работ (КС-2) №1 от 30.09.2016г. и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 30.09.2016г., была произведена оплата .
Платежным поручением № 77974 от 31.10.2016г. за счет субсидии выделенной из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы было перечислено 316834,50 рублей, из местного бюджета платежным поручением № 77977 от 31.10.2016г. было перечислено 16675,50 рублей. 
Остаток денежных средств в размере 10000,00 рублей был использован для выполнении работ по дооборудованию  МКУ« Анучинский районный историко-краеведческий музей» информационными табличками для людей с ограниченными возможностями (счет №01_о-с-07-12-16-01 от 07.12.2016г., акт приема-передачи к Приложению № 01 от 07 декабря 2016г., договор № о-с-07-12-16-01 от 07.12.2016г., Приложение №01 от 07.12.2016г.)
Платежным поручением № 630057 от 16.12.2016г. за счет субсидии выделенной из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы было перечислено 6675,50 рублей, из местного бюджета платежным поручением № 630058 от 16.12.2016г. было перечислено 3324,50 рублей. 
Субсидия бюджету Анучинского муниципальному району выделенная на софинансирование реализации муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, использована районном в полном объеме.
Подпрограмма  «Социальная поддержка инвалидов Анучинского муниципального района «Доступная среда» в 2016 году  исполнена в полном объеме.
Но в ходе проведенного контрольного мероприятия выявлено неэффективное использование денежных средств, в сумме 33276,00 рублей.  Пандус устройство которого, осуществлялось в 2015 году  в МКУ« Анучинский районный историко-краеведческий музей» (муниципальный контракт от 05.11.2015г.
№ 0120300006315000035 заключенный с ИП Чирвон Т.П. на сумму 33276,00 рублей) был демонтирован (объяснительная приложена). В 2016 году  был заключен муниципальный контракт № 01203000063160000031 от 13.09.2016 года с ООО «Грант» на  «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» при исполнении которого был установлен новый пандус. 
5. Подпрограмма «Молодежь Анучинского района».
Проверка исполнения  мероприятий по подпрограмме «Молодежь Анучинского района» за 2015-2016 года  проводилась сплошным методом (Приложения 6, 14).
Основной целью подпрограммы является дальнейшее формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи.
Подпрограмма состоит из следующих мероприятий:
-поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, пропаганда здорового образа жизни;
-организация свободного времени молодёжи и развитие интеллектуального, творческого потенциала, гражданских принципов молодежи, её активности;
-кадровое и информационное обеспечение молодежной политики.
2015 год
Решением  Думы района № 566-НПА от 24.12.14г. «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» утвержден первоначальный объем  бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы  в сумме 65000,00 рублей. В течение  2015 года  в объем и источники вносились изменения финансирования  подпрограммы. 
Решением Думы Анучинского муниципального района Приморского края № 48-НПА от 24.12.2015г.  «О внесении изменений в решение Думы района №566-НПА от 24.12.2014 «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» бюджетные ассигнования  на исполнение подпрограммы «Молодежь Анучинского района» утверждены в размере  33250,00 рублей

               Таблица исполнения подпрограммных мероприятий
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений  на 2015 год
(рублей)
	Исполнение мероприятий
за 2015 год


(рублей)
	Отклонение
(-)
меньше перечислено,
(+)
излишне перечислено
по мероприятию
	


% выполнения

	
	
	По данным проверки
	По данным бухгалтерского учета
	
	

	1.Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, пропаганда здорового образа жизни
	0
	0
	0
	0
	0

	2.Организация свободного времени молодёжи и развитие интеллектуального, творческого потенциала, гражданских принципов молодежи, её активности
	33250,00
	28160,00
	28160,00
	-5090,00
	84,5

	3.Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	33250,00
	28160,00
	28160,00
	-5090,00
	84,5


Подпрограмма  «Молодежь Анучинского района» за 2015 год исполнена не в полном объеме, исполнение составило  84,5%.
2016 год
Решением  Думы района № 47-НПА от 24.12.15г. «О районном бюджете на 2016 год» утвержден первоначальный объем  бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы  в сумме 35000,00 рублей. В течение  2016 года  в объем и источники финансирования  подпрограммы изменения не вносились. 
              Таблица исполнения подпрограммных мероприятий
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений  на 2016 год
(рублей)
	Исполнение мероприятий
за 2016 год


(рублей)
	


% выполнения

	
	
	По данным проверки
	По данным бухгалтерского учета
	

	1.Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, пропаганда здорового образа жизни
	5000,00
	5000,00
	5000,00
	100

	2.Организация свободного времени молодёжи и развитие интеллектуального, творческого потенциала, гражданских принципов молодежи, её активности
	30000,00
	30000,00
	30000,00
	100

	3.Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	35000,00
	35000,00
	35000,00
	100


Исполнение подпрограммы «Молодежь Анучинского района» за 2016 год составило 100%.

6. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Анучинского муниципального района».
Проверка исполнения  мероприятий по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан Анучинского муниципального района» за 2015-2016 года  проводилась сплошным методом (Приложения 2,10).
Основной целью подпрограммы является совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей целенаправленное формирование у населения района высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.
Подпрограмма состоит из следующих мероприятий:
-организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания граждан;
-совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания граждан;
-организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России;
-формирование гражданских принципов и патриотического сознания в молодежной среде.
2015 год
Решением  Думы района № 566-НПА от 24.12.14г. «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» утвержден первоначальный объем  бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы  в сумме 50000,00 рублей. 
Решением Думы Анучинского муниципального района Приморского края № 48-НПА от 24.12.2015г.  «О внесении изменений в решение Думы района № 566-НПА от 24.12.2014 «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» бюджетные ассигнования  на исполнение подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Анучинского муниципального района» сохранены в том же объёме 50000,00 рублей (изменения в объемы финансирования вносились между мероприятиями входящие в данную подпрограмму).
                    Таблица исполнения подпрограммных мероприятий
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений  на 2015 год
(рублей)
	Исполнение мероприятий
за 2015 год


(рублей)
	




%
исполнения

	
	
	По данным проверки
	По данным бухгалтерского учета
	

	1.Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания граждан
	0
	0
	0
	0

	2.Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания граждан
	0
	0
	0
	0

	3. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России
	50000,00
	49862,00
	49862,00
	99,7

	4. Формирование гражданских принципов и патриотического сознания в молодежной среде
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	50000,00
	49862,00
	49862,00
	99,7


Исполнение Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Анучинского муниципального района» за 2015 год составило 99,7 %.
2016 год
Решением  Думы района № 47-НПА от 24.12.15г. «О районном бюджете на 2016 год» утвержден первоначальный объем  бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы  в сумме 38000,00 рублей. В течение  2016 года  в объем и источники финансирования  подпрограммы изменения не вносились. 
              Таблица исполнения подпрограммных мероприятий
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений  на 2016 год
(рублей)
	Исполнение мероприятий
за 2016 год


(рублей)
	




%
исполнения

	
	
	По данным проверки
	По данным бухгалтерского учета
	

	1.Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания граждан
	0
	0
	0
	0

	2.Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания граждан
	0
	0
	0
	0

	3. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России
	30000,00
	30000,00
	30000,00
	100

	4. Формирование гражданских принципов и патриотического сознания в молодежной среде
	8000,00
	7945,00
	7945,00
	99,3

	ИТОГО
	38000,00
	37945,00
	37945,00
	99,8


Исполнение Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Анучинского муниципального района» за 2016 год составило 99,8 %.

7.Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Анучинском муниципальном районе».
Проверка исполнения  мероприятий по подпрограмме «Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Анучинском муниципальном районе» за 2015-2016 года  проводилась сплошным методом (Приложение 5, 13).
Подпрограмма разработана  для достижения следующих целей:
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
-распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям.
Подпрограмма состоит из следующих мероприятий:
-меры информационно-пропагандистского обеспечения профилактики экстремизма и терроризма;
-меры по профилактике экстремизма и терроризма среди учащихся;
-меры по снижению уровня ксенофобии, этнической нетерпимости и формированию позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;
-минимизация и(или) ликвидация проявлений терроризма и экстремизма на территории Анучинского муниципального района.
2015 год
Решением  Думы района № 566-НПА от 24.12.14г. «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» утвержден первоначальный объем  бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы  в сумме 40000,00 рублей. В течение  2015 года  в объемы и источники финансирования  подпрограммы вносились изменения . 
Решением Думы Анучинского муниципального района Приморского края № 48-НПА от 24.12.2015г.  «О внесении изменений в решение Думы района №566-НПА от 24.12.2014 «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» бюджетные ассигнования  на исполнение подпрограммы «Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Анучинском муниципальном районе» утверждены в размере  35000,00 рублей.

               Таблица исполнения подпрограммных мероприятий
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений  на 2015 год
(рублей)
	Исполнение мероприятий
за 2015 год


(рублей)
	Отклонение
(-)
меньше перечислено,
(+)
излишне перечислено
по мероприятию
	


% выполнения

	
	
	По данным проверки
	По данным бухгалтерского учета
	
	

	1. Меры информационно-пропагандистского обеспечения профилактики экстремизма и терроризма
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Меры по профилактике экстремизма и терроризма среди учащихся
	6385,00
	35000,00
	35000,00
	+28615,00
	548

	3. Меры по снижению уровня ксенофобии, этнической нетерпимости и формированию позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ
	28615,00
	0
	0
	-28615,00
	0

	4. Минимизация и(или) ликвидация проявлений терроризма и экстремизма на территории Анучинского муниципального района
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	35000,00
	35000,00
	35000,00
	0
	100


Исполнение Подпрограммы «Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Анучинском муниципальном районе» за 2015 год составило 100 %.      
    В ходе проверки выявлено, что бюджетные ассигнования, запланированные на реализацию мероприятия  «Меры по снижению уровня ксенофобии, этнической нетерпимости и формированию позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ (3)» в сумме 28615,00 рублей  по факту использованы на проведение мероприятия «Меры по профилактике экстремизма и терроризма среди учащихся (2)». Изменения в мероприятия по подпрограмме не вносились.

2016 год
Решением  Думы района № 47-НПА от 24.12.15г. «О районном бюджете на 2016 год» утвержден первоначальный объем  бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы  в сумме 20000,00 рублей. В течение  2016 года  в объем и источники финансирования  подпрограммы изменения не вносились. 

               Таблица исполнения подпрограммных мероприятий
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений  на 2016 год
(рублей)
	Исполнение мероприятий
за 2016 год


(рублей)
	


% выполнения

	
	
	По данным проверки
	По данным бухгалтерского учета
	

	1. Меры информационно-пропагандистского обеспечения профилактики экстремизма и терроризма
	0
	0
	0
	0

	2. Меры по профилактике экстремизма и терроризма среди учащихся
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	100

	3. Меры по снижению уровня ксенофобии, этнической нетерпимости и формированию позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	100

	4. Минимизация и(или) ликвидация проявлений терроризма и экстремизма на территории Анучинского муниципального района
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	20000,00
	20000,00
	20000,00
	100


 Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Анучинском муниципальном районе» за 2016 год исполнена в полном объеме.      

8.Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Анучинском муниципальном районе».
Проверка исполнения  мероприятий по подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма в Анучинском муниципальном районе» за 2015-2016 года  проводилась сплошным методом (Приложение 3,11).
Подпрограмма разработана  для достижения следующей цели:
-Развитие индустрии туризма, как доходной отрасли экономики Анучинского муниципального района, а также благоприятных условий для развития познавательного, культурно-развлекательного, делового, экологического туризма.
Подпрограмма состоит из следующих мероприятий:
- информационное обеспечение развития туристической деятельности;
-развитие инфраструктуры туризма;
-разработка туристического продукта муниципального района;
-культурно-познавательный туризм;
-кадровое обеспечение.
2015 год
Решением  Думы района № 566-НПА от 24.12.14г. «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» утвержден первоначальный объем  бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы  в сумме 33000,00 рублей. 
Решением Думы Анучинского муниципального района Приморского края № 48-НПА от 24.12.2015г.  «О внесении изменений в решение Думы района № 566-НПА от 24.12.2014 «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» бюджетные ассигнования  на исполнение подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Анучинском муниципальном районе» оставлены в том же объёме 33000,00 рублей (изменения в объемы финансирования вносились между мероприятиями входящие в данную подпрограмму).

            Таблица исполнения подпрограммных мероприятий
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений  на 2015 год
(рублей)
	Исполнение мероприятий
за 2015 год


(рублей)
	Отклонение
(-)
меньше перечислено,
(+)
излишне перечислено
по мероприятию
	




%
исполнения

	
	
	По данным проверки
	По данным бухгалтерского учета
	
	

	1. Информационное обеспечение развития туристической деятельности
	25500,00
	19085,00
	19085,00
	-6415,00
	75

	2. Развитие инфраструктуры туризма
	0
	0
	0
	0
	0

	3.Разработка туристического продукта муниципального района
	0
	0
	0
	
	

	4. Культурно-познавательный туризм
	7500,00
	13915,00
	13915,00
	+6415,00
	185

	5. Кадровое обеспечение
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	33000,00
	33000,00
	33000,00
	0
	100


Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Анучинском муниципальном районе» за 2015 год исполнена в полном объеме.      
По результату проведенной проверки выявлено, что мероприятие «Культурно-познавательный туризм» проведено в счет объема финансирования мероприятия «Информационное обеспечение развития туристической деятельности». Изменения в мероприятия по подпрограмме не вносились.
2016 год
Решением  Думы района № 47-НПА от 24.12.15г. «О районном бюджете на 2016 год» утвержден первоначальный объем  бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы  в сумме 23000,00 рублей. В течение  2016 года  в объем и источники финансирования  подпрограммы изменения не вносились. 


              Таблица исполнения подпрограммных мероприятий
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений  на 2015 год
(рублей)
	Исполнение мероприятий
за 2015 год


(рублей)
	Отклонение
(-)
меньше перечислено,
(+)
излишне перечислено
по мероприятию
	




%
исполнения

	
	
	По данным проверки
	По данным бухгалтерского учета
	
	

	1. Информационное обеспечение развития туристической деятельности
	5000,00
	5000,00
	5000,00
	0
	100

	2. Развитие инфраструктуры туризма
	0
	0
	0
	0
	0

	3.Разработка туристического продукта муниципального района
	0
	0
	0
	
	

	4. Культурно-познавательный туризм
	18000,00
	18000,00
	18000,00
	0
	100

	5. Кадровое обеспечение
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	23000,00
	23000,00
	23000,00
	0
	100


Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Анучинском муниципальном районе» за 2016 год исполнена в полном объеме.      

9.Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Анучинского муниципального района».
 Данная подпрограмма была внесена в муниципальную программу «Развитие социально-культурной сферы Анучинского муниципального района на 2015-2019 годы» и утверждена постановлением администрации района 10.03.2015г. № 142.
Проверка исполнения  мероприятий по подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории Анучинского муниципального района» за 2015-2016 года  проводилась сплошным методом (Приложение 7, 15).
Подпрограмма разработана  для достижения следующих целей:
-укрепление на территории Анучинского муниципального района законности, правопорядка, защиты прав и свобод граждан;
-совершенствование взаимодействия органа местного самоуправления, правоохранительных, контролирующих органов, учреждений социальной сферы, общественных объединений правоохранительной направленности.
Подпрограмма состоит из следующих мероприятий:
-профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности;
-предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Методическое сопровождение профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
-профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолетних; 
-мероприятия проводимые для несовершеннолетних в рамках профилактики правонарушений;
-информационное и организационное обеспечение профилактики правонарушений;
-оказание социальной помощи лицам, осужденным без изоляции от общества.
Решением  Думы Анучинского муниципального  района Приморского края  
№ 615-НПА от 18.03.15г. «О внесении изменений в решение Думы района № 566-НПА от 24.12.14 «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»» утвержден первоначальный объем  бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы  в сумме 15000,00 рублей. 
Решением Думы Анучинского муниципального района Приморского края № 48-НПА от 24.12.2015г.  «О внесении изменений в решение Думы района № 566-НПА от 24.12.2014 «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» бюджетные ассигнования  на исполнение подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Анучинского муниципального района» объёмы утверждены в размере 10000,00 рублей.

              Таблица исполнения подпрограммных мероприятий
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений  на 2015 год
(рублей)
	Исполнение мероприятий
за 2015 год


(рублей)
	




% исполнения

	
	
	По данным проверки
	По данным бухгалтерского учета
	

	1.Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности
	0
	0
	0
	0

	2.Предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Методическое сопровождение профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних
	0
	0
	0
	0

	3.Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолетних
	0
	0
	0
	0

	4. Мероприятия проводимые для несовершеннолетних в рамках профилактики правонарушений
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	100

	5.Информационное и организационное обеспечение профилактики правонарушений;

	0
	0
	0
	0

	6.Оказание социальной помощи лицам, осужденным без изоляции от общества
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	100


Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Анучинского муниципального района» за 2015 год исполнена в полном объеме.      
2016 год
Решением  Думы района № 47-НПА от 24.12.15г. «О районном бюджете на 2016 год» утвержден первоначальный объем  бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы  в сумме 4650,00 рублей. В течение  2016 года  в объем и источники финансирования  подпрограммы изменения не вносились. 

              Таблица исполнения подпрограммных мероприятий
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений  на 2016 год
(рублей)
	Исполнение мероприятий
за 2016 год


(рублей)
	




% исполнения

	
	
	По данным проверки
	По данным бухгалтерского учета
	

	1.Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности
	0
	0
	0
	0

	2.Предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Методическое сопровождение профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних
	0
	0
	0
	0

	3.Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолетних
	0
	0
	0
	0

	4. Мероприятия проводимые для несовершеннолетних в рамках профилактики правонарушений
	4650,00
	4575,00
	4575,00
	98,4

	5.Информационное и организационное обеспечение профилактики правонарушений;

	0
	0
	0
	0

	6.Оказание социальной помощи лицам, осужденным без изоляции от общества
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	4650,00
	4575,00
	4575,00
	98,4


Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Анучинского муниципального района» за 2016 год исполнена на 98,4%.


Предложения по выявленным нарушениям и замечаниям:
1. Своевременно производить перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями подпрограммы, с внесением изменений в муниципальную программу «Развитие социально-культурной сферы Анучинского муниципального района на 2015-2019 годы».
2. Внести изменения в подпрограмму «Комплексные  меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в части несоответствия количества мероприятий и искажения в их наименовании в разделах 3 и 5 подпрограммы.
3. При проведении мероприятий по подпрограммам, не допускать нарушений при оформлении документации являющейся основанием для их проведения, а также основанием  для списания произведенных расходов.
4. Недостачу  материальных запасов в сумме 270,00 рублей, выявленную в ходе проводимого контрольного мероприятия, взыскать за счет виновного лица.
5.  Ответственное лицо  виновное в неэффективном использовании  денежных средств,  в сумме 33276,00 рублей привлечь к дисциплинарной ответственности.
6. Должностным лицам ответственным за исполнение программы и подпрограммы «Развития физической культуры и спорта» проанализировать все замечания, выявленные в ходе  проведенной проверки  принять их к сведению для недопущения их в последующей работе.


Начальник отдела финансового контроля                                    И.В.Кириллова

Начальник отдела социального развития                                          О.В.Ведерникова

Начальник отдела бюджетного учёта 
и отчётности администрации                                                     Н.М. Старцева 



один экземпляр получен:
_____________________________________________________________
дата                                                подпись                                                                 расшифровка подписи
