ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского

муниципального округа

__________________________________________________________________

№ 18	                    					                              24 ноября 2021 года

с. Анучино

| Председатель: Заместитель председателя: | С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа; А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО ; |
| --- | --- |
| Секретарь: | И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО; |
| Члены комиссии: | И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО ; Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО; Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО- отпуск; О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администрации Анучинского МО - отпуск; О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО; А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО; С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО; Н.В.Гришакова, начальниа КУ МОУО; Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО» |

Наблюдатели:                           -

На заседании  присутствует 10 из 14 членов комитета. Кворум обеспечен.

Повестка заседания комитета:

- О реализации мероприятий муниципальных проектов/программ на территории Анучинского МО в 2021 году;

- О результатах проведения постпроектного мониторинга объектов: Детско-спортивная площадка с. Анучино, ул. 70 лет Октября   и детская площадка с. Анучино, ул. Чапаева для принятия управленческих решений

- О проведении работы по выявлению соответствия перечня организаций, уполномоченный на оказание МСЗУ в Анучинском МО на сайте Правительства Приморского края;

- Об участии Анучинского МО (отбор проектов) в государственной программе КРСТ на 2022г

О реализации мероприятий муниципальных проектов/программ на     территории Анучинского МО в 2021 году

Докладчики: О.В. Бурдейная, Н.Т. Федорец, Суворенков А.А.,

Информация О реализации мероприятий муниципальных проектов/программ на      территории Анучинского МО в 2021 году, проблемы, пути их решения.

Решили:

- Информацию принять к сведению (прилагается).

- Подрядчику ИП Захарченко по площадке с. Еловка подготовить гарантийное письмо по восстановлению резинового покрытия площадки в весенний период 2022г с наступлением положительных температур.

- Обязать Подрядчика ООО «Прокси» закончить работы по устройству уличного освещения в с. Чернышевка по инициативному бюджетированию «Твой проект»

- Подготовить повторное письмо на Министерство ЖКХ ПК по вопросу выделения субсидии на устройство систем водоснабжения и электроснабжения на земельных участках, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, на 2022г;

- КУ МОУО подготовить претензионное письмо Подрядчику по изготовлению ПСД по монтажу системы пожарной безопасности в ОУ по нарушению сроков выполнения работ в соответствии с договором;

О результатах проведения постпроектного мониторинга объектов: Детско-спортивная площадка с. Анучино, ул. 70 лет Октября   и детская площадка с. Анучино, ул. Чапаева для принятия управленческих решений

Докладчик: И.В.Скорикова, ответственный секретарь муниципального проектного комитета;

Информация о проведении постпроектного мониторинга объектов: Детско-спортивная площадка с. Анучино, ул. 70 лет Октября   и детская площадка с. Анучино, ул. Чапаева

Решили:

- Информацию принять к сведению.

- Отделу ЖКХ администрации АМО принять все предложения при подготовке ПСД по устройству детских и спортивных площадок на 2022 и последующие годы:

- устройство теневого навеса;

- устройство низкого ограждения или его отсутствие.

О проведении работы по выявлению соответствия перечня организаций, уполномоченный на оказание МСЗУ в Анучинском МО на сайте Правительства Приморского края;

Докладчик: И.В.Скорикова, ответственный секретарь муниципального проектного комитета;

Информация о проведении работы по выявлению соответствия перечня организаций, уполномоченный на оказание МСЗУ в Анучинском МО на сайте Правительства Приморского края и направлении письма в Агенство проектного управления по корректировке перечня;

Решили:

1.Информацию принять к сведению.

2.Осуществить проверку организаций, уполномоченный на оказание МСЗУ в Анучинском МО, после проведения корректировки перечня Министерством цифрового развития и и связи ПК.

Об участии Анучинского МО (отбор проектов) в государственной программе КРСТ на 2022г

Докладчики: Понуровский С.А., Янчук А.Я., Бурдейная О.В., Федорец Н.Т.

Информация о участии АМО (отбор проектов) в государственной программе КРСТ на 2022 г

Решили:

1. Информацию принять к сведению.

2. Определить следующие проекты для участие в программе КРСТ:

- 3 площадки в селах Смольное, Чернышевка, Шекляево;

- Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов -23 ед.;

- Благоустройство территории историко-культурных памятников – 2 ед. в селах Староварваровка и Таёжка

«За»- 10 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель комитета:                                                        С.А.Понуровский

Отв. секретарь комитета:                                                       И.В.Скорикова