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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АНУЧИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

	24.06.2025
	
	№ 67/324  


с. Анучино 

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Анучинского муниципального округа Приморского края, назначенных на 14 сентября 2025 года

В соответствии со статьями 27, 29 Избирательного кодекса Приморского края, на основании решения Думы Анучинского муниципального округа от 23.06.2025 № 712 «О назначении выборов депутатов Думы Анучинского муниципального округа Приморского края», руководствуясь решением Избирательной комиссии Приморского края 19.05.2022 г. № 20/96 «О возложении полномочий по организации подготовки и проведения выборов депутатов Думы Анучинского муниципального округа, местного референдума на территориальную избирательную комиссию Анучинского района» территориальная избирательная комиссия Анучинского района, на которую решением территориальной избирательной комиссии Анучинского района от 24.06.2025 года № 67/323 возложены полномочия окружных избирательных комиссий избирательных округов с № 1 по № 15 по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Анучинского муниципального округа Приморского края, назначенных на 14 сентября 2025 года, территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Анучинского муниципального округа Приморского края, назначенных на 14 сентября 2025 года (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Анучинского муниципального округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края.
Председатель комиссии                                                               Л.В. Тимощенко
Секретарь комиссии                                                                           Н.В.Леонова
УТВЕРЖДЕН
решением
территориальной избирательной комиссии
Анучинского района
от 24.06.2025 года № 67/324
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению
 выборов депутатов Думы Анучинского муниципального округа 
Приморского края
Дата выборов  - 14 сентября 2025 г

Дата официального опубликования решения о назначении выборов 25 июня 2025 г.
	 
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	ВОЗЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

	1
	Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию Анучинского района

	не позднее
25 июня 2025 года
	территориальная избирательная комиссия Анучинского района (далее – территориальная избирательная комиссия)

	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

	2
	Принятие решения о начале сбора предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Анучинского муниципального округа Приморского края
	не позднее 15 июля 2025 года

(не позднее чем за 50 дней до дня голосования)
	территориальная избирательная комиссия

	3
	Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий в муниципальном средстве массовой информации, а также размещение на сайте Избирательной комиссии Приморского края в специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий Анучинского муниципального округа Приморского края
	не позднее чем через три дня со дня принятия решения
	территориальная избирательная комиссия

	4
	Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий №№ 101-127 Анучинского муниципального округа Приморского края.
	с 25 июля по 14 августа 2025 года
(не позднее чем за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования)
	территориальная избирательная комиссия

	5
	Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий №№ 101-127 Анучинского муниципального округа Приморского края.
	не позднее
29 августа 2025 года
(не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений)
	территориальная избирательная комиссия

	6
	Размещение решения территориальной избирательной комиссии о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий на сайте Избирательной комиссии Приморского края, администрации Анучинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	не позднее чем через три дня со дня принятия решения
	территориальная избирательная комиссия

	ОПУБЛИКОВАНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	7
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
	не позднее

4 августа 2025 года
(не позднее, чем за 40 дней до дня голосования)
	глава Анучинского муниципального округа
Приморского края

	СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	8
	Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей
	не позднее 25 июля 2025 года
	территориальная избирательная комиссия

	9
	Формирование, уточнение и представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию 
	не позднее

25 июля 2025 года

(не позднее, чем за 50 дней до дня голосования)
	глава Анучинского муниципального округа

Приморского края,

командиры

воинских частей

	10
	Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей
	не позднее

25 июля 2025 года
	территориальная избирательная

комиссия

	11
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
	не позднее
2 сентября 2025 года
(не позднее, чем за 11 дней до дня голосования)
	территориальная избирательная комиссия

	12
	Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие УИК
	не позднее
3 сентября 2025 года
(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)
	территориальная избирательная комиссия

	13
	Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссией, заверения и уточнения
	не позднее
25 июля 2025 года
	территориальная избирательная комиссия

	14
	Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке
	после получения или составления списка избирателей
	участковые избирательные комиссии

	15
	Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения
	с 3 сентября 2025 года
(за 10 дней до дня голосования)
	участковые избирательные комиссии

	16
	Реализация избирателем права на обращение в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей
	с 3 сентября 2025 года и
до 20 часов 00 минут по местному времени

14 сентября 2025 года
(за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования)
	граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом

	17
	Проверка сообщенных заявителем сведений и представленных документов и либо устранение ошибки или неточности, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения и вручения заверенной копии этого решения заявителю
	течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 00 минут по местному времени
14 сентября 2025 года
	участковые избирательные комиссии

	18
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии
	не позднее
13 сентября 2025 года
не позднее чем в день, предшествующий дню голосовани
	председатель и секретарь участковой избирательной комиссии

	19
	Принятие решения о разделении списка избирателей на отдельные книги
	не позднее
13 сентября 2025 года
не позднее чем в день, предшествующий дню голосовани
	участковые избирательные комиссии

	20
	Брошюрование (прошивка), подтверждаемое печатью участковой избирательной комиссии и подписью её председателя, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей, снабжение такой книги титульным листом с указанием порядкового номера книги и общего количества отдельных книг, на которые разделен список избирателей
	не позднее
13 сентября 2025 года
не позднее чем в день, предшествующий дню голосовани
	участковые избирательные комиссии

	21
	Реализация избирателем права подачи личного письменного заявления в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей по месту его временного пребывания
	не позднее

10 сентября 2025 года

не позднее чем за три дня до дня голосования
	избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	22
	Выдвижение кандидатов и предоставление в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата
	с 26 июня 2025 года и заканчивается

в 18 часов 00 минут по местному времени
15 июля 2025 года

(со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и составляет 20 дней)
	граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвинутые путем самовыдвижения, избирательным объединением

	23
	Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования представительного органа муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного округа, 

на основании формы подписных листов, установленной приложением № 8 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
	не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	территориальная избирательная

комиссия

	24
	Выдача кандидату письменного подтверждения получения,  представленных для выдвижения кандидата соответствующих документов
	незамедлительно
после их представления
	территориальная избирательная комиссия

	25
	Составление, опубликование и размещение на официальном сайте в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Анучинского муниципального округа Приморского края по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов
не позднее 28 июня
2025 года
	Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю

	26
	Направление в территориальную избирательную комиссию Анучинского района списка политических партий, региональных отделений и иных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Анучинского муниципального округа Приморского края по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов
	не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов
не позднее
28 июня 2025 года по состоянию на 25 июня 2025 года
	Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю

	27
	Извещение территориальной избирательной комиссии Анучинского района о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в депутаты Думы Анучинского муниципального округа Приморского края
	не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена территориальная избирательная комиссия и не позднее, чем за три дня до дня его проведения за пределами населенного пункта, в котором расположена территориальная избирательная комиссия
	избирательное объединение

	28
	Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования представительного органа, наименования и (или) номера избирательного округа на основании форм подписных листов, установленных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
	не позднее
25 июня 2025 года
не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	территориальная избирательная комиссия

	29
	Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов
	со дня, следующего за днем уведомления территориальной

избирательной комиссии о выдвижении кандидата
	дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет

	30
	Установление формы протокола об итогах сбора подписей избирателей
	не позднее
25 июня 2025 года
не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	территориальная избирательная комиссия

	31
	Представление 

документов для регистрации кандидата в территориальную
избирательную комиссию
	с 26 июня 2025 года и заканчивается

в 18 часов 00 минут по местному времени
15 июля 2025 года
(со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и составляет 20 дней при проведении выборов в органы местного самоуправления. При этом временем окончания указанного периода является 18 часов по местному времени последнего дня.)
	кандидат

	32
	Выдача кандидату письменного подтверждения получения,  представленных для выдвижения кандидата соответствующих документов
	незамедлительно
после их представления
	территориальная избирательная комиссия

	33
	Представление в территориальную избирательную комиссию в письменной форме сведений о судимости в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата
	не позднее 18 часов по местному времени дня, следующего за днем появления судимости
	кандидат

	34
	Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, статьи 40 Избирательно кодекса Приморского края
	в течение 10 дней,если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы учреждения и организации должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный территориальной избирательной комиссией
	соответствующие органы, учреждения и организации

	35
	Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении и подлежащих доведению до сведения избирателей, в том числе сведения о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом
	не позднее
25 июня 2025 года
	территориальная избирательная комиссия

	36
	Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования
	не позднее
25 июня 2025 года
не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	территориальная избирательная комиссия

	37
	Представление в территориальную избирательную комиссию сведений биографического характера
	не позднее

26 июля 2025 года
	зарегистрированные кандидаты

	38
	Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном территориальной избирательной комиссией, в том числе сведения о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом
	незамедлительно

по мере выдвижения кандидатов
	территориальная

избирательная

комиссия

	39
	Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений
	незамедлительно по мере выявления
	территориальная

избирательная

комиссия

	40
	Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату
	не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата
	территориальная избирательная комиссия

	41
	Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края, или несоблюдения требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края к оформлению документов
	не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата


	территориальная избирательная комиссия

	42
	Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные кандидатом в территориальную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению
	не позднее чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата


	кандидат



	43
	Представление кандидатом в территориальную избирательную комиссию отсутствующих копий документов, представление которых предусмотрено частью 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края
	не позднее чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	кандидат

	44
	Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату
	не позднее, чем за двое суток до заседания территориальной
избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата
	территориальная
избирательная
комиссия

	45
	Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации
	в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов
	территориальная избирательная комиссия

	46
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата
	в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата
	территориальная избирательная комиссия

	47
	Принятие решения о признании кандидата, выдвинутого непосредственно избирательным объединением, утратившим статус кандидата
	в случаях предусмотренных частями 1, 5 статьи 50 Избирательного кодекса Приморского края, а также в случае смерти кандидата, наступивших до его регистрации, либо непредставления в установленный Избирательным кодексом Приморского края срок ни одного из предусмотренных законом документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата
	территориальная избирательная комиссия

	48
	Представление в территориальную избирательную комиссию зарегистрированным кандидатом письменного заявления о снятии своей кандидатуры
	не позднее

8 сентября 2025 года,

а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств –

не позднее
12 сентября 2025 года

(не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования)
	зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно

	49
	Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу
	не позднее

8 сентября 2025 года

(не позднее, чем за пять дней до дня голосования)
	избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

	50
	Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах
	не позднее чем через пять дней со дня регистрации
	зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации

	51
	Назначение доверенных лиц
	с момента представления документов о выдвижении
	кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидата

	52
	Регистрация доверенных лиц
	в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
	территориальная избирательная комиссия

	53
	Реализация права на отзыв доверенного лица
	в любое время
	кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц

	54
	Реализация права на назначение уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам
	в любое время после выдвижения кандидата
	избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

	55
	Реализация права кандидата на назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
	после выдвижения кандидата
	кандидат

	56
	Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам
	в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4 - 7 статьи 37 Избирательного кодекса Приморского края при предъявлении уполномоченным представителем по финансовым вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
	территориальная избирательная комиссия

	57
	Досрочное прекращение полномочий уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам
	в любое время
	кандидата, избирательного объединения

	58
	Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно на снятие своей кандидатуры
	не позднее 8 сентября 2025 года, исключительные случаи – 12 сентября 2025 года)
(не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (первого дня) , а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования)
	зарегистрированный кандидат

	59
	Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу
	не позднее 8 сентября 2025 года

(не позднее чем за 5 дней до дня голосования)
	избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

	60
	Обжалование в суд решения территориальной избирательной комиссии о признании кандидата, утратившим статус кандидата, о регистрации, об отказе в регистрации кандидата
	в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения.

Указанный срок восстановлению не подлежит.
	территориальная избирательная комиссия, кандидат, в отношении которого вынесено такое решение

	61
	Обжалование в Избирательную комиссию Приморского края решения территориальной избирательной комиссии о признании кандидата утратившим статус кандидата, об отказе в регистрации кандидата
	в течение пяти дней

со дня принятия обжалуемого решения.

Указанный срок восстановлению не подлежит.
	кандидат, в отношении которого вынесено такое решение

	62
	Обжалование в суд решения избирательной комиссии о признании кандидата утратившим статус кандидата, об отказе в регистрации кандидата, в случае его обжалования в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 или 7 статьи 90 Избирательного кодекса Приморского края
	в течение пяти дней

со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения
	территориальная

избирательная

комиссия

	63
	Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата
	не позднее

5 сентября 2025 года

(не позднее, чем за восемь дней до дня голосования)
	кандидат,

территориальная

избирательная

комиссия

	64
	Представление в территориальную избирательную комиссию краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, общественного объединения, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов в случае если как полное, так и сокращенное наименование политической партии, общественного объединения состоит более чем из семи слов
	не позднее 4 августа 2025 года

(не позднее, чем за 40 дней до дня голосования)
	кандидат или орган политической партии. иного общественного объединения, выдвинувший кандидата

	65
	Принятия решения о согласовании краткого наименования политической партии, общественного объединения (либо об отказе в его согласовании в случае несоблюдения требований, установленных частью 2  статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края)
	не позднее

8 августа 2025 года

(не позднее, чем через три дня после истечения срока, установленного в абзацах 1,2 части 3 статьи 36 Избирательного кодекса  Приморского края)
	территориальная

избирательная

комиссия

	66
	Установление краткого наименования политической партии, общественного объединения в случае непредставления органом политической партии, иного общественного объединения, кандидатом краткого наименования политической партии, общественного объединения в установленный срок, а также в случае отказа в его согласовании
	не позднее

8 августа 2025 года

(не позднее, чем через три дня после истечения срока, установленного в абзацах первом и втором части 3 статьи. 36 Избирательного кодекса Приморского края)
	территориальная

избирательная

комиссия

	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	67
	Агитационный период
	со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования
до 00.00 часов
13 сентября 2025 года
со дня принятия решения избирательным объединением о выдвижении кандидата до ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования
до 00.00 часов
13 сентября 2025 года
	кандидат
избирательное объединения, выдвинувшее кандидата

	68
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях
	с 16 августа 2025 года

до ноля часов
по местному времени
13 сентября 2025 года
(за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования)
	зарегистрированные кандидаты

	69
	Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
	запрещено с 9 сентября 2025 года по 14 сентября 2025 года включительно
(запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования)
	редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты

	70
	Опубликование сведений о размере 
(в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и их представление в территориальную избирательную комиссию с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании
	не позднее

25 июля 2025 года

(не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов)
	организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

	71
	Представление в Управление
Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований
	не позднее
30 июня 2025 года
(не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)
	Администрация

Анучинского муниципального округа

Приморского края

	72
	Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	не позднее

5 июля 2025 года
(не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов)
	Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу

	73
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	не позднее
10 июля 2025 года

не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	территориальная избирательная комиссия

	74
	Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату
	по завершению регистрации кандидатов, но не позднее
14 августа 2025 года
	редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, муниципальные организации телерадиовещания

	75
	Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
	по завершении регистрации кандидатов, но не позднее
14 августа 2025 года

(по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования)
	редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц

	76
	Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки безвозмездной печатной площади
	после проведения жеребьевки
	редакция периодического печатного издания

	77
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в территориальную избирательную комиссию вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)
	не позднее

25 июля 2025 года

(не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)

	организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	78
	Представление в территориальную избирательную комиссию:

экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда
	до начала распространения агитационных материалов
	кандидат

	79
	Представление в территориальную избирательную комиссию документов, подтверждающих письменное согласие на использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не указанного в части 10 статьи 59 Избирательного кодекса Приморского края, о кандидате, об избирательном объединении
	вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, до их распространения, а в случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании – по требованию

территориальной избирательной комиссии
	кандидат

	80
	Представление в территориальную избирательную комиссию копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале)
	после направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения
	кандидат

	81
	Утверждение форм учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
	не позднее

14 августа 2025 года
	территориальная избирательная комиссия

	82
	Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
	не позднее

24 сентября 2025 года

(не позднее, чем через 10 дней со дня голосования)
	организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий

	83
	Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
	не менее трех лет после дня голосования
	организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий

	84
	Установление времени, на которое в соответствии с частью 3 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края предоставляются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности
	не позднее
25 июня 2025 года

не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	территориальная избирательная комиссия

	85
	Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
	в течение 3 дней
со дня их подачи
	собственники, владельцы помещений

	86
	Уведомление в письменной форме территориальную избирательную комиссию о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
	не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	собственники, владельцы помещений, указанных в части 3, 5 статьи 64

Избирательного кодекса Приморского края

	87
	Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном территориальной избирательной комиссией, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов
	в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату
	территориальная

избирательная

комиссия

	88
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	не позднее

14 августа 2025 года
	глава Анучинского муниципального округа Приморского края

по предложению территориальной избирательной комиссии

	89
	Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	после принятия органом местного самоуправления соответствующего муниципального правового акта
	территориальная избирательная комиссия

	90
	Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании и размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	не позднее
3 сентября 2025 года
	политическая партия, выдвинувшая кандидата который зарегистрирован

	ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИК ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

	
	Перечисление (направление) средств на проведение выборов

	91
	территориальную избирательную комиссию
	не позднее

4 июля 2025 г.
(не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов)
	глава Анучинского муниципального округа Приморского края

	92
	участковые избирательные комиссии средства на обеспечение их деятельности
	не позднее

6 сентября 2025 г.

(не позднее, чем за 7 дней

до дня голосования)
	территориальная избирательная комиссия

	93
	Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале ПАО «Сбербанк России»
	в период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации
	кандидат

	94
	Установление формы уведомления кандидатом территориальной избирательной комиссии о том, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится
	не позднее
25 июня 2025 года

(не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)
	территориальная избирательная комиссия

	95
	Утверждение формы финансового отчета, требования к оформлению и перечень прилагаемых к нему документов
	не позднее
25 июня 2025 года
не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	территориальная избирательная комиссия

	96
	Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата, в территориальную избирательную комиссию
	по требованию территориальной избирательной комиссии, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня  голосования - немедленно
	филиал ПАО «Сбербанк России»

	97
	Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в объеме, установленном в приложении 4 Избирательного кодекса Приморского края
	29 августа 2025 года,

8 сентября 2025 года

(за 15 дней и за 5 дней до дня голосования)
	территориальная

избирательная

комиссия

	98
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений граждан и юридических лиц, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию
	в пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии
	органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций

	99
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным средствам
	после дня голосования и до представления итогового финансового отчета
	кандидат, открывший специальный избирательный счет

	100
	Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета, с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств
	не позднее чем через

30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	кандидат

	101
	Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования
	не позднее чем через пять дней со дня их получения
	территориальная избирательная комиссия

	102
	Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход бюджета и закрытие этого счета
	после

12 ноября 2025 года
(по истечении 60 дней со дня голосования)
	филиал ПАО «Сбербанк России»

	103
	Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в территориальную избирательную комиссию
	не позднее

24 сентября 2025 года
(не позднее, чем через 10 дней со дня голосования)
	участковые избирательные комиссии

	104
	Представление в Думу Анучинского муниципального округа Приморского края отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов
	не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов
	территориальная избирательная комиссия

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	105
	Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
	не позднее
20 августа 2025 года
(не позднее, чем за 24 дня до дня голосования)
	территориальная избирательная комиссия

	106
	Утверждение текста избирательного бюллетеня
	не позднее
20 августа 2025 года
(не позднее, чем за 24 дня до дня голосования)
	территориальная избирательная комиссия

	107
	Изготовление избирательных бюллетеней:
- для обеспечения досрочного голосования

- для обеспечения голосования в дни голосования
	не позднее

24 августа 2025 года

(не позднее, чем за 20 дней до дня голосования)
не позднее
3 сентября 2025 года
(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования)
	полиграфическая организация под наблюдением территориальной избирательной комиссии

	108
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)
	не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации
	территориальная избирательная комиссия

	109
	Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней
	не позднее
20 августа 2025 года
	территориальная избирательная комиссия

	110
	Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи участковым избирательным комиссиям
	не позднее
20 августа 2025 года
	территориальная избирательная комиссия

	111
	Передача избирательных бюллетеней в участковым избирательным комиссиям:

- для досрочного голосования
для голосования в день голосования
	не позднее 8 сентября
2025 года,

не позднее

12 сентября 2025 года
(не позднее, чем за один день до дня голосования)
	территориальная избирательная комиссия

	112
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, адресе и номерах телефонов участковых избирательных комиссий через средства массовой информации или иным способом
	не позднее

3 сентября 2025 года

(не позднее, чем за 10 дней до дня начала досрочного голосования)
при проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования
	территориальная, участковые избирательные комиссии

	113
	Представление в территориальную избирательную комиссию списков наблюдателей, назначенных в территориальную избирательную комиссию и участковые избирательные комиссии
	не позднее  чем за 3 дня до дня голосования

(досрочного голосования)
	политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат

	114
	Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16-00 часов по местному времени) и в выходные дни
	не позднее
14 августа 2025 года
	территориальная избирательная комиссия

	115
	Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования
	незамедлительно после утверждения графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования
	территориальная избирательная комиссия

	116
	Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в отдаленных или труднодоступных местностях и тому подобных местах)
	не ранее

24 августа 2025 года
(не ранее чем за 20 дней до дня голосования)
	участковые избирательные комиссии по решению территориальной избирательной комиссии

	117
	Определение количества переносных ящиков для проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено
	не позднее

23 августа 2025 года
	участковые избирательные комиссии

	118
	Размещение на информационных стендах в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением информации о кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образцов заполненных избирательных бюллетеней
	до начала голосования,

в том числе досрочного голосования
	участковые избирательные

комиссии

	119
	Представление в территориальную избирательную комиссию списков 

наблюдателей, назначенных в территориальную избирательную комиссию и участковые избирательные комиссии
	не позднее чем за 3 дня до дня голосования

(досрочного голосования)


	кандидат,

избирательное объединение,

субъект общественного контроля

	120
	Проведение досрочного голосования:

- в помещении территориальной избирательной комиссии;
 
- в помещении участковой      избирательной комиссии
	с 3 сентября 2025 года по
9 сентября 2025 года

с 10 сентября 2025 года до
13 сентября 2025 года
	территориальная избирательная комиссия
участковые избирательные комиссии

	121
	Передача в каждую участковую избирательную комиссию соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей
	не позднее
9 сентября 2025 года
(не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования )

	территориальная избирательная комиссия

	122
	Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий отдельно по каждому избирательному участку:
- в территориальную избирательную комиссию;
- в Избирательную комиссию Приморского края
	после завершения времени досрочного голосования

13 сентября 2025 года
	участковая избирательная комиссия
территориальная избирательная комиссия
территориальная избирательная комиссия


	123
	Проведение голосования
	с 8.00 до 20.00 часов
по местному времени

14 сентября 2025 года
	участковая избирательная комиссия

	124
	Подача письменных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования
	с 3 сентября 2025 года до 14 часов 00 минут по местному времени 14 сентября 2025 года
(в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за 6 часов до окончания времени голосования)
	избиратели, в том числе при содействии других лиц

	125
	Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования
	до начала голосования
	участковые избирательные комиссии

	126
	Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования
	не позднее

3 сентября 2025 года
	территориальная избирательная

комиссия

	127
	Подача письменных заявлений или устных обращений о голосовании вне помещения для голосования
	с 4 сентября 2025 года
до 14.00 часов

по местному времени

14 сентября 2025 года

(в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за 6 часов до окончания времени голосования)
	избиратели, в том числе при содействии других лиц

	128
	Определение с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в помещении для голосования мест для наблюдателей и указанных в части 3 статьи 33 Избирательного кодекса Приморского края представителей средств массовой информации
	не позднее

3 сентября 2025 года
	участковые избирательные

комиссии

	129
	Объявление о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования, а также предложение наблюдателям присутствовать при его проведении
	не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования
14 сентября 2025года
	председатель участковой избирательной комиссии

	130
	Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в участковых избирательных комиссиях
	сразу после 20.00 часов

14 сентября 2025 года

(сразу после окончания времени голосования в день голосования)
	члены участковых избирательных

комиссий

	131
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования
	участковые избирательные комиссии

	132
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с приложенными к нему документами в территориальную избирательную комиссию
	незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий
	участковые избирательные комиссии

	133
	Установление места вывешивания заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования
	не позднее

14 сентября 2025 года
	участковые избирательные комиссии

	134
	Вывешивание заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой избирательной комиссией
	после составления протокола об итогах голосования
	участковые избирательные комиссии

	135
	Определение результатов выборов депутатов Думы Анучинского муниципального округа Приморского края
	не позднее

16 сентября 2025года
(не позднее, чем на третий день со дня голосования)
	территориальная избирательная комиссия

	136
	Извещение кандидата о его избрании депутатом
	после определения результатов выборов
	территориальная избирательная комиссия

	137
	Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей
	в пятидневный срок после определения территориальной избирательной комиссии результатов выборов и извещения об этом кандидата
	кандидат, избранный депутатом

	138
	Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации для опубликования
	в течение одних суток после определения результатов выборов
	территориальная избирательная комиссия

	139
	Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
	не позднее

4 октября 2025 года
(не позднее, чем через 20 дней со дня голосования)
	территориальная избирательная комиссия

	140
	Регистрация избранных депутатов Думы Анучинского муниципального округа Приморского края
	не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата
	территориальная избирательная комиссия

	141
	Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования всех участковых избирательных комиссий
	не позднее

13 ноября 2025 года

(в течение двух месяцев со дня голосования)
	территориальная избирательная комиссия

	142
	Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей
	не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов
	председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии


