[bookmark: _Hlk71623568]ПРОТОКОЛ  
заседания муниципального проектного комитета Анучинского 
муниципального округа
__________________________________________________________________
№ 8	                    					                                            7 июля 2021 года
с. Анучино

	Председатель:
Заместитель председателя:
	С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа;

А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО - отпуск ;                                                                                                                                                     

	Секретарь:                            
	И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО;

И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО;

	Члены комиссии: 
 



            
	Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО;
Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО- отпуск;  
О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития 
администрации Анучинского МО;
О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администра-
ции Анучинского МО;
А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО;
С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО;
Н.В. Гришакова, начальник КУ МОУО
[bookmark: _Hlk76554562]И.Н.Болотова, и.о.директора МКУК «ИДЦ» Анучинского МО


Наблюдатели :                          
                                                  Л.Г.Суртаева
                                                  
	
На заседании присутствует 11 из 14 членов комиссии. Кворум обеспечен.

                                         Повестка заседания комитета:
1. [bookmark: _Hlk76033257]О внесении данных по Указу № 68 в Ситуационный центр Губернатора, отв. Бурдейная С.В.
2. О подготовке исходной информации по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021 году (о выполнение решения заседания от  29.06.2021г)  отв. Суворенков А.А.;
3. О реализации мероприятий муниципальных проектов/программ на территории Анучинского  МО  в 2021 году, члены комитета;
4. О работе общественных наблюдателей, отв. Скорикова И.В.;
5. О представлении Дорожных  карт по муниципальным программам за 1 полугодие 2021г (показатели, результаты)  и выполнение медиаплана по проектной деятельности, отв. Скорикова И.В.;



О внесении данных по Указу № 68 в Ситуационный центр Губернатора

Докладчик: Бурдейная С.В., начальник общего отдела администрации Анучинского МО;

Информация по внесению данных по Указу № 68

Решили:
1. Вносить данные в соответствии с методиками и по согласованию с ведомственными министерствами и департаментами Приморского края.

О подготовке материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО в 2021 году

[bookmark: _Hlk76033296][bookmark: _Hlk74130347]     Докладчики:  А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО

Информация готовности исходных материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021 году.


Решили:
1. Информацию принять к сведению;
1. Согласовать с главным врачом Анучинской ЦРБ вопрос по объектам капитального строительства (строительство 2 амбулаторий, 2 ФАПа).


О реализация мероприятий муниципальных проектов/программ на территории Анучинского  МО  в 2021 году

Докладчики: О.В. Бурдейная, , И.Н.Болотова, А.А. Суворенков, Гришакова Н.В.

Еженедельная информация представленная по утвержденной форме (прилагается)
Решили:

1. Информацию принять к сведению (прилагается);
1. Рассмотреть дополнительную смету на проведение работ по капитальному ремонту СДК с. Чернышевка ( отв.  И.Н.Болотова, и.о.директора МКУК «ИДЦ» Анучинского МО);
1. Провести ЭА по ПСД пожарной сигнализации до 31.07.2021 (отв. Начальник КУ МОУО Гришакова Н.В.).



О работе общественных наблюдателей

Докладчик:  Скорикова И.В., ответственный секретарь, Суртаева Л.Г., общественный наблюдатель

Информирование о посещение объектов и представления отчета в чек-листе

Решили:

1. Информацию принять к сведению
2. Общественным наблюдателям посещать объекты согласно графику. 

О представлении Дорожных карт по муниципальным программам за 1 полугодие 2021г (показатели, результаты) и выполнение медиаплана по проектной деятельности

Докладчик: Скорикова И.В., 

Информация о представлении Дорожных карт за 1 полугодие, выполнение медиаплана по проектной деятельности, наполнение раздела «проектное управление» на официальном сайте администрации Анучинского МО, готовность подпрограмм по КРСТ
Решили:

1. Информацию принять к сведению. 
2. Представить Дорожные карты муниципальных программ к 10.06.2021, подпрограммы КРСТ к 15.06.2021г
3. Размещать информацию о проектной деятельности на территории Анучинского МО в информационных сетях Интернет 1 раз в неделю


Голосовали по решениям:

«За»- 11чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0



 
Председатель комитета:                                                                                 С.А. Понуровский
Секретарь комитета:                                                                                         И.В.Скорикова



