ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета  Анучинского

муниципального округа

__________________________________________________________________

№ 7	                    					                                            23 июня 2021 года

с. Анучино

| Председатель: Заместитель председателя: | С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа; А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО ; |
| --- | --- |
| Секретарь: | И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО; И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО; |
| Члены комиссии: | Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО; Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО; О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО; О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администра- ции Анучинского МО; А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО; С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО; Н.В. Гришакова, начальник КУ МОУО Н.И.Кравчук, и.о.директора МКУК «ИДЦ» Анучинского МО |

Наблюдатели                           А.А. Стасюк

На заседании присутствует 13 из 14 членов комиссии. Кворум обеспечен.

Повестка заседания комитета:

- О подготовке материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021 году (о выполнение решения заседания от 16.06.2021г);

- О реализации мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского МО  в 2021 году;

- О подготовки документов (отбор проектов) в рамках КРСТ- благоустройство территорий на 2022г., отв.  Бурдейная О.В., Кравчук Т.И..;

- О разработки подпрограмм в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Анучинского муниципального округа на 2020-2024 годы», отв. Бурдейная О.В., Кравчук Т.И.., Гришакова Н.В.

- О выполнении мероприятий медиаплана от 9 июня 2021г., отв. Скорикова И.В.

О подготовке материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО в 2021 году

Докладчики:  А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО

Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО;

Информация о представлении ответственными лицами исходных материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021 году.

Решили:

- Информацию принять к сведению;

- Подготовить сводные формы к 25.06.2021;

- Направить запросы в Министерства и Департаменты Приморского края (ответ ожидать к 30.06.2021);

О реализация мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского  МО  в 2021 году

Докладчики: О.В. Бурдейная, Е.В. Росейчук, Т.И.Кравчук, А.А. Суворенков, Гришакова Н.В.

Еженедельная информация представленная по утвержденной форме (прилагается)

Решили:

- Информацию принять к сведению (прилагается);

- И.о.директора МКУК «ИДЦ» Анучинского МО (Кравчук Т.И.)  подготовить письма по возникшим проблемам (памятники)  Подрядчикам до 25.06.2021г;

- КУ МОУО (Гришакова Н.В.) объявить ЭА по приобретению автомобиля до 2 июля 2021г, ЭА по ПСД пожарная безопасность до 9 июля 2021г.

О подготовке документов (отбор проектов) в рамках КРСТ- благоустройство территорий на 2022 г.

Докладчик:  Бурдейная О.В., Кравчук Т.И..;

О начале работы по подготовке необходимых документов

Решили:

- Информация принята к сведению

О разработки подпрограмм в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Анучинского муниципального округа»

Докладчик:  Бурдейная О.В., Кравчук Т.И., Гришакова Н.В.

Решили:

1.Подпрограммы разработать к 15 июля 2021г.

О выполнении мероприятий медиаплана от 9 июня 2021г.

Докладчик:  Скорикова И.В., главный специалист ФЭУ, секретарь

Ознакомила с мероприятиями медиаплана на 2021г.

Решили:

- Информацию принять к сведению и выполнять мероприятия медиаплана в указанные сроки.

- Информацию в СМИ и на официальный сайт администрации Анучинского МО представлять ежемесячно согласно графику: ЖКХ и ОИЗО – первая неделя месяца, МКУК «ИДЦ» Анучинского МО - вторая неделя месяца, КУ МОУО - третья неделя месяца.

Голосовали по решениям:

«За»- 13чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель комитета:                                                                                 С.А. Понуровский

Секретарь комитета:                                                                                         И.В.Скорикова