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АДМИНИСТРАЦИЯ

 АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	12.05.2025года
	          с. Анучино     
	        
	№ 418


Об утверждении 

Плана подготовки Анучинского муниципального округа Приморского края к отопительному периоду 2026-2027 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года « 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234
«Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной подготовки Анучинского муниципального  округа к работе в отопительный период 2026 - 2027 годов, руководствуясь Уставом Анучинского муниципального округа, администрация Анучинского муниципального округа Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки Анучинского муниципального округа Приморского края к отопительному периоду 2026-2027 годов.

2. Аппарату администрации Анучинского муниципального округа Приморского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа.

Глава Анучинского

муниципального округа

             А. Я. Янчук

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации

Анучинского МО

от «12» мая 2026 г.№418

План подготовки Анучинского муниципального округа

к отопительному периоду 2026-2027 годов

1. Общие сведения:

- Единая теплоснабжающая организация на территории Анучинского муниципального округа согласно Схеме теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации Анучинского муниципального округа от 01.07.2022г. № 598- па КГУП «Примтеплоэнерго» (в редакции пост. от 24.04.2026г. №365)

- Количество муниципальных котельных – 20 ед.;

- Протяженность сетей теплоснабжения – 20,6 км;

- Количество МКД – 41 ед.;

- Количество объектов СКБ – 32 ед.

2. Анализ прохождения предыдущих отопительных периодов:

	№ п/п
	Период
	Количество дней в отопительном сезоне
	Начало отопительного сезона
	Окончание отопительного сезона

	
	
	
	Дата
	Постановление администрации Анучинского МО
	Дата
	Постановление администрации Анучинского МО

	1
	2023 – 2024
	208
	12.10.2023
	от 06.10.2023 № 824
	06.05.2024
	от 18.04.2024 № 355

	2
	2024 – 2025
	206
	12.10.2024
	от 03.10.2024 № 953
	05.05.2025
	от 24.04.2025 № 345

	3
	2025-2026
	210
	03.10.2025
	от 30.09.2025 №847 
	05.05.2026
	от 27.04.2026 № 368


3. Количество инцидентов в сфере теплоснабжения:

	№ п/п
	Период
	Количество, ед.

	1
	2023 – 2024
	0

	2
	2024 – 2025
	0

	3
	2025  - 2026
	0


	№ 

п/п
	Наименование мероприятий
	Пункт приказа Минэнерго России от 13.11.2024                                      № 2234
	Ссылка пункт (часть, статью) нормативного документа
	Ответственный исполнитель
	Наличие* / Срок выполнения 
	*Наименование, реквизиты документа

	4
	Организационные мероприятия

	4.1
	Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения АМО
	п. 8.1  приложения          № 1
	от 27.07.2010

№ 190-ФЗ
ч. 3 ст. 20
	Управление жизне-

обеспечения администрации Анучинского МО (далее -АМО) 
	В наличии
	Постановление АМО от 31.03.2025 №261

	4.2
	Утвержденная актуализированная схема теплоснабжения АМО
	п. 8.1 приложения          № 1
	от 27.07.2010

№ 190-ФЗ
ч. 3 ст. 20
	АМО
	В наличии
	постановление АМО

от 01.07.2022 № 598-па 

(в ред. от 24.04.2026 № 365)

	4.3
	Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплового района «Анучинский»Арсеньевского филиала КГУП «ПТЭ»
	п. 8.2 приложения          № 1
	―
	АМО, Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» 
	01.11.2026
	Приказ Арсеньевского филиала КГУП «ПТЭ» от 12.01.2026 № 01

	4.4
	Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду объектов социального назначения
	п. 8.2 приложения          № 1
	―
	АМО, управление образования, МКУК 
	15.09.2026
	Мероприятия управлений образования, культуры, АМО и согласованные с филиалом Арсеньевский КГУП ПТЭ

	4.5
	Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду жилищного фонда
	п. 8.2 приложения          № 1
	―
	АМО
	15.09.2026
	Мероприятия АМО и согласованные с  филиалом Арсеньевский КГУП ПТЭ

	4.6
	Подготовка и представление документов в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в том числе: 
	п. 8.3 приложения          № 1
	―
	Управление жизнеобеспечения администрации АМО
	До 01.11.2026
	―

	4.6.1
	Выписка из утвержденного штатного расписания т/р «Анучинский «Арсеньевского филиала КГУП ПТЭ, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
	п. 9.3.1 приложения          № 1
	―
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ
	31.07.2026
	―

	4.6.2
	Утвержденное положение о диспетчерской службе т/р Анучинского Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление 
	п. 9.3.3 приложения          № 1
	Правила, утвержденные Приказом Минэнерго России от 14.05.2025

№ 511 (далее – Правила № 511)


	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ
	28.06.2026
	―

	4.6.3
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536  (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
	Пп.9.3.4 п.9 Правил
	Правила, утвержденные Приказом Минэнерго России от 14.05.2025

№ 511 (далее – Правила №511)


	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ
	28.06.2026
	_

	4.6.4
	Утвержденные Арсеньевским т/р эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности
	п. 9.3.5 приложения          № 1
	Правила

№ 511

Правила № 536 

пп. 278, 363, 364
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 
	28.06.2026
	―

	4.6.5
	Наличие документов т/р» Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ : удостоверения о проверке знаний или журнал проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, Правил №115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные Правилами промышленной безопасности
	п. 9.3.6 приложения          № 1
	Правила, утвержденные Приказом Минэнерго России от 12.08.2022         № 811

пп. 43-45; 

Правила № 511

от 14.05.2025;

Правила № 536 

п. 238
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 
	15.09.2026
	

	4.6.6
	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников Арсеньевского т/р действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте 
	п. 9.3.7 приложения          № 1
	от 21.07.1997   

№ 116-ФЗ

ст. 10
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 
	15.09.2026
	―

	4.6.7
	Организационно-распорядительные документы т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ  о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами Правилами № 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные Правилами промышленной безопасности.
	п. 9.3.8 приложения          № 1
	Правила от 14 мая 2025 года № 511 Правила  № 536 

п. 228
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 
	28.06.2026
	―

	4.6.8
	Утвержденные инструкции по охране труда т/р Анучинского Арсеньевского филиала, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
	п. 9.3.9 приложения          № 1
	Правила, утвержденные Приказом Минтруда России от 17.12.2020         № 924н
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 
	31.06.2026
	―

	4.6.9
	Копии утвержденных в соответствии с п.2.3.48 правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и п.236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.
	П.9.3.10
	Правила 

П.2.3.48 и п.236
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ
	31.07.2026
	-

	4.6.10
	Утвержденные т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 351 р.XI Правил № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения
	п. 9.3.11 приложения          № 1
	Правила № 511
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ
	31.07.2026
	―

	4.6.11
	Копии утвержденной т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей
	п. 9.3.12 П.9
	ФЗ-190 п.2ч.4,п.3 ч.4ст.20
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 
	31.07.2026

29.08.2026
	―

	4.6.12
	Организовывать коммерческий учет

приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (п. 5 п 4 ст. 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	пп 9.3.13 п 9 Правил, , Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учёта и подлежащих поверке
	П.6ч.4ст.20 190-фз
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 
	До 29.08.2026
	

	4.6.13
	Разработанный т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ  нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО)
	п. 9.3.14 правил
	Ч.1 ст.164 ЖК РФ 


	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 
	15.09.2026
	―

	4.6.14
	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования;

о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов
	Обеспечение надежного теплоснабженияп. 9.3.15 правил
	от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ

ч.2 ст. 7;

Правила № 511
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 
	15.09.2026
	―

	4.6.15
	Наличие  актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ, в которые занесены результаты текущих осмотров 
	п. 9.3.16 Правил


	Правила 511
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 
	15.09.2026
	―

	4.6.16
	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ  на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей (1 раз в 5 лет)
	п. 9.3.18 правил


	П.7ч.4 ст.20 19-ФЗ
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 
	До 15.09.2026
	―

	4.6.17
	Акты т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ  о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей 
	п. 9.3.19 правил
	П.7ч.4 ст.20 19-Фз
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 
	15.09.2026
	―

	4.6.18
	Технические отчеты т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ  о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты
	п. 9.3.22 правил
	Правила № 511П.7ч.4 ст.20 19-Фз
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 
	15.09.2026
	―

	4.6.19
	Акт измерений т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ   удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов 
	п. 9.3.23 правил       
	Правила № 511П.7ч.4 ст.20 19-Фз
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 
	15.09.2026
	―

	4.6.20
	Утвержденный т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ  перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н
	п. 9.3.26 правил
	Правила № 511

П.7ч.4 ст.20 19-Фз
	/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 
	15.09.2026
	―

	4.6.21
	Утвержденный т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ   порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)
	п. 9.3.28 правил         
	Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 

№ 1437;

Правила № 536 

п. 386
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ  
	29.08.2026
	―

	4.6.22
	Получение паспорта готовности Анучинского МО на 2026 – 2027 годы
	―
	Распоряжение Правительства Приморского края от 12.01.2026 

№ 1-рп 

п. 11.2
	Администрация Анучинского МО
	До 10.11.2026
	―

	5
	Технические мероприятия

	5.1
	Подготовка к отопительному периоду объектов теплового района «Анучинский» Арсеньевского филиала КГУП «ПТЭ»
	
	
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ  
	15.09.2025
	Распоряжение администрации  АМО

от 25.02.2026 № 105-р  

Приказ Арсеньевского филиала КГУП «ПТЭ» от 12.01.2026 № 01

	5.2
	Подготовка к отопительному периоду объектов социального назначения
	―
	―
	Управление образования, МКУК.
	15.09.2026
	Распоряжение администрации  АМО от 25.02.2026 № 105-р  

и согласованные с т/р Анучинский Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 

	5.3
	
	
	
	
	
	

	
	Подготовка к отопительному периоду жилищного фонда
	п. 8.2 правил
	―
	Управление жизнеобеспечения администрации АМО
	15.09.2026
	Распоряжение администрации АМО от 25.02.2026 № 105-р  

и согласованные документы с т/р Анучинский Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 

	6
	Мероприятия по повышению надежности системы теплоснабжения

	6.1
	Ремонт  участка теплосети в  с.Чернышевка
	п. 6

 приложения          № 1
	―
	т/р «Анучинский» Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ 
	До 01.09.2026
	Хозспособ, т/р Анучинский Арсеньевского ф-ла КГУП ПТЭ,ремонтная программа

	7
	Создание нормативного запаса топлива до 01.10.2026

	№ п/п
	Вид топлива
	Срок поставки
	Количество,

тнт
	Стоимость,

тыс. руб.
	Ответствен ный исполнитель
	Источник финансирования

	7.1
	Уголь
	До 01.10.2026
	1254
	11913,00
	Управление образованием , МКУК ИДЦ, КГУП «ПТЭ»
	Собственные средства, 

Централизованные поставки КГУП «ПТЭ», ср-ва местного бюджета для муниципальных  учреждений

	
	Мазут
	
	169
	3380,00
	
	

	
	Дизельное топливо
	
	0,7
	60,48
	
	

	7.2
	Уголь
	Отопительный период 

2026-2027
	6659
	63261,00
	Управление образованием , МКУК ИДЦ, КГУП «ПТЭ»
	Собственные средства 

КГУП «ПТЭ»,ср-ва местного бюджета для муниципальных  учреждений

	
	Мазут
	
	864
	17280,00
	
	

	
	Дизельное топливо
	
	0,6
	51,84
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	


