| Пакетное предложение | Инвестиционный проект | График реализации | Планируемые мероприятия | Выполненные мероприятия | Привлечение инвесторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агротуризм в Анучинском муниципальном округе | Агротуристическая база отдыха в селе Старогордеевка | II квартал 2025год | Оформление земельного участка | Оформлены земельные участки общей площадью 5000 кв.м. в аренду сроком до 2043 года. Проведены работы по расчистке и планировке территории для размещения гостевых домиков. Оформляются разрешительные документы под установку модульных домиков. | ИП (глава крестьянско-фермерского хозяйства) Маношкина Наталья Николаевна |
|  |  | III - IV квартал 2025 год | Проектирование и оформление документации, начало строительных работ и благоустройства территории |  |  |
|  |  | 2026 год | Строительство и обустройство инфраструктуры |  |  |
|  |  | I квартал 2025 год | Приобретение оборудования, оснащение объекта |  |  |
|  |  | Апрель 2027 год | Официальный запуск |  |  |
| Переработка меда в с.Анучино | Производственный комплекс по переработке меда в селе Анучино | 01.05.2025год- 31.12.2025 год | Оформление прав на земельный участок | Земельный участок площадью 10102,64 кв.м. находится в краевой собственности. Министерством имущественных и земельных отношений Приморского края проводится аукцион по продаже земельного участка | Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Медовое Приморье» |
|  |  | 01.01.2026год- 31.12.2026год | Проектирование, получение разрешительной документации; строительство комплекса; закупка и установка оборудования; набор персонала |  |  |
|  |  | 01.01.2027год | Запуск производства |  |  |