	[bookmark: _Hlk213417682]Пакетное предложение
	Инвестиционный проект
	График реализации
	Планируемые мероприятия
	Выполненные мероприятия
	Привлечение инвесторов

	Агротуризм в Анучинском муниципальном округе
	Агротуристическая база отдыха в селе Старогордеевка 
	II квартал 2025год
	Оформление земельного участка
	Оформлены земельные участки общей площадью 5000 кв.м. в аренду сроком до 2043 года.
Проведены работы по расчистке и  планировке территории для размещения гостевых домиков. Оформляются разрешительные документы под установку модульных домиков.
	ИП (глава крестьянско-фермерского хозяйства)  Маношкина Наталья Николаевна

	
	
	III - IV квартал 2025 год
	Проектирование и оформление документации, начало строительных работ и благоустройства территории
	
	

	
	
	2026 год
	Строительство и обустройство инфраструктуры
	
	

	
	
	I квартал 2025 год
	Приобретение оборудования, оснащение объекта
	
	

	
	
	Апрель 2027 год
	Официальный запуск
	
	

	
	
	
	
	
	

	Переработка меда в с.Анучино
	Производственный комплекс по переработке меда в селе Анучино
	01.05.2025год- 31.12.2025 год
	Оформление прав на земельный участок
	Земельный участок площадью 10102,64 кв.м. находится в краевой собственности.
Министерством имущественных и земельных отношений Приморского края проводится аукцион по продаже земельного участка
	Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Медовое Приморье»

	
	
	01.01.2026год- 31.12.2026год
	Проектирование, получение разрешительной документации; строительство комплекса; закупка и установка оборудования; набор персонала
	
	

	
	
	01.01.2027год
	Запуск производства
	
	



