







АДМИНИСТРАЦИЯ                                              АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	
	   27.08.2026 г.
	
	                           с. Анучино
	№
	№ 731



Об утверждении Плана  мероприятий (дорожной карты)
по внедрению Стандарта развития туризма и туристской 
деятельности на территории Анучинского муниципального округа 
Приморского края (экскурсионное направление) на 2026-2027 годы

В целях развития туристской отрасли, повышения инвестиционной привлекательности и узнаваемости Анучинского муниципального округа, в рамках реализации положений Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», во исполнение задач национального проекта «Туризм и гостеприимство», распоряжения Правительства Приморского края от 09.07.2026 № 404-рп  «О Стандарте развития туризма и туристской деятельности на территориях муниципальных образованиях Приморского края» (далее - Стандарт), Приказа министерства туризма Приморского края от 23.07.2026 № 47 «Об утверждении формы плана мероприятий («дорожной карты»), плана-графика и методических рекомендаций по внедрению Стандарта развития туризма и туристской деятельности на территориях муниципальных образований Приморского края», на основании Устава Анучинского муниципального округа Приморского края, администрация Анучинского муниципального округа Приморского края 


ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по внедрению Стандарта развития туризма и туристской деятельности на территории Анучинского муниципального округа Приморского края в категории «Экскурсионное направление" на 2026-2027 годы» (далее – «дорожная карта»).
2.  Отделу социального развития и молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа (далее – Отдел) обеспечить реализацию «дорожной карты» и выполнение предусмотренных в ней мероприятий.
3. Отделу провести корректировку муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Анучинском муниципальном округе на 2025-2029 гг.», подпрограммы №2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Анучинском муниципальном округе»  в срок до 31 декабря 2026 года и ее представление на утверждение в установленном порядке.
4. Аппарату администрации Анучинского муниципального округа (Бурдейная) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа и в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Анучинского
муниципального округа                                                                         А.Я. Янчук




ПРИЛОЖЕНИЕ 
К Постановлению администрации Анучинского муниципального округа Приморского края
                                от 27.08.2026г. № 731

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») 
по внедрению Стандарта развития туризма и туристскойдеятельности на территории Анучинского муниципального округа  Приморского края 
категория   Экскурсионное направление
на 2026 – 2027 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный
	Ожидаемый результат 
(целевой показатель)


	1
	2
	3
	4
	5

	1. Организационные мероприятия

	1.1.
	Разработка и утверждение муниципальной программы развития туризма
	до 31.12.2026
	Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа
	утвержденная муниципальная программа с целями, задачами, этапами и ключевыми мероприятиями

	1.2.
	Финансирование мероприятий по развитию туризма
	ежегодно, при формировании бюджета
	Финансово-экономическое управление (ФЭУ) администрации Анучинского муниципального округа Приморского  края
	объем бюджетных средств не менее 0,02% от налоговых и неналоговых доходов бюджета МО (предусмотреть не менее 30 % от бюджетного финансирования за счет внебюджетных источников)

	1.3.
	Кадровое обеспечение туристской отрасли в МО
	до 31.12.2026
	Муниципальное Казенное Учреждение Культуры "Информационно-Досуговый Центр" Анучинского Муниципального округа Приморского края, отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа, заместитель главы администрации Анучинского муниципального округа 
	назначение структурного подразделения или должностного лица, отвечающего за развитие туризма

	1.4.
	Координация классификации коллективных средств размещения
	постоянно
	Финансово-экономическое управление (ФЭУ) администрации Анучинского муниципального округа Приморского  края
	организовано взаимодействие с организациями, проведено информирование

	1.5.
	Проведение мониторинга средств размещения
	до 31.12.2026, далее ежегодно
	Финансово-экономическое управление (ФЭУ) администрации Анучинского муниципального округа Приморского  края
	доля средств размещения в Едином реестре классификации:  100%

	2. Инфраструктура

	2.1.
	Информирование туристов на основном маршруте
	до 31.12.2027
	Муниципальное Казенное Учреждение Культуры "Информационно-Досуговый Центр" Анучинского Муниципального округа Приморского края, отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа
	наличие информационных стендов с описанием объектов

	2.2.
	Благоустройство территорий объектов туристского показа
	до 31.12.2027
	 Муниципальное унитарное предприятие «Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа, отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа
	наличие покрытия дорог, скамей, урн, вазонов, газонов, парковок

	2.3.
	Функционирование туристского информационного пункта (ТИП)
	до 31.12.2027
	Отдел информационного взаимодействия

	работающий ТИП с буклетами, картами и схемами

	2.4.
	Организация продажи сувенирной продукции
	до 31.12.2027
	Муниципальное Казенное Учреждение Культуры "Информационно-Досуговый Центр" Анучинского Муниципального округа Приморского края,Финансово-экономическое управление (ФЭУ) администрации Анучинского муниципального округа Приморского  края
	Количество точек (в пределах маршрута):не менее 1

	2.5.
	Обеспечение функционирования общественных туалетов
	до 31.12.2027
	Муниципальное унитарное предприятие «Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа
	Количество круглогодичных туалетов (в пределах маршрута): не менее 1

	1
	Обеспечение доступной среды для маломобильных граждан
	до 31.12.2027
	Муниципальное Казенное Учреждение Культуры "Информационно-Досуговый Центр" Анучинского Муниципального округа Приморского края,муниципальное унитарное предприятие «Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа
	Количество доступных объектов туристского показа: не менее 3

	2.7.
	Наличие информационных указателей на маршруте
	до 31.12.2027
	Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа
	Установка указателей на объекты показа, средства размещения, ТИП, кафе, туалеты

	3. Продвижение и событийные мероприятия

	4.1.
	Размещение сведений о туристской инфраструктуре на «Яндекс.Карты» и «2GIS»
	до 31.12.2027
	Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа,отдел информационного взаимодействия,отдел информатизации и информационной безопасности


	на картах размещена информация об объектах показа, питания, размещения, парковках, туалетах и ТИП

	4.2.
	Ведение аккаунтов социальных сетей
	с момента создания, постоянно
	Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа,отдел информационного взаимодействия,отдел информатизации и информационной безопасности


	функционирующие аккаунты (ВКонтакте, МАХ, Одноклассники) о туристском потенциале МО

	4.3.
	Периодичность размещения информации о туристских ресурсах
	постоянно
	Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа,отдел информационного взаимодействия
	публикации в соцсетях: не реже 4 раз в месяц

	4.4.
	Взаимодействие с АНО «Туристско-информационный центр Приморского края»
	постоянно
	Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа
	обеспечено постоянное взаимодействие по продвижению потенциала МО

	4.5.
	Размещение информации на туристском портале visit-primorye
	до 31.12.2026, далее ежегодно
	Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа
	на туристском портале visit-primorye размещены: событийный календарь, информация об объектах показа и маршрутах

	4.6.
	Проведение мероприятий туристской направленности
	ежегодно
	Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа,Муниципальное Казенное Учреждение Культуры "Информационно-Досуговый Центр" Анучинского Муниципального округа Приморского края
	 «Экскурсионное направление»: не менее 1

	4. Туристские маршруты

	5.1.
	Разработка и актуализация туристских маршрутов
	до 31.12.2026, далее актуализация ежегодно
	Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа,муниципальное Казенное Учреждение Культуры "Информационно-Досуговый Центр" Анучинского Муниципального округа Приморского края
	наличие утвержденных маршрутов (пешеходных, автобусных, водных, комбинированных): 
«Экскурсионное направление»:  не менее 1

	5.2.
	Обеспечение безопасности на маршрутах
	до 31.12.2026, далее ежегодно
	Отдел ГОЧС

	информация о правилах безопасности и контактах экстренных служб размещена на официальных сайтах и в социальных сетях Анучинского МО
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