АДМИНИСТРАЦИЯ                                              АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 27.08.2026 г. |  | с. Анучино | № | № 731 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Плана  мероприятий (дорожной карты)

по внедрению Стандарта развития туризма и туристской

деятельности на территории Анучинского муниципального округа

Приморского края (экскурсионное направление) на 2026-2027 годы

В целях развития туристской отрасли, повышения инвестиционной привлекательности и узнаваемости Анучинского муниципального округа, в рамках реализации положений Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», во исполнение задач национального проекта «Туризм и гостеприимство», распоряжения Правительства Приморского края от 09.07.2026 № 404-рп  «О Стандарте развития туризма и туристской деятельности на территориях муниципальных образованиях Приморского края» (далее - Стандарт), Приказа министерства туризма Приморского края от 23.07.2026 № 47 «Об утверждении формы плана мероприятий («дорожной карты»), плана-графика и методических рекомендаций по внедрению Стандарта развития туризма и туристской деятельности на территориях муниципальных образований Приморского края», на основании Устава Анучинского муниципального округа Приморского края, администрация Анучинского муниципального округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый «План мероприятий по внедрению Стандарта развития туризма и туристской деятельности на территории Анучинского муниципального округа Приморского края в категории «Экскурсионное направление" на 2026-2027 годы» (далее – «дорожная карта»).

- Отделу социального развития и молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа (далее – Отдел) обеспечить реализацию «дорожной карты» и выполнение предусмотренных в ней мероприятий.

- Отделу провести корректировку муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Анучинском муниципальном округе на 2025-2029 гг.», подпрограммы №2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Анучинском муниципальном округе»  в срок до 31 декабря 2026 года и ее представление на утверждение в установленном порядке.

- Аппарату администрации Анучинского муниципального округа (Бурдейная) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа и в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Анучинского

муниципального округа                                                                         А.Я. Янчук

ПРИЛОЖЕНИЕ

К Постановлению администрации Анучинского муниципального округа Приморского края

от 27.08.2026г. № 731

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

по внедрению Стандарта развития туризма и туристскойдеятельности на территории Анучинского муниципального округа  Приморского края

категория   Экскурсионное направление
на 2026 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный | Ожидаемый результат (целевой показатель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципальной программы развития туризма | до 31.12.2026 | Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа | утвержденная муниципальная программа с целями, задачами, этапами и ключевыми мероприятиями |
| 1.2. | Финансирование мероприятий по развитию туризма | ежегодно, при формировании бюджета | Финансово-экономическое управление (ФЭУ) администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | объем бюджетных средств не менее 0,02% от налоговых и неналоговых доходов бюджета МО (предусмотреть не менее 30 % от бюджетного финансирования за счет внебюджетных источников) |
| 1.3. | Кадровое обеспечение туристской отрасли в МО | до 31.12.2026 | Муниципальное Казенное Учреждение Культуры "Информационно-Досуговый Центр" Анучинского Муниципального округа Приморского края, отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа, заместитель главы администрации Анучинского муниципального округа | назначение структурного подразделения или должностного лица, отвечающего за развитие туризма |
| 1.4. | Координация классификации коллективных средств размещения | постоянно | Финансово-экономическое управление (ФЭУ) администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | организовано взаимодействие с организациями, проведено информирование |
| 1.5. | Проведение мониторинга средств размещения | до 31.12.2026, далее ежегодно | Финансово-экономическое управление (ФЭУ) администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | доля средств размещения в Едином реестре классификации: 100% |
| 2. Инфраструктура |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование туристов на основном маршруте | до 31.12.2027 | Муниципальное Казенное Учреждение Культуры "Информационно-Досуговый Центр" Анучинского Муниципального округа Приморского края, отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа | наличие информационных стендов с описанием объектов |
| 2.2. | Благоустройство территорий объектов туристского показа | до 31.12.2027 | Муниципальное унитарное предприятие «Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа, отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа | наличие покрытия дорог, скамей, урн, вазонов, газонов, парковок |
| 2.3. | Функционирование туристского информационного пункта (ТИП) | до 31.12.2027 | Отдел информационного взаимодействия | работающий ТИП с буклетами, картами и схемами |
| 2.4. | Организация продажи сувенирной продукции | до 31.12.2027 | Муниципальное Казенное Учреждение Культуры "Информационно-Досуговый Центр" Анучинского Муниципального округа Приморского края,Финансово-экономическое управление (ФЭУ) администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | Количество точек (в пределах маршрута):не менее 1 |
| 2.5. | Обеспечение функционирования общественных туалетов | до 31.12.2027 | Муниципальное унитарное предприятие «Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа | Количество круглогодичных туалетов (в пределах маршрута): не менее 1 |
| 1 | Обеспечение доступной среды для маломобильных граждан | до 31.12.2027 | Муниципальное Казенное Учреждение Культуры "Информационно-Досуговый Центр" Анучинского Муниципального округа Приморского края,муниципальное унитарное предприятие «Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа | Количество доступных объектов туристского показа: не менее 3 |
| 2.7. | Наличие информационных указателей на маршруте | до 31.12.2027 | Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа | Установка указателей на объекты показа, средства размещения, ТИП, кафе, туалеты |
| 3. Продвижение и событийные мероприятия |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение сведений о туристской инфраструктуре на «Яндекс.Карты» и «2GIS» | до 31.12.2027 | Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа,отдел информационного взаимодействия,отдел информатизации и информационной безопасности | на картах размещена информация об объектах показа, питания, размещения, парковках, туалетах и ТИП |
| 4.2. | Ведение аккаунтов социальных сетей | с момента создания, постоянно | Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа,отдел информационного взаимодействия,отдел информатизации и информационной безопасности | функционирующие аккаунты (ВКонтакте, МАХ, Одноклассники) о туристском потенциале МО |
| 4.3. | Периодичность размещения информации о туристских ресурсах | постоянно | Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа,отдел информационного взаимодействия | публикации в соцсетях: не реже 4 раз в месяц |
| 4.4. | Взаимодействие с АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» | постоянно | Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа | обеспечено постоянное взаимодействие по продвижению потенциала МО |
| 4.5. | Размещение информации на туристском портале visit-primorye | до 31.12.2026, далее ежегодно | Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа | на туристском портале visit-primorye размещены: событийный календарь, информация об объектах показа и маршрутах |
| 4.6. | Проведение мероприятий туристской направленности | ежегодно | Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа,Муниципальное Казенное Учреждение Культуры "Информационно-Досуговый Центр" Анучинского Муниципального округа Приморского края | «Экскурсионное направление»: не менее 1 |
| 4. Туристские маршруты |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и актуализация туристских маршрутов | до 31.12.2026, далее актуализация ежегодно | Отдел социального развития и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского муниципального округа,муниципальное Казенное Учреждение Культуры "Информационно-Досуговый Центр" Анучинского Муниципального округа Приморского края | наличие утвержденных маршрутов (пешеходных, автобусных, водных, комбинированных): «Экскурсионное направление»: не менее 1 |
| 5.2. | Обеспечение безопасности на маршрутах | до 31.12.2026, далее ежегодно | Отдел ГОЧС | информация о правилах безопасности и контактах экстренных служб размещена на официальных сайтах и в социальных сетях Анучинского МО |