ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского

муниципального округа

__________________________________________________________________

№ 10	                    					                                         4 августа 2021 года

с. Анучино

| Заместитель председателя: | А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО; |
| --- | --- |
| Секретарь: | И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО; И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО; |
| Члены комиссии: | Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО; О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО; О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администра- ции Анучинского МО; А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО; С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО; Н.В. Гришакова, начальник КУ МОУО Н.Т.Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО |

Наблюдатели :

На заседании присутствует 10 из 14 членов комиссии. Кворум обеспечен.

Повестка заседания комитета:

- Инфографика за II кв. 2021 по муниципальным образованиям по 68 Указу.

- О реализации мероприятий муниципальных проектов/программ на территории Анучинского МО в 2021 году;

- О подготовке исходной информации по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021 году (о выполнение решения заседания от 21.07.2021г);

- О реагировании администрации Анучинского МО на замечания общественных наблюдателей по объектам.

Инфографика за II кв. 2021 по муниципальным образованиям по 68 Указу

Докладчик:   Янчук А.Я., первый заместитель главы администрации Анучинского МО,

Решили:

- Информацию принять к сведению;

- Ответственным лицам по направлениям сделать соответствующий анализ Инфографики за 2 кв. и 1 полугодие 2021 по 68 Указу и добиваться плановых квартальных и годовых показателей;

О реализация мероприятий муниципальных проектов/программ на территории Анучинского МО  в 2021 году

Докладчики: О.В. Бурдейная, Н.Т.Федорец, Е.В. Росейчук, Гришакова Н.В., Хоменко А.И.

Еженедельная информация представленная по утвержденной форме (прилагается)

Решили:

- Информацию принять к сведению (прилагается);

- Расторгнуть контракты с Подрядчиком по обустройству площадок в сёлах Ильмаковка и Еловка;

- Объявить вновь ЭА по обустройству площадок в вышеназванных селах в ближайшее время.

- Отработать вопрос по обслуживанию уличного освещения на территории АМО.

О подготовке материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО в 2021 году

Докладчики: Е.В. Росейчук, А.А. Суворенков, Хоменко А.И.,

Информация готовности исходных материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021 году.

Решили:

1.Информацию принять к сведению;

2. Установить обратную связь с 8-ю Министерствами ПК по представлению необходимой информации для подготовки генерального плана Анучинского МО;

3.Провести заседание комиссии 6.08.2021 по рассмотрению предложений от юридических и физических лиц в генплан АМО;

4. Подготовить перечень предложений к 30 .08.2021.

О реагировании администрации Анучинского МО на замечания общественных наблюдателей по объектам.

Докладчик: Дубовцев И.В., заместитель главы администрации Анучинского МО

Устранение замечаний на объектах, сделанных общественными наблюдателями

Решили:

- Информацию принять к сведению об устранение замечаний по площадке, расположенной по ул. Чапаева, с.Анучино (очистка территории от несанкционированной свалки)

- Установить пандус для лиц с ОВЗ (переход к детской площадке - ступенька) до 23.08.2021. на площадке по ул. 70лет Октября с. Анучино.

Голосовали по решениям:

«За»- 10 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Заместитель председателя комитета                                        А.Я.Янчук

Секретарь комитета:                                                                  И.В.Скорикова