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АДМИНИСТРАЦИЯ
АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022                                  с. Анучино                                          № 294

О сводных итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности выполнения целевых индикаторов муниципальных программ в Анучинском муниципальном округе за 2021 год

          В соответствии c Бюджетным кодексом Российской Федерации,                       Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением администрации Анучинского муниципального района от 27 декабря 2018 года № 665 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Анучинского муниципального района и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, руководствуясь Уставом  Анучинского муниципального округа Приморского края,  администрация Анучинского муниципального округа Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1. Одобрить Отчет о финансировании муниципальных программ в Анучинском муниципальном округе за 2021 год (сводные итоги) (приложение № 1).
	2. Принять к сведению и использованию для принятия решений                             о финансировании муниципальных программ:
           2.1. Анализ эффективности программ, принятых к финансированию в 2021 году в Анучинском  муниципальном округе  (приложение № 2).
	2.2. Сводный доклад (пояснительную записку) об оценке эффективности реализации муниципальных программ Анучинского муниципального округа за 2021 год (приложение № 3).
           3. Общему отделу администрации Анучинского муниципального округа (Бурдейная) разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
             4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю                 за собой.

Глава Анучинского 
  муниципального округа                                                             С.А. Понуровский   






















                                                                
                               Приложение 1
к постановлению администрации
Анучинского муниципального округа
Приморского края
                                                                                                                                                                                    от 30 марта 2022 года № 294

Отчет о финансировании муниципальных программ за 2021 год

	№ п/п
	Наименование программы
	Нормативный акт об утверждении программы
	Объем финансирования, тыс. рублей

	
	
	
	Источники финансирования
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа "Развитие образования в Анучинском муниципальном округе" на 2020-2024 годы

	Постановление администрации   от 22.08.2019 года №471; изменения от 26.06.2020 №400; 30.12.2020 №324

	Всего 
	341330,6
	316701,9

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	20992

	16510,5

	
	
	
	 краевой бюджет
	182587,3
	166213,9

	
	
	
	 местный бюджет
	137728,4
	133954,6

	
	
	
	 внебюджетные источники
	22,9
	22,9

	2
	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Анчинском муниципальном округе" на 2020-2024 годы

	Постановление администрации  АМР от 30.09.2019 г. № 553
	Всего 
	201,000
	201,000

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	
	

	
	
	
	 местный бюджет
	201,000
	201,000

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	3
	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Анучинского муниципального округа" на 2020-2024 годы

	Постановление администрации  АМР от 30.09.2019 г. №554
	Всего 
	3 830, 761
	3 830, 761

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	1 686, 510 
	1 686 ,510

	
	
	
	 краевой бюджет
	1 280, 250
	1 280,250

	
	
	
	 местный бюджет
	864, 000
	            864, 000

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	4
	Муниципальная программа "Социальная поддержка инвалидов Анучинского муниципального округа "Доступная среда" на 2020-2024 годы

	Постановление администрации  АМР от 30.09.2019 г. №552

	Всего 
	63,0
	63,0

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	
	

	
	
	
	 местный бюджет
	63,0
	63,0

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	5
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Анучинском муниципальном округе" на 2020-2024 годы

	Постановление администрации  АМР от 30.09.2019 г. №552
	Всего 
	675, 000
	674, 999

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	
	

	
	
	
	 местный бюджет
	675, 000
	674, 999

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	6
	Муниципальная программа " Комплексные меры по противодействию экстремизму, терроризму, правонарушениеям и наркомании в Анучинском муниицпальном округе" на 2020-2024 годы

	Постановление администрации  АМР от 30.09.2019 г. №555
	Всего 
	80, 400
	78, 600

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	
	

	
	
	
	 местный бюджет
	80, 400
	78,600

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	7
	Муниципальная программа "Муниципальное управление  Анучинского муниципального округа на 2020-2024 годы"

	Постановление администрации Анучинского муниципального района от 27.09.2019г.№540
( в ред. от 31.12.19г. №793, от 19.05.20г.№303,от 09.10.20г. №47, от 24.12.20г. №293,16.04.21г. №324, 31.05.21г. №446, 14.07.21г. №566, 06.12.21г.№986,30.12.21г. №1082)
	Всего 
	63337,805

	62436,090


	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	1046,394
	1046,394

	
	
	
	 краевой бюджет
	4930,731 
	4930,731 

	
	
	
	 местный бюджет
	57360,680
	56458,965

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	8
	Муниципальная программа " Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Анучинского муниципального округа" на 2020-2024 годы

	Постановление администрации Анучинского муниципального района от 27.09.2019г.№541 (21.12.2021г.№1036)

	Всего 
	3,000
	3,000

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	
	

	
	
	
	 местный бюджет
	3,000
	3,000

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	9
	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами "на  2020-2024 годы

	Постановление администрации   от25.09.2019 №532, изменения от 28.12.2021 №1072

	Всего 
	13788,5
	13070,885

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	
	

	
	
	
	 местный бюджет
	13788,5
	13070,885

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	10
	Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы

	
Постановление администрации района от 30.09.2019 №542(изм. пост. округа от10.12.2020 №241, от 12.07.2021 №553;

	Всего 
	35349,406

	33920,411


	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	8000,00
	8000,00

	
	
	
	 местный бюджет
	27349,406
	25920,411

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	11
	Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы

	Постановление администрации района от 30.09.2019 №544(изм. пост. округа от29.12.2020 № 309)
	Всего 
	5 783, 582
	4 978, 054

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	
	

	
	
	
	 местный бюджет
	5 783, 582
	4 978, 054

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	12
	Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы

	Постановление администрации района от 30.09.2019 №545(изм. пост. округа от 29.12.2020 № 310)
	Всего 
	1 135, 000
	1 064, 987

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	
	

	
	
	
	 местный бюджет
	1 135, 000
	1 064, 987

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	13
	Муниципальная программа «Обеспечение граждан твердым топливом (дровами) на территории Анучинского муниципального округа» на 2020 – 2024 годы

	Постановление администрации района от 30.09.2019 №543 (изм. пост. округа от 29.12.2020 № 308)
	Всего 
	0
	0

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	
	

	
	
	
	 местный бюджет
	
	

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	14
	Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы

	Постановление администрации района от 30.09.2019 №546 (изм. пост. округа от 29.12.2020 № 311)
	Всего 
	557, 826
	378, 556

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	7,8
	

	
	
	
	 местный бюджет
	550, 026
	378, 556

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	15
	Муниципальная программа "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального строительства семьям, имеющим трех и более детей на территории Анучинского муниципального округа" на 2020-2024 годы
	Постановление администрации Анучинского муниципального района от 30.09.2029 г № 549  
Изменения:
постановления 
от 18.11.2020 г № 183
от 330.12.2020 г № 322
от  14.05.2021 г № 398
	Всего 
	6883,883
	4876,883

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	2000,0
	

	
	
	
	 местный бюджет
	4883,883
	4876,883

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	16
	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий на территории Анучинского муниципального округа" на 2020-2024 годы

	Постановление администрации Анучинского муниципального района от 30.09.2019 г. № 556 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий на территории Анучинского муниципального округа на 2020-2024 годы»

	Всего 
	183,400
	0

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	
	

	
	
	
	 местный бюджет
	183,400
	0

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	17
	Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Анучинского муниципального округа" на  2020-2024 годы"

	Постановление администрации Анучинского муниципального района от 30.09.2019 г № 548 «Об утверждении  муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом  Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы.
Изменения:
постановления администрации  Анучинского муниципального  округа от 31.12.2019 г. № 800
 от 18.11.2020  г.  № 183
от 18.11.2020  г.  № 182
от 31.12.2020 г. № 321
от 14.05.2021г.  № 399
от 14.05.2021г.  № 398
	Всего 
	29529,463
	28148,069

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	16249,125
	16249,126

	
	
	
	 краевой бюджет
	2954,387
	2919,937

	
	
	
	 местный бюджет
	10325,951
	8979,006

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	18
	Муниципальная программа "Развитие  малого и среднего предпринимательства в Анучинском муниципальном округе" на 2020 - 2024 годы 

	Постановление администрации Анучинского муниципального района  от 25.09.2019 года № 531
 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Анучинском муниципальном округе на 2020-2024 годы»,  
изменения:
постановления 
от 15.03.2021 г № 217                                
от 09.04.2021 г № 305, 
от 15.12. 2021 г № 1021                   
	Всего 
	707,5
	707,5

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	
	

	
	
	
	 местный бюджет
	707,5
	707,5

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	19
	Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Анучинского муниципального округа" на 2020- 2024 годы

	Постановление администрации района от 30.09.2019 №559,
Изм. 30.12.2020 № 325
	Всего 
	1810,000
	992,439

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	
	

	
	
	
	 местный бюджет
	1810,000
	992,439

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	20
	Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы

	Постановление администрации района от 30.09.2019 №550 (изм. пост. округа от 29.12.2020 № 313)
	Всего 
	19 252, 281
	8 319, 906

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	3 000,00
	1 983, 398

	
	
	
	 местный бюджет
	16252,281
	6336,208

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	21
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы
	Постановление администрации района от 30.09.2019 №557 (изм. пост. округа от 29.12.2020 № 314, от 29.01.2021 №74, от 30.04.2021 № 369, от 10.11.2021 №861)
	Всего 
	11 225, 731
	11 018,588

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	6 869,775
	6 740, 082

	
	
	
	 местный бюджет
	4 355, 956
	4 278,505

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	22
	Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Анучинского муниципального округа" на 2020-2024 годы

	Постановление администрации  Анучинского муниципального района №560 от 30.09.2019  «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Анучинского муниципального округа на 2020-2024г.», 
Изменения:
Постановления 
№ 279 от 07.05.2020 г. 
№ 318 от 30.12.2020г 

	Всего 
	59543,052
	57682,990

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	834,057
	834,057

	
	
	
	 местный бюджет
	58708,996
	56848,933

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	23
	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья в Анучинском муниципальном округе" на 2021-2025 годы

	Постановление администрации   АМО от 05.08.2020 г. №548
	Всего 
	10,000
	10,000

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет
	10,000
	10,000

	
	
	
	 местный бюджет
	
	

	
	
	
	 внебюджетные источники
	
	

	
	Итого:
	
	Всего 
	595281,2
	549158,6

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет
	39974,03
	35492,6

	
	
	
	 краевой бюджет
	212464,3
	192902,5

	
	
	
	 местный бюджет
	342820,0
	320740,6

	
	
	
	 внебюджетные источники
	22,9
	22,9










[bookmark: _GoBack]Приложение 2
к постановлению администрации
Анучинского муниципального округа
Приморского края
                                                                                                       От 30 марта 2022 года № 294

Анализ эффективности муниципальных программ,
принятых к финансированию в 2021 году в Анучинском муниципальном округе
 

	1

	Муниципальная программа "Развитие образования в Анучинском муниципальном округе" на 2020-2024 годы

	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод

	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1.
	Доступность дошкольного образования (доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием к совокупной численности детей)
	%
	46
	45
	0,98
	0,98 >0,9
	

	2.
	Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, обучающихся по новым ФГОС в современных условиях в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений
	%
	90
	100
	1,1
	1,1 >0,9
	

	3
	Доля сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике без пересдачи среди участвующих в ЕГЭ по данным предметам
	%
	100
	100
	1,0
	1>0,9
	

	4
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 6 - 17 лет (включительно)
	%
	58
	60
	1,03
	1,03>0,9
	

	5
	Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в общеобразовательных учреждениях.
	%
	50
	50,7
	1,0
	1>0,9
	

	6
	Доля детей, охваченных горячим питанием в общей численности детей в общеобразовательных учреждениях.
	%
	93
	93,3
	1,0
	1>0,9
	

	
	Итого:
	
	
	
	1,02
	1,02 >0,9
	Эффективность программы выросла.
Продолжить реализацию программы с корректировкой финансирования

	2
	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Анучинском муниципальном округе" на 2020-2024 годы


	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод

	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1.
	Количество молодежи, принимающей участие в обучающих мероприятиях
	ед.
	72
	144
	2
	2 > 0,9

	

	2.
	Доля  молодежи, охваченной социально-значимыми мероприятиями, к общему числу молодежи
	%
	16,6
	38
	2,3
	2,3> 0,9

	

	3.
	 Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на военно-патриотическое, гражданское, краеведческое воспитание
	ед.
	10
	12
	1,2
	1,2>0,9
	

	4.
	Количество публикаций и иных материалов по военно-патриотическому воспитанию населения,  размещенных в средствах массовой информации 
	ед.
	5
	20
	4
	4>0,9
	

	
	Итого:
	
	
	
	2,4
	2,4>0,9

	Программа выполнена  с высокой эффективностью. Продолжить реализацию программных мероприятий  с корректировкой финансирования

	3
	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Анучинского муниципального округа" на 2020-2024 годы


	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод

	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
	ед.
	3
	3
	1
	1>0,9

	

	
	Итого:
	
	
	
	1
	1>0,9

	Программа выполнена  с высокой эффективностью. Продолжить реализацию программных мероприятий  с корректировкой финансирования 

	4
	Муниципальная программа "Социальная поддержка инвалидов Анучинского муниципального округа "Доступная среда""на 2020-2024 годы


	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод

	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1.
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
	%
	6,0
	6,0
	1
	1>0,9

	

	2.
	Доля культурно-массовых мероприятий, посещаемых инвалидами, от общей численности мероприятий
	%
	17,5
	17,5
	1
	1>0,9

	

	3.
	Количество  трудоустроенных инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости населения
	ед.
	7
	13
	1,9
	1,9>0,9

	

	
	Итого:
	
	
	
	1,3
	1,3>0,9
	Программа выполнена  с высокой эффективностью. Продолжить реализацию программных мероприятий  с корректировкой финансирования 

	5
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Анучинском муниципальном округе" на 2020-2024 годы


	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод

	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1.
	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спорта, в общей численности детей и молодежи
	%
	80,5
	73,9

	0,9
	0,9=0,9
	

	2.
	Доля населения среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спорта, в общей численности населения среднего возраста;
	%
	30
	34,24
	1,14
	1,14>0,9
	

	3.
	Доля населения старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спорта, в общей численности населения старшего возраста;
	%
	7
	2,5
	   0,36
	0,36<0,9
	

	4.
	Обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	%
	67
	50,211
	0,75
	0,75<0,9
	

	5.
	Количество туристов, посещающих мероприятия, направленных на развитие туристической привлекательности района
	ед.
	600
	1600
	2,6
	2,6>0,9
	

	
	Итого:
	
	
	
	1,15
	1,15>0,9
	Программа эффективна.
Продолжить реализацию программы с корректировкой финансирования

	6
	Муниципальная программа " Комплексные меры по противодействию экстремизму, терроризму, правонарушениям и наркомании в Анучинском муниципальном округе" на 2020-2024 годы

	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод

	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1.
	Количество зарегистрированных проявлений терроризма и экстремизма от общего количества правонарушений
	ед.
	0
	0
	1
	1>0,9
	

	2.
	Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 
	ед.
	7
	12
	1,87
	1,87>0,9
	

	3.
	Количество публикаций и иных материалов, размещенных в средствах массовой информации; 
	ед.
	5
	6
	1,2
	1,2>0,9
	

	4.
	Количество проведенных мероприятий по профилактике наркомании;
	ед.
	7
	7
	1
	1>0,9
	

	5.
	Количество публикаций, размещенных в средствах массовой информации; 
	ед.
	5
	8
	1,6
	1,6>0,9
	

	6.
	Количество человек, с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)
	ед.
	1
	0
	1
	1>0,9
	

	7.
	Количество случаев по криминогенности (преступление и правонарушение), связанное с незаконным оборотом наркотиков
	ед.
	25
	26
	0,96
	0,96>0,9
	

	8.
	Количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений 
	ед.
	7
	7
	1
	1>0,9
	

	9.
	Количество публикаций и иных материалов по вопросам правонарушения, размещенных в средствах массовой информации
	ед.
	5
	6
	1,2
	1,2>0,9
	

	
	Итого:
	
	
	
	1,2
	1,2>0,9

	Программа эффективна. Продолжить реализацию программы с корректировкой финансирования

	7
	Муниципальная программа «Муниципальное управление  Анучинского муниципального округа на 2020-2024 годы»


	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод


	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1
	«Число муниципальных служащих прошедших обучение»)
	чел.
	4
	56
	14
	14 >0,9
	

	2
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса
	
	0
	0
	1
	1>0.9
	

	3
	«Создание ЕГР записей актов гражданского состояния архивного фонда
	%
	100
	100
	1
	1>0.9
	

	4
	Проведение  мероприятий отделом ЗАГС в целях популяризации семейных ценностей
	ед
	1
	1
	1
	1>0.9
	

	5
	Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними
	ед
	10
	4
	2,5
	2,5>0,9
	

	6
	Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП
	ед
	25
	20
	1,25
	1,25>0.9
	

	7
	Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию округа по охране труда и профилактике производственного травматизма
	ед
	1
	0
	0
	0<0.9
	

	8
	Увеличение   количества организаций охваченных специальной оценкой условий труда
	%
	99,9
	99,9
	1
	1>0.9
	

	9
	Проведение районного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей»
	ед
	1
	1
	1
	1>0.9
	

	10
	Увеличение количества проведения рейдовых  мероприятий по профилактике правонарушений с должностными лицами уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях в области благоустройства 
	ед
	4
	4
	1
	1>0.9
	

	11
	«Увеличение количества протоколов в области благоустройства и санитарного содержания  территории Анучинского муниципального округа
	ед
	2
	2
	1
	1>0.9
	

	12
	«Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации( в зависимости от вида проведенной закупочной процедуры) в МКУ «Хозяйственное управление»»
	%
	0,5
	0,4
	0,8
	0,8<0,9
	

	13
	«Недопущение аварийных ситуаций на объектах недвижимого имущества, закрепленного на правах оперативного управления в МКУ «Хозяйственное управление
	ед
	0
	0
	1
	1>0,9
	

	
	Итого:
	
	
	
	2,04
	2,04>0,9
	Эффективность повысилась
Продолжить реализацию программы с корректировкой финансирования

	8
	Муниципальная программа  «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы»

	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод


	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1
	Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов
	%
	100
	100
	1
	1>0,9
	

	2
	Доля муниципальных служащих, представивших в установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения
	%
	100
	100
	1
	1>0,9
	

	3
	Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период
	%
	0
	0
	1
	1>0,9
	

	4
	Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по противодействию коррупции, единиц 
	единиц
	4
	4
	1
	1>0,9
	

	5
	Проведение   социологического исследования по вопросам противодействия коррупции, ежегодно
	единиц
	1
	1
	1
	1>0,9
	

	
	Итого:
	
	
	
	1
	1>0,9
	Эффективность выросла.
Продолжить реализацию программы с корректировкой финансирования

	9
	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами "на  2020-2024 годы

	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод


	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1
	Обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета
	%
	95,0
	92,3
	0,97
	0,97>0,9
	

	2
	Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета
	Тыс. руб
	0
	0
	1
	1>0,9
	

	3
	Утверждение местного бюджета на трехлетний период (на очередной финансовый год и на плановый период).

	
	
	
	1
	1>0,9
	

	4
	Отношение объема средств местного бюджета, охваченных проверками, к общему объему средств местного бюджета без учета расходов на обслуживание муниципального долга
	%
	5,0
	17,0
	3,4
	3,4>0,9
	

	5
	Поддержание в актуальном состоянии раздела «Открытый бюджет» на официальном интернет-сайте администрации Анучинского муниципального округа.

	Ед.
	1
	1
	1
	1>0,9
	

	6
	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта местного бюджета муниципального округа, установленных бюджетным законодательством и нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

	
	до 15 ноября 
	11.11.21
	1
	1>0,9
	

	
	Итого:
	
	
	
	1,4
	1,4>0,9
	Эффективность выросла.
Продолжить реализацию программы с корректировкой финансирования

	10
	Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы

	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод


	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1
	Протяженность автомобильных дорог местного значения (улично-дорожная сеть), приведенная в нормативное состояние
	км
	10,6
		

	14,7
	1,38
	1,38>0.9
	Программа эффективна.
Продолжить реализацию программы с корректировкой финансирования

	11
	Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы


	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод


	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	Программа эффективна.
Продолжить реализацию программы

	1
	Протяженность отремонтированных сетей 5-8% к общей протяженности
	%
	1-2
	1
	1
	1>0.9
	

	2
	Снижение доли несанционированных свалок на территории округа до 15 %
	%
	3
	3
	1
	1=1
	

	
	Итого:
	
	
	
	1
	1>0,9
	

	12
	Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы


	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод


	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1
	Ежегодное снижение потребления энергоресурсов объектами бюджетной сферы
	

%
	3
	3
	


1
	


1>0.9
	

	2
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой)
	


  %
	

27
	

27
	

1
	

1>0.9
	

	
	

Итого:
	
	
	
	

1
	

1>0.9
	Программа эффективна.
Продолжить реализацию программы

	13
	Муниципальная программа «Обеспечение граждан твердым топливом (дровами) на территории Анучинского муниципального округа» на 2020 – 2024 годы


	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод


	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением.
	
	
0
	
0
	
0
	
	В связи с отсутствием субсидии из средств краевого бюджета мероприя по обеспечению населения дровами не проводились.
Реализация программы будет продолжена в 2022году 

	
	Итого:
	
	
	0
	0
	0
	

	14
	Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы

	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод


	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1
	Улучшение качества содержания мест захоронений (кладбищ);
	
шт
	
12
	
11
	
0,9
	
0,9=0,9
	

	


2
	Совершенствование организации ритуальных услуг (захоронение невостребованных трупов по гарантированному перечню услуг)
	

шт
	

5
	

      0
	

      1
	

    1>0,9
	

	
	

Итого:
	
	
	
	

0.95
	

0,95>0,9
	Имеет смысл продолжить реализацию программы

	15
	Муниципальная программа "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального строительства семьям, имеющим трех и более детей на территории Анучинского муниципального округа" на 2020-2024 годы

	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод


	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1
	Количество земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей;
	ед
	1
	0
	0
	0<0,9
	

	2
	Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей.
	ед
	1
	0
	0
	0<0,9
	

	3
	Количество земельных участков, обеспеченных присоединением  к электрическим сетям предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей;

	ед
	1
	0
	0
	0<0,9
	

	
	Итого:
	
	
	
	0
	0<0,9
	Программа не эффективна.
Продолжить реализацию программы с корректировкой финансирования

	16
	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий на территории Анучинского муниципального округа" на 2020-2024 годы

	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод


	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1
	Количество приобретенного жилья
	квартир
	4
	0
	0
	0<0,9
	Программа не эффективна
Получатели социальной выплаты по улучшению жилищных условий округа не были включены в краевой список на получение социальных выплат на строительство и   приобретения жилья, в связи с выделением минимальных средств из федерального бюджета, таким образом финансирование местного бюджета не потребовалось.

	
	Итого:
	
	
	
	0
	0<0,9
	

	17
	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2024 годы в 2021 году

	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод

	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1.
	Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства

	ед.
	4
	4
	1,0 
	1>0.9
	

	2.
	Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства
	ед.
	330
	290
	0,88
	0,88<0.9
	

	
	Итого:
	
	
	
	0,94
	0,94 > 0,9
	Продолжить реализацию программы с корректировкой финансирования Программа эффективна

	18
	Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Анучинского муниципального округа" на  2020-2024 годы"

	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод

	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1
	Систематизация учета объектов недвижимого имущества, входящих в реестр муниципальной  собственности Анучинского муниципального  округа
	шт.
	85
	397
	4,7
	4,7> 0,9
	

	2
	Реализация неэффективного муниципального имущества, а также не предназначенного для выполнения полномочий органами местного самоуправления
	шт.
	2
	4
	2,0
	2,0 > 0,9
	

	3
	Принятие в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, расположенного на территории Анучинского муниципального округа
	шт. 
	13
	8
	0,6
	0,6<0,9
	

	4
	Доходы от реализации муниципального имущества Анучинского муниципального округа
	тыс. руб.
	650,0
	5974,0
	9,2
	9,2>0,9
	

	
	Итого:
	
	
	
	3,3
	3,3 > 0,9
	Продолжить реализацию программы с корректировкой финансирования Программа эффективна

	19
	Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Анучинского муниципального округа" на 2020- 2024 годы

	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод

	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1
	Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах
	ед
	2
	0
	1
	1>0,9
	

	2
	Численность населения погибшего, травмированного и пострадавшего, вследствие деструктивных событий
	ед
	2
	0
	1
	1>0,9
	

	3
	Численность населения спасенного, вследствие деструктивных событий
	ед
	2
	0
	1
	1>0,9
	

	
	Итого:
	
	
	
	1
	1>0,9
	Продолжить реализацию программы с корректировкой финансирования Программа эффективна

	20
	Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы


	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод

	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1
	Высажено зеленых насаждений 
	шт
	1000
	1120
	1.12
	1.12>0.9
	

	2
	Увеличение доли протяженности освещенных улиц от общей протяженности улиц
	%
	
27,4
	
27,4
	
1
	
1>0.9
	

	3
	Доля отремонтированных детских и спортивных площадок от общего количества площадок
	%
	2
	2
	1
	1>0.9
	

	4
	Построено детских и спортивных площадок
	шт
	2
	2
	1
	1>0.9
	

	5
	Доля установленных аншлагов от общей протяженности улиц
	%
	30
	30
	1
	1>0.9
	

	6
	Отремонтировано колодцев
	шт
	1
	6
	6
	6>1
	

	
	Итого:
	
	
	
	1.85
	1.85>0,9
	Продолжить реализацию программы с корректировкой финансирования  Эффективность возросла

	21
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы

	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод

	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов
	ед
	3
	

1
	
0,3
	
0,3<0.9
	

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований;

	ед
	2
	


3
	


1,5
	


1,5>0.9
	

	3
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	%
	15
	





6,3
	





0,42
	





0,42<0,9
	

	4
	Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок.
	ед
	8
	
 
3
	

0,4
	

0,4<0,9
	

	
	Итого:
	
	
	
	0,7
	0,7 <0,9
	Программа не эффективна Продолжить реализацию программы с корректировкой финансирования 

	22
	Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Анучинского муниципального округа" на 2020-2024 годы

	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод

	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1
	Число посещений населением Анучинского муниципального округа культурно-массовых мероприятий по сравнению с предыдущим годом

	чел..
	99400
	108339
	1,09
	1,1>0.9
	

	2
	Количество платных мероприятий
	ед.
	1317
	438
	0,4
	0,4<0.9
	

	3
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек Анучинского муниципального округа
	ед.
	70
	730
	10,4
	10,4>,09
	

	4
	Посещаемость музейных мероприятий по сравнению с предыдущим годом
	чел.
	4050
	7700
	1,9
	1,9>0,9
	

	5
	Количество учреждений,на которых проведены капитальные ремонты
	ед.
	2
	2
	1,0
	1,0>0,9
	

	6
	Количество объектов культурного наследия и ОКН,на которых проведены ремонтные работы
	ед.
	2
	10
	5,0
	5,0>0,9
	

	
	Итого:
	
	
	
	3,3
	3,3>0,9
	Эффективность возросла Продолжить реализацию программы с корректировкой финансирования 

	23
	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья в Анучинском муниципальном округе" на 2021-2025 годы

	№ п/п
	
Целевой индикатор
	
ед. измерения
	Значения показателей
	вывод

	
	
	
	2021 год план
	2021 год
факт
	индикатор
	эффективность
	

	1.
	Смертность мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. населения, в возрасте 16-59 лет (случаев)
	%
	30/819,0
	29/792,3
	1
	1>0,9
	

	2.
	Смертность женщин трудоспособного возраста на 100 тыс. населения, в возрасте 16-54 года (случаев)
	%
	7/280,3
	18/710,1
	0,4
	0,4<0,9
	

	3.
	Количество жителей, обратившихся в медицинские учреждения АМО по вопросам здорового образа жизни, чел
	ед.
	150
	2023
	13,4
	13,4>0,9
	

	
	Итого:
	
	
	
	3,9
	4,93>0,9

	Программа выполнена  с высокой эффективностью.
Продолжить реализацию программных мероприятий  с корректировкой финансирования



*  0,9 - эффективность возросла
    0,9 - эффективность снизилась
    0,9 - эффективность на уровне



                                 











                                                                                                                                                    Приложение 3
к постановлению администрации
Анучинского муниципального округа
Приморского края
                                                                                                                             От 30 марта 2022 года № 294


Сводный доклад (пояснительная записка)
об оценке эффективности реализации муниципальных программ 
Анучинского муниципального округа за 2021 год


Оценка эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных муниципальными правовыми актами Анучинского муниципального округа (далее – муниципальный округ), за 2021 год проведена финансово-экономическим управлением  администрации муниципального округа в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Анучинского муниципального района от 27.12.2018 № 665. 
      В Реестр муниципальных программ Анучинского муниципального округа в 2021 году включено 23 муниципальные программы, которые предусматривают финансирование из всех источников на общую сумму 595 281,2 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета 342 820,0 тыс. руб. 
      Фактическое финансирование муниципальных программ за отчетный период составляет 549 158,6 тыс. руб.  (92,3 %) за счет различных источников финансирования, в том числе из средств бюджета муниципального округа – 320 740,6 тыс. руб.  (93,0 %). 
       Из федерального бюджета на финансирование муниципальных программ в 2021 году было предусмотрено 39 974,03 тыс. рублей, фактически профинансировано 35 492,6 тысяч рублей (88,8 %), из краевого бюджета – 212 464,3 тысяч рублей, фактически поступило 192 902,5 тысяч рублей (91,7%).
       При софинансировании из средств краевого бюджета реализовывались следующие   муниципальные программы:
1. «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы

2. «Благоустройство территории населенных пунктов Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы
3. «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы
4. "Сохранение и развитие культуры Анучинского муниципального округа" на 2020-2024 годы
      Четыре муниципальные программы реализовывались при софинансировании из краевого и федерального бюджетов:
1. "Развитие образования в Анучинском муниципальном округе" на 2020-2024 годы,  
2. "Обеспечение жильем молодых семей Анучинского муниципального округа" на 2020-2024 годы,
3. «Муниципальное управление  Анучинского муниципального округа на 2020-2024 годы» 
4. "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Анучинского муниципального округа" на  2020-2024 годы"
      Отчет о финансировании муниципальных программ учитывает плановые и фактические суммы финансирования в отчетном финансовом году и приведен в приложении № 1. 
В приложении № 2 указаны выводы об эффективности действующих муниципальных программ, профинансированных в отчетном году, и внесены предложения по их дальнейшей реализации.
Положительную оценку получили 19 муниципальных программ (итоговая сводная оценка реализации программы более 0,9). Наиболее эффективными признаны 12 программ (итоговая сводная оценка реализации программы более 1):
- Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья в Анучинском муниципальном округе" на 2021-2025 годы - 4,93
- Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Анучинского муниципального округа" на  2020-2024 годы" – 3,3
- Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Анучинского муниципального округа" на 2020-2024 годы - 3,3
-Муниципальная программа "Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Анучинском муниципальном округе" на 2020-2024 годы – 2,4
  - Муниципальная программа «Муниципальное управление  Анучинского муниципального округа на 2020-2024 годы» - 2,04
- Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы – 1,85
- Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами "на  2020-2024 годы – 1,4
-  Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы – 1,38
- Муниципальная программа "Социальная поддержка инвалидов Анучинского муниципального округа "Доступная среда" на 2020-2024 годы – 1,3
- Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию экстремизму, терроризму, правонарушениям и наркомании в Анучинском муниицпальном округе" на 2020-2024 годы – 1,2
- Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Анучинском муниципальном округе" на 2020-2024 годы – 1,15
- Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию экстремизму, терроризму, правонарушениям и наркомании в Анучинском муниципальном округе" на 2020-2024 годы – 1,2	
- Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Анучинского муниципального округа" на 2020-2024 годы – 1
- Муниципальная программа  «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы» - 1
- Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы – 1
- Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы – 1
- Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Анучинского муниципального округа" на 2020- 2024 годы – 1,0
- Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы - 1
- Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы – 0,95
- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2024 годы в 2021 году – 0,94
      4 программы признаны неэффективными (итоговая сводная оценка реализации программы менее 0,9), в том числе:
- Муниципальная программа «Обеспечение граждан твердым топливом (дровами) на территории Анучинского муниципального округа» на 2020 – 2024 годы - 0
- Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей  на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы – 0.
-  Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий на территории Анучинского муниципального округа" на 2020-2024 годы – 0.
        В 2021 году  эти программы не реализовывались.
- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы – 0,7
        
          
Реализация  и финансирование из бюджета Анучинского муниципального округа 
всех муниципальных программ  продолжится в 2022 году.  

Начальник 
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финансово-экономического управления                       Г.П. Бондарь


         
Эффективность реализации муниципальных программ в 2021 году.
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