АДМИНИСТРАЦИЯ

АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| 10.08.2026 |  | с. Анучино | № 503-р |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении дорожной карты реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на территории Анучинского муниципального округа

Приморского края в 2026 году

В целях обеспечения исполнения распоряжения Правительства Приморского края от 25.10.2023 № 790-рп «О Стандарте деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного   климата   в Приморском  крае»         на   основании Приказов

Министерства экономического развития Приморского края  от  03.04.2026 № пр.29-59 «Об обеспечении реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае» и  от 07.08.2026 № пр.29-131  «О внесении  изменений в Приказ от 03.04.2026 № пр.29-59 «Об обеспечении реализации Стандарта  деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае»,  руководствуясь Уставом Анучинского муниципального округа Приморского края

1. Утвердить дорожную карту реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на территории Анучинского муниципального округа в 2026 году (далее – дорожная карта), прилагается.

2. Определить финансово-экономическое управление администрации Анучинского муниципального округа (Бондарь Г.П.) ответственным за обеспечение общей координации деятельности ответственных исполнителей по реализации дорожной карты и предоставление в министерство экономического развития Приморского края отчетов о реализации мероприятий дорожной карты.

3. Ответственные исполнители:

1) обеспечивают реализацию требований положения Стандарта, своевременное выполнение мероприятий и достижение ключевых показателей эффективности, предусмотренных дорожной картой, по курируемым направлениям;

2) осуществляют подготовку и направляют в финансово-экономическое управление экономики администрации Анучинского муниципального округа отчет о реализации мероприятий дорожной карты в срок не позднее двух рабочих дней с даты окончания реализации мероприятия, установленного в дорожной карте:

- отчет о выполнении соответствующего мероприятия дорожной карты;

- электронные версии подтверждающих документов в рамках реализации соответствующего мероприятия дорожной карты.

4. Считать утратившим силу распоряжение  администрации Анучинского муниципального округа  Приморского края от 07.05.2026  № 304-ра «Об утверждении дорожной карты внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на территории Анучинского муниципального округа».

5. Аппарату  администрации Анучинского муниципального округа (Бурдейная С.В.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального округа.

# Глава Анучинского

# муниципального округа                                                                              А.Я.Янчук

|  | УТВЕРЖДЕНА Распоряжением администрации Анучинского муниципального округа Приморского края от 10.08.2026г. №503-р |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на территории

Анучинского муниципального округа Приморского края в 2026 году

| № п/п | Наименование положения Стандарта |  | Срок реализации |  | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания |  | Наименование | Значение |
| 1. Инвестиционная стратегия муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация и размещение актуализированной инвестиционной стратегии (стратегии социально-экономического развития с аналогичным разделом) на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности (далее – инвестиционный раздел) | Инвесторам доступна актуальная информация о перспективных направлениях инвестиционного развития МО | 02.03.2026 | 29.05.2026 | Бондарь Г.П. –заместитель главы, начальник ФЭУ, Топилина Н.В. – старший специалист ФЭУ администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.- главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО | Актуализированная инвестиционная стратегия (стратегия социально-экономического развития с аналогичным разделом) МО рассмотрена на Совете, в соответствии с требованиями Стандарта размещена в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 2. Регламент сопровождения инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Актуализация и размещение актуализированного регламента сопровождения инвесторов в инвестиционном разделе на сайте МО | Инвесторам доступна актуальная информация о порядке действий при инициации инвестиционного проекта на территории МО и сроках и порядке взаимодействия со структурными подразделениями администрации муниципального образования | 02.03.2026 | 31.03.2026 | Бондарь Г.П. – заместитель главы, начальник ФЭУ администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.- главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО | Актуализированный регламент сопровождения инвесторов в соответствии с требованиями Стандарта размещен в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 3. Инвестиционный профиль муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Актуализация инвестиционного профиля МО | Обеспечено инвестиционное развитие МО согласно направлениям, определенным в инвестиционном профиле МО | 02.03.2026 | 29.05.2026 10.12.2026 | Топилина Н.В. – старший специалист ФЭУ; Суворенков А.А. – начальник управления градостроительства, имущественных и земельных отношений; Бурдейная О.В. – начальник управления жизнеобеспечения администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.- главный специалист администрации Анучинского МО | Обеспечена актуализация инвестиционного профиля МО, размещенного в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет Обеспечена презентация актуализированного инвестиционного профиля МО представителям бизнеса и СМИ, да/нет | Да Да |
| 4. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления МО по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующие три года | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Бондарь Г.П. – заместитель главы, начальник ФЭУ , Топилина Н.В. – старший специалист ФЭУ администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.- главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО | Ссылка на соответствующую страницу сайта МО с текстом выступления и презентацией, да/нет | Да |
| 5. Инвестиционная карта Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Актуализация информации об инвестиционных объектах, объектах инфраструктуры, промышленных (инвестиционных) площадках МО для реализации инвестиционных проектов на территории МО на инвестиционной карте Приморского края | Инвесторам предоставлен доступ к актуальной информации об инвестиционной инфраструктуре, инвестиционных площадках, муниципальном имуществе для реализации инвестиционных проектов на территории МО | 02.03.2026 | ежемесячно | Росейчук Е.В. -начальник отдела земельных отношений, Ткаченко З.В. – начальник отдела имущественных отношений; Суворенков А.А. – начальник управления градостроительства, имущественных и земельных отношений; Бурдейная О.В. – начальник управления жизнеобеспечения администрации Анучинского МО | Обеспечена актуализация перечня инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, промышленных (инвестиционных площадок), муниципальном имуществе и инвестиционных проектах на территории МО на инвестиционной карте Приморского края, да/нет | Да |
| 6. Введение земельных участков в оборот |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Актуализация перечня выявленных на территории МО неиспользуемых/ используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной или частной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Вовлечение в оборот выявленных на территории МО неиспользуемых/ используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной или частной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. | 02.03.2026 | ежемесячно 31.12.2026 | Меховский В.В. главный специалист отдела финансового контроля; Росейчук Е.В. -начальник отдела земельных отношений,; администрации Анучинского МО | Инициирование мероприятий по претензионной работе, количество, % Инициирование мероприятий по вовлечению в оборот земельных участков, используемых по назначению,% | Количество, 100% 20% |
| 6.2 | Актуализация перечня выявленных на территории МО неиспользуемых земельных участков, находящихся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации | Обеспечена актуализация перечня выявленных на территории МО неиспользуемых земельных участков, находящихся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации |  |  | Меховский В.В. главный специалист отдела финансового контроля; Росейчук Е.В. -начальник отдела земельных отношений,; администрации Анучинского МО | Инициирование мероприятий по уведомлению собственников земельных участков о выявлении неиспользуемых земельных участков Количество,% | Количество, 100% |
| 7. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Повышение доли предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг: 1. выдача земельного участка (без торгов); 2. выдача земельного участка (на торгах); 3.выдача разрешения на строительство; 4.выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 5.обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам муниципального значения | Увеличение количества заявлений на предоставление в электронном виде от общего количества: 1. выдача земельного участка (без торгов); 2. выдача земельного участка (на торгах); 3.выдача разрешения на строительство; 4.выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 5.обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам муниципального значения, % Сокращен фактический срок предоставления муниципальных услуг | 02.03.2026 | Ежемесячно ежемесячно | Бурдейная О.В. – начальник управления жизнеобеспечения; Росейчук Е.В. -начальник отдела земельных отношений,; Хоменко А.И. начальник отдела архитектуры и градостроительства; администрации Анучинского МО | Доля услуг, оказываемых в электронном виде от общего количества оказанных услуг в отчетном периоде, в % Сокращен фактический срок предоставления муниципальных услуг, да/нет | 1,2,3 квартал – 60% 4 квартал – 80% Да |
| 7.2.1 | После утверждения на региональном уровне согласованного с прокуратурой Приморского края типового регламента, разработка, согласование с профильным органом исполнительной власти Приморского края и районной прокуратурой и утверждение муниципального регламента оказания услуг: 1 получение земельного участка без торгов; 2. получение земельного участка на торгах; 3. получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 4. оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект; 5. получение разрешения на строительство; 6. утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 7. получение разрешения на осуществление земляных работает; 8. присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование такой адресации; 9. отнесение земель к определенной категории или их перевод из одной категории в другую; 10. подготовка и утверждение проекта по планировке территории; 11. получение градостроительного плана земельного участка; 12.получение разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 13. получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 14. разрешение на снос зеленых насаждений | Разработан, согласован с профильным органом исполнительной власти Приморского края, районной прокуратурой и утвержден муниципальный регламент оказания услуг: 1. получение земельного участка без торгов; 2. получение земельного участка на торгах; 3. получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 4. оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект; 5. получение разрешения на строительство; 6. утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 7. получение разрешения на осуществление земляных работает; 8. присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование такой адресации; 9. отнесение земель к определенной категории или их перевод из одной категории в другую; 10. подготовка и утверждение проекта по планировке территории; 11. получение градостроительного плана земельного участка; 12.получение разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 13. получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 14 разрешение на снос зеленых насаждений | 15.09.2026 | 30.11.2026 | Бурдейная О.В. – начальник управления жизнеобеспечения; Росейчук Е.В. -начальник отдела земельных отношений,; Хоменко А.И. начальник отдела архитектуры и градостроительства; администрации Анучинского МО | Регламенты оказания услуг утверждены | Да |
| 7.2.2 | Сокращение фактического срока оказания услуг: 1 получение земельного участка без торгов; 2. получение земельного участка на торгах; 3. получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 4. оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект; 5. получение разрешения на строительство; 6. утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 7. получение разрешения на осуществление земляных работает; 8. присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование такой адресации; 9. отнесение земель к определенной категории или их перевод из одной категории в другую; 10. подготовка и утверждение проекта по планировке территории; 11. получение градостроительного плана земельного участка; 12.получение разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 13. получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 14. разрешение на снос зеленых насаждений | Сокращение фактического срока оказания услуг: 1 получение земельного участка без торгов; 2. получение земельного участка на торгах; 3. получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 4. оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект; 5. получение разрешения на строительство; 6. утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 7. получение разрешения на осуществление земляных работает; 8. присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование такой адресации; 9. отнесение земель к определенной категории или их перевод из одной категории в другую; 10. подготовка и утверждение проекта по планировке территории; 11. получение градостроительного плана земельного участка; 12.получение разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 13. получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 14. разрешение на снос зеленых насаждений | 01.12.2026 | 30.12.2026 | Бурдейная О.В. – начальник управления жизнеобеспечения; Росейчук Е.В. -начальник отдела земельных отношений,; Хоменко А.И. начальник отдела архитектуры и градостроительства; администрации Анучинского МО | Сроки предоставления услуги, не более дней: 1 получение земельного участка без торгов; 2. получение земельного участка на торгах; 3. получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 4. оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект; 5. получение разрешения на строительство; 6. утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 7. получение разрешения на осуществление земляных работает; 8. присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование такой адресации; 9. отнесение земель к определенной категории или их перевод из одной категории в другую; 10. подготовка и утверждение проекта по планировке территории; 11. получение градостроительного плана земельного участка; 12.получение разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 13. получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 14. разрешение на снос зеленых насаждений Доля услуг, оказываемых в электронном виде от общего количества оказанных услуг в отчетном периоде, в % | Указать по каждой услуге сроки согласовать с ОИВ 95 |
| 8. Муниципальный инвестиционный уполномоченный |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечение деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного МО: 1.актуализация/утверждение положения об инвестиционном уполномоченном; 2. заключение соглашений, утверждение ДК о реализации проектов; 3.проведение индивидуальных консультаций; 4. публикации в СМИ | Повышение эффективности деятельности МО по созданию благоприятной инвестиционной среды и работе с инвесторами | 04.05.2026 | 28.08.2026 На постоянной основе | Бондарь Г.П. – заместитель главы – начальник ФЭУ администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО | Ключевые показатели эффективности деятельности главы и муниципального инвестиционного уполномоченного по привлечению инвестиций в основной капитал и оказанию содействия инвесторам утверждены и опубликованы в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет Предоставлен отчет в Министерство экономического развития Приморского края: 2. количество; 3.общее количество консультаций; -количество положительных решений; -количество отрицательных решений; -количество обращений, решения по которым не принято, количество % 4.количество публикаций не менее 1 в месяц | Да количество количество, % |
| 8.2. | Проведение встреч инвестиционным уполномоченным МО с предпринимателями и инвесторами | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 02.03.2026 | ежемесячно | Бондарь Г.П. – заместитель главы – начальник ФЭУ администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО | Представлен отчет в Министерство экономического развития Приморского края; -общее количество обращений; -количество положительных решений; -количество отрицательных решений; -количество обращений, решение по которым не принято, % | Количество, % |
| 9. Муниципальная инвестиционная команда |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования сотрудников МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду на 2026 год | Повышение квалификации сотрудников МО, ответственных за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории МО и привлечение инвесторов | 02.03.2026 | 30.10.2026 31.12.2026 | Бурдейная С.В. – руководитель аппарата администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО | План дополнительного профессионального образования сотрудников МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду на 2026 год утвержден, да/нет Доля сотрудников МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду, прошедших обучение, % | Да 100 |
| 10. Механизм обратной связи предпринимателей и инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение мероприятий для реализации пакетного инвестиционного предложения | Пакетное инвестиционное предложение реализовано | 02.03.2026 | ежемесячно 31.12.2026 | Бондарь Г.П. – заместитель главы – начальник ФЭУ администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО | Заключено соглашение о реализации пакетного инвестиционного предложения | 1 |
| 11. Механизм обратной связи предпринимателей и инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Эффективность канала прямой связи инвесторов с главой и инвестиционным уполномоченным МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 02.03.2026 | ежемесячно | Бондарь Г.П. – заместитель главы – начальник ФЭУ администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО | Представлен отчет в Министерство экономического развития Приморского края: -общее количество обращений; -количество положительных решений; -количество отрицательных решений; - количество обращений, решение по которым не принято, количество % | Количество, % |
| 12. Инвестиционный комитет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Обеспечение деятельности Инвестиционного комитета МО | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной инвестиционной среды Актуализация состава | 02.03.2026 | На постоянной основе 31.12.2026 | Бондарь Г.П. – заместитель главы – начальник ФЭУ администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Инвестиционного комитета, % Актуализирован состав,% | городские округа - не менее 67 муниципальные округа - не менее 50 не менее 10% |
| 12.2 | Обеспечение регулярности и публичности проведения заседаний Инвестиционного комитета МО | Инвесторам предоставлена возможность оперативно рассмотреть проблемные вопросы, возникающие при реализации инвестиционного проекта | 02.03.2026 | На постоянной основе | Бондарь Г.П. – заместитель главы – начальник ФЭУ администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО | Количество очных заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования | Артемовский ГО, Владивостокский ГО, Находкинский ГО, Уссурийский ГО - не реже, одного раза в месяц Остальные ОМСУ - не реже, одного раза в квартал |
| 12.3 | Обеспечение публичности проведения заседаний Инвестиционного комитета МО | Информация о принятых в рамках заседания Инвестиционного комитета МО решениях доступна инвесторам | 02.03.2026 | На постоянной основе | Бондарь Г.П. – заместитель главы – начальник ФЭУ администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО | Доля заседаний Инвестиционного комитета МО, протоколы которых размещены в течение 7 дней с даты проведения в Инвестиционном разделе на сайте МО, % | 100 |
| 13. Реализация соглашения о сотрудничестве с АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мониторинг взаимодействия муниципального образования и Инвестиционного Агентства | Отчет о результатах взаимодействия муниципального образования Приморского края и Инвестиционного Агентства при сопровождении инвестиционных проектов и реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата | 02.03.2026 | 30.09.2026 15.12.2026 | АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» | Представлен Отчет инвестиционному уполномоченному Приморского края, да/нет | Да |
| 14. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - МНПА) | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Бондарь Г.П. -заместитель главы, начальник ФЭУ, Примачев А.А. – начальник правового отдела администрации Анучинского МО | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 |
| 14.2 | Формирование заключения об ОРВ проектов МНПА с использованием количественных методов оценки адресатов, проведением финансовой оценки издержек и доходов, рассмотрением альтернативных способов предлагаемого правового регулирования | Повышение качества проведения процедуры ОРВ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Бондарь Г.П. -заместитель главы, начальник ФЭУ, Примачев А.А. – начальник правового отдела администрации Анучинского МО | Наличие заключений, содержащих количественную и финансовую оценки, рассмотрение альтернатив, да/нет | да |
| 14.3 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Популяризация работы портала ОРВ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Примачев А.А. – начальник правового отдела администрации Анучинского МО | Доля проектов МНПА, по которым осуществлена публикация на информационных площадках Приморского края об обсуждении проектов МНПА, % | 100 |

| 15. Реализация социально ответственных проектов в муниципальном образовании Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Привлечение предпринимателей для реализации проекта, получившего статус социально ответственного проекта в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 26.12.2024 № 940-пп «О мерах по реализации Закона Приморского края от 25 декабря 2023 года № 509-КЗ «О государственной поддержке социально ответственного предпринимательства в Приморском крае» | Муниципальным образованием сформированы публичные предложения проектов, которые соответствуют требованиям и критериям, утвержденным постановлением Правительства Приморского края от 26.12.2024 № 940-пп «О мерах по реализации Закона Приморского края от 25 декабря 2023 года № 509-КЗ «О государственной поддержке социально ответственного предпринимательства в Приморском крае»» Заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Приморского края и предпринимателем по вопросам, связанным с реализацией социально ответственного проекта Соглашение о реализации социально ответственного проекта исполнено | 01.07.2026 | 31.08.2026 10.12.2026 31.12.2027 | Бондарь Г.П. – заместитель главы – начальник ФЭУ администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО | Перечень предложений сформирован Соглашение с предпринимателем подписано Соглашение реализовано | не менее 1 не менее 1 100% |