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АДМИНИСТРАЦИЯ
АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	10.08.2026
	
	с. Анучино
	             № 503-р



[bookmark: _Hlk164073975]Об утверждении дорожной карты реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на территории Анучинского муниципального округа 
Приморского края в 2026 году

[bookmark: _Hlk204684734]       В целях обеспечения исполнения распоряжения Правительства Приморского края от 25.10.2023 № 790-рп «О Стандарте деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного   климата   в Приморском  крае»         на   основании Приказов 
Министерства экономического развития Приморского края  от  03.04.2026 № пр.29-59 «Об обеспечении реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае» и  от 07.08.2026 № пр.29-131  «О внесении  изменений в Приказ от 03.04.2026 № пр.29-59 «Об обеспечении реализации Стандарта  деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае»,  руководствуясь Уставом Анучинского муниципального округа Приморского края
[bookmark: _Hlk133224394]1. Утвердить дорожную карту реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на территории Анучинского муниципального округа в 2026 году (далее – дорожная карта), прилагается.
2. Определить финансово-экономическое управление администрации Анучинского муниципального округа (Бондарь Г.П.) ответственным за обеспечение общей координации деятельности ответственных исполнителей по реализации дорожной карты и предоставление в министерство экономического развития Приморского края отчетов о реализации мероприятий дорожной карты.
3. Ответственные исполнители:
1) обеспечивают реализацию требований положения Стандарта, своевременное выполнение мероприятий и достижение ключевых показателей эффективности, предусмотренных дорожной картой, по курируемым направлениям;
2) осуществляют подготовку и направляют в финансово-экономическое управление экономики администрации Анучинского муниципального округа отчет о реализации мероприятий дорожной карты в срок не позднее двух рабочих дней с даты окончания реализации мероприятия, установленного в дорожной карте:
- отчет о выполнении соответствующего мероприятия дорожной карты;
- электронные версии подтверждающих документов в рамках реализации соответствующего мероприятия дорожной карты.
     4. Считать утратившим силу распоряжение  администрации Анучинского муниципального округа  Приморского края от 07.05.2026  № 304-ра «Об утверждении дорожной карты внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на территории Анучинского муниципального округа».
     5. Аппарату  администрации Анучинского муниципального округа (Бурдейная С.В.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
     6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального округа.

[bookmark: Par25]
Глава Анучинского
муниципального округа                                                                              А.Я.Янчук

	
	УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением администрации Анучинского муниципального округа Приморского края от  10.08.2026г. №503-р


ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на территории 
Анучинского муниципального округа Приморского края в 2026 году

	
№ п/п
	Наименование положения Стандарта
	Срок реализации
	Ответственный за реализацию
	Ключевой показатель эффективности

	
	Мероприятие
	Результат
	Дата начала
	Дата окончания
	
	Наименование
	Значение

	1. Инвестиционная стратегия муниципального образования

	1
	Актуализация и размещение актуализированной инвестиционной стратегии (стратегии социально-экономического развития с аналогичным разделом) на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности (далее – инвестиционный раздел)
	Инвесторам доступна актуальная информация о перспективных направлениях инвестиционного развития МО
	02.03.2026
	29.05.2026
	Бондарь Г.П. –заместитель главы, начальник ФЭУ, Топилина Н.В. – старший специалист ФЭУ администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.- главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО
	Актуализированная инвестиционная стратегия (стратегия социально-экономического развития с аналогичным разделом) МО рассмотрена на Совете, в соответствии с требованиями Стандарта размещена в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет
	Да

	

2. Регламент сопровождения инвесторов

	2
	Актуализация и размещение актуализированного регламента сопровождения инвесторов в инвестиционном разделе на сайте МО
	Инвесторам доступна актуальная информация о порядке действий при инициации инвестиционного проекта на территории МО и сроках и порядке взаимодействия со структурными подразделениями администрации муниципального образования
	02.03.2026
	31.03.2026
	Бондарь Г.П. – заместитель главы, начальник ФЭУ администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.- главный специалист  ФЭУ администрации Анучинского МО
	Актуализированный регламент сопровождения инвесторов в соответствии с требованиями Стандарта размещен в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет
	Да

	3. Инвестиционный профиль муниципального образования

	3
	Актуализация инвестиционного профиля МО
	Обеспечено инвестиционное развитие МО согласно направлениям, определенным в инвестиционном профиле МО
	02.03.2026
	29.05.2026

10.12.2026
	Топилина Н.В. – старший специалист ФЭУ;
Суворенков А.А. – начальник управления градостроительства, имущественных и земельных отношений; Бурдейная О.В. – начальник управления жизнеобеспечения администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.- главный специалист администрации Анучинского МО
	Обеспечена актуализация инвестиционного профиля МО, размещенного в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет
Обеспечена презентация актуализированного инвестиционного профиля МО представителям бизнеса и СМИ, да/нет




	Да




Да

	
4. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования

	4
	Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием
	Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления МО по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующие три года
	01.12.2026
	31.12.2026
	Бондарь Г.П. – заместитель главы, начальник ФЭУ , Топилина  Н.В. – старший специалист
ФЭУ администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.- главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО 
	Ссылка на соответствующую страницу сайта МО с текстом выступления и презентацией, да/нет
	Да

	5. Инвестиционная карта Приморского края

	5
	Актуализация информации об инвестиционных объектах, объектах инфраструктуры, промышленных (инвестиционных) площадках МО для реализации инвестиционных проектов на территории МО на инвестиционной карте Приморского края
	Инвесторам предоставлен доступ к актуальной информации об инвестиционной инфраструктуре, инвестиционных площадках, муниципальном имуществе для реализации инвестиционных проектов на территории МО
	02.03.2026

	ежемесячно
	Росейчук Е.В. -начальник отдела земельных отношений, Ткаченко З.В. – начальник отдела имущественных отношений;
Суворенков А.А. – начальник управления градостроительства, имущественных и земельных отношений; Бурдейная О.В. – начальник управления жизнеобеспечения администрации Анучинского МО

	Обеспечена актуализация перечня инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, промышленных (инвестиционных площадок), муниципальном имуществе и инвестиционных проектах на территории МО на инвестиционной карте Приморского края, да/нет
	Да


	
6. Введение земельных участков в оборот

	6.1
	Актуализация перечня выявленных на территории  МО неиспользуемых/ используемых не по назначению земельных участков, находящихся   в муниципальной или частной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
	Вовлечение в оборот выявленных на территории МО неиспользуемых/ используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной или частной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
	02.03.2026
	ежемесячно





31.12.2026
	 Меховский В.В. главный специалист отдела финансового контроля;
Росейчук Е.В. -начальник отдела земельных отношений,;
администрации Анучинского МО


	Инициирование мероприятий по претензионной работе, количество, %


Инициирование мероприятий по вовлечению в оборот земельных участков, используемых по назначению,%
	Количество, 
100%




20%

	6.2
	Актуализация перечня выявленных на территории  МО неиспользуемых земельных участков, находящихся   в федеральной  собственности, собственности субъекта Российской Федерации
	Обеспечена актуализация перечня выявленных на территории МО неиспользуемых земельных участков, находящихся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации







	
	
	Меховский В.В. главный специалист отдела финансового контроля;
Росейчук Е.В. -начальник отдела земельных отношений,;
администрации Анучинского МО


	Инициирование мероприятий по уведомлению собственников земельных участков о выявлении неиспользуемых земельных участков
Количество,%
	Количество, 
100%

	
7. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде

	7.1
	Повышение доли предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг:
1. выдача земельного участка (без торгов);
2. выдача земельного участка (на торгах);
3.выдача разрешения на строительство;
4.выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
5.обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам муниципального значения





	Увеличение количества заявлений на предоставление в электронном виде от общего количества: 
1. выдача земельного участка (без торгов);
2. выдача земельного участка (на торгах);
3.выдача разрешения на строительство;
4.выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
5.обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам муниципального значения, %

Сокращен  фактический срок предоставления муниципальных услуг
	02.03.2026
	Ежемесячно
























ежемесячно
	Бурдейная О.В. – начальник управления жизнеобеспечения;
Росейчук Е.В. -начальник отдела земельных отношений,;
Хоменко А.И. начальник отдела архитектуры и градостроительства;
 администрации Анучинского МО
	Доля услуг, оказываемых в электронном виде от общего количества оказанных услуг в отчетном периоде, в %





















Сокращен фактический срок предоставления муниципальных услуг, да/нет
	1,2,3 квартал – 60%

4 квартал – 80%


















Да










	7.2.1
	После утверждения на региональном уровне согласованного с прокуратурой Приморского края типового регламента, разработка, согласование с профильным органом исполнительной власти Приморского края и районной прокуратурой и утверждение муниципального регламента оказания услуг:
1 получение земельного участка без торгов;
2. получение земельного участка на торгах;
3. получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
4. оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект;
5. получение разрешения на строительство;
6. утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
7. получение разрешения на осуществление земляных работает;
8. присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование такой адресации;
9. отнесение земель к определенной категории или их перевод из одной категории в другую;
10. подготовка и утверждение проекта по планировке территории;
11. получение градостроительного плана земельного участка;
12.получение разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
13. получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
14. разрешение на снос зеленых насаждений

	Разработан,
согласован с профильным органом исполнительной власти Приморского края, районной прокуратурой и утвержден муниципальный регламент оказания услуг:
1. получение земельного участка без торгов;
2. получение земельного участка на торгах;
3. получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
4. оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект;
5. получение разрешения на строительство;
6. утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
7. получение разрешения на осуществление земляных работает;
8. присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование такой адресации;
9. отнесение земель к определенной категории или их перевод из одной категории в другую;
10. подготовка и утверждение проекта по планировке территории;
11. получение градостроительного плана земельного участка;
12.получение разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
13. получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
14 разрешение на снос зеленых насаждений
	15.09.2026
	30.11.2026
	Бурдейная О.В. – начальник управления жизнеобеспечения;
Росейчук Е.В. -начальник отдела земельных отношений,;
Хоменко А.И. начальник отдела архитектуры и градостроительства;
 администрации Анучинского МО
	Регламенты оказания услуг утверждены
	Да

	7.2.2
	Сокращение фактического срока оказания услуг:
1 получение земельного участка без торгов;
2. получение земельного участка на торгах;
3. получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
4. оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект;
5. получение разрешения на строительство;
6. утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
7. получение разрешения на осуществление земляных работает;
8. присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование такой адресации;
9. отнесение земель к определенной категории или их перевод из одной категории в другую;
10. подготовка и утверждение проекта по планировке территории;
11. получение градостроительного плана земельного участка;
12.получение разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
13. получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
14. разрешение на снос зеленых насаждений
	Сокращение фактического срока оказания услуг:
1 получение земельного участка без торгов;
2. получение земельного участка на торгах;
3. получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
4. оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект;
5. получение разрешения на строительство;
6. утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
7. получение разрешения на осуществление земляных работает;
8. присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование такой адресации;
9. отнесение земель к определенной категории или их перевод из одной категории в другую;
10. подготовка и утверждение проекта по планировке территории;
11. получение градостроительного плана земельного участка;
12.получение разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
13. получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
14. разрешение на снос зеленых насаждений
	01.12.2026
	30.12.2026
	Бурдейная О.В. – начальник управления жизнеобеспечения;
Росейчук Е.В. -начальник отдела земельных отношений,;
Хоменко А.И. начальник отдела архитектуры и градостроительства;
 администрации Анучинского МО
	Сроки предоставления услуги, не более дней:
1 получение земельного участка без торгов;
2. получение земельного участка на торгах;
3. получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
4. оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект;
5. получение разрешения на строительство;
6. утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
7. получение разрешения на осуществление земляных работает;
8. присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование такой адресации;
9. отнесение земель к определенной категории или их перевод из одной категории в другую;
10. подготовка и утверждение проекта по планировке территории;
11. получение градостроительного плана земельного участка;
12.получение разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
13. получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
14. разрешение на снос зеленых насаждений

Доля услуг, оказываемых в электронном виде от общего количества оказанных услуг в отчетном периоде, в %

	Указать  по каждой услуге
сроки согласовать с ОИВ
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	                                                                                 8. Муниципальный инвестиционный уполномоченный

	8.1
	Обеспечение деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного МО:
1.актуализация/утверждение положения об инвестиционном уполномоченном;

2. заключение соглашений, утверждение ДК о реализации проектов;
3.проведение индивидуальных консультаций;
4. публикации в СМИ
	Повышение эффективности деятельности МО по созданию благоприятной инвестиционной среды и работе с инвесторами
	04.05.2026
	28.08.2026








На постоянной основе
	Бондарь Г.П. – заместитель главы – начальник ФЭУ администрации Анучинского МО,
Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО
	Ключевые показатели эффективности деятельности главы и муниципального инвестиционного уполномоченного по привлечению инвестиций в основной капитал и оказанию содействия инвесторам утверждены и опубликованы в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет

Предоставлен отчет в Министерство экономического развития Приморского края:
2. количество;
3.общее количество консультаций;
-количество положительных решений;
-количество отрицательных решений;
-количество обращений, решения по которым не принято, количество %
4.количество публикаций не менее 1 в месяц
	Да










количество


количество, %

	8.2.
	Проведение встреч инвестиционным уполномоченным МО с предпринимателями и инвесторами
	Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов
	02.03.2026
	ежемесячно
	Бондарь Г.П. – заместитель главы – начальник ФЭУ администрации Анучинского МО, 
Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО
	Представлен отчет в Министерство экономического развития Приморского края;
-общее количество обращений;
-количество положительных решений;
-количество отрицательных решений;
-количество обращений, решение по которым не принято, %
	Количество,
%

	


9. Муниципальная инвестиционная команда

	9
	Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования сотрудников МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду на 2026 год
	Повышение квалификации  сотрудников МО, ответственных за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории МО и привлечение инвесторов
	02.03.2026
	30.10.2026








31.12.2026
	Бурдейная С.В. – руководитель аппарата администрации Анучинского МО, Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО
	План дополнительного профессионального образования сотрудников МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду на 2026 год утвержден, да/нет

Доля сотрудников МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду, прошедших обучение, %




	Да








100

	10. Механизм обратной связи предпринимателей и инвесторов

	10
	Обеспечение мероприятий для реализации пакетного инвестиционного предложения
	Пакетное инвестиционное предложение реализовано
	02.03.2026
	ежемесячно

31.12.2026

	Бондарь Г.П. – заместитель главы – начальник ФЭУ администрации Анучинского МО, 
Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО
	Заключено соглашение о реализации пакетного инвестиционного предложения
	1

	11. Механизм обратной связи предпринимателей и инвесторов

	11
	Эффективность канала прямой связи инвесторов с главой и инвестиционным уполномоченным МО
	Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов
	02.03.2026
	ежемесячно


	Бондарь Г.П. – заместитель главы – начальник ФЭУ
администрации Анучинского МО,
Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО
	Представлен отчет в Министерство экономического развития Приморского края:
-общее количество обращений;
-количество положительных решений;
-количество отрицательных решений;
- количество обращений, решение по которым не принято, количество %
	Количество,
%

	12. Инвестиционный комитет муниципального образования

	12.1
	Обеспечение деятельности Инвестиционного комитета МО

	Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной инвестиционной среды

Актуализация состава
	02.03.2026
	На постоянной основе





31.12.2026
	Бондарь Г.П. – заместитель главы – начальник ФЭУ администрации Анучинского МО,
Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО

	Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Инвестиционного комитета, %


Актуализирован состав,%
	городские округа - не менее 67

муниципальные округа - не менее 50


не менее 10%

	12.2
	Обеспечение регулярности и публичности проведения заседаний Инвестиционного комитета МО
	Инвесторам предоставлена возможность оперативно рассмотреть проблемные вопросы, возникающие при реализации инвестиционного проекта
	02.03.2026
	На постоянной основе
	Бондарь Г.П. – заместитель главы – начальник ФЭУ администрации Анучинского МО,
Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО 

	Количество очных заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования
	Артемовский ГО, Владивостокский ГО, Находкинский ГО, Уссурийский ГО - не реже, одного раза в месяц

Остальные ОМСУ - не реже, одного раза в квартал

	12.3
	Обеспечение публичности проведения заседаний Инвестиционного комитета МО
	Информация о принятых в рамках заседания Инвестиционного комитета МО решениях доступна инвесторам
	02.03.2026
	На постоянной основе
	Бондарь Г.П. – заместитель главы – начальник ФЭУ администрации Анучинского МО,
 Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО

	Доля заседаний Инвестиционного комитета МО, протоколы которых размещены в течение 7 дней с даты проведения в Инвестиционном разделе на сайте МО, %
	100

	13. Реализация соглашения о сотрудничестве с АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»

	13
	Мониторинг взаимодействия  муниципального образования и Инвестиционного Агентства
	Отчет о результатах взаимодействия муниципального образования Приморского края и Инвестиционного Агентства при сопровождении инвестиционных проектов и реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата
	02.03.2026
	30.09.2026

15.12.2026
	АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»
	Представлен Отчет инвестиционному уполномоченному Приморского края, да/нет
	Да

	
14. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях Приморского края

	14.1
	Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - МНПА)
	Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА
	01.01.2026
	31.12.2026
	Бондарь Г.П. -заместитель главы, начальник ФЭУ, Примачев А.А. – начальник правового отдела администрации Анучинского МО
	Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, %
	100

	14.2
	Формирование заключения об ОРВ проектов МНПА с использованием количественных методов оценки адресатов, проведением финансовой оценки издержек и доходов, рассмотрением альтернативных способов предлагаемого правового регулирования
	Повышение качества проведения процедуры ОРВ
	01.01.2026
	31.12.2026
	Бондарь Г.П. -заместитель главы, начальник ФЭУ,
Примачев А.А. – начальник правового отдела администрации Анучинского МО
	Наличие заключений, содержащих количественную и финансовую оценки, рассмотрение альтернатив, да/нет
	да

	14.3
	Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ
	Популяризация работы портала ОРВ
	01.01.2026
	31.12.2026
	Примачев А.А. – начальник правового отдела администрации Анучинского МО
	Доля проектов МНПА, по которым осуществлена публикация на информационных площадках Приморского края об обсуждении проектов МНПА, %
	100


	15. Реализация социально ответственных проектов в муниципальном образовании Приморского края

	15.
	Привлечение предпринимателей для реализации проекта, получившего статус социально ответственного проекта в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 26.12.2024 № 940-пп «О мерах по реализации Закона Приморского края от 25 декабря 2023 года № 509-КЗ «О государственной поддержке социально ответственного предпринимательства в Приморском крае»
	Муниципальным образованием сформированы публичные предложения проектов, которые соответствуют требованиям и критериям, утвержденным постановлением Правительства Приморского края от 26.12.2024 № 940-пп 
«О мерах по реализации Закона Приморского края от 25 декабря 2023 года
№ 509-КЗ 
«О государственной поддержке социально ответственного предпринимательства в Приморском крае»»

Заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Приморского края и предпринимателем по вопросам, связанным с реализацией социально ответственного проекта

Соглашение о реализации социально ответственного проекта исполнено
	01.07.2026
	31.08.2026




















10.12.2026








31.12.2027
	Бондарь Г.П. – заместитель главы – начальник ФЭУ администрации Анучинского МО, 
Бреннер А.В.-главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО
	Перечень предложений сформирован
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