 ОБЪЕКТЫ, ВОЗВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ АНУЧИНСКОГО МО
[bookmark: _GoBack]НА 26.11.2025
	Объект
	Сроки работ
	НМЦК/Цена МК
(тыс. руб.)
	Подрядчик/Результат

	Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на территории Анучинского муниципального округа»

	1 .Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Тихоречное, ул. Молодёжная
	01.05-31.08.2025
	ЦМК -12528, 98 тыс.руб(к/б, м/б)
М\б - 125,28 тыс.руб
К\б - 12403,7 тыс.руб.
	Подрядчик: ООО «ПРСК»
МК № 0120600002225000004 от 03.03.2025
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

	Национальный проект «Семья» -Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Анучинском МО»

	2. Капитальный ремонт историко-краеведческого музея с.Анучино, ул. 50 лет ВЛКСМ,26
НАЦПРОЕКТ «Семья»
	10.03.-31.07.2025
	НМЦК- 14870,5 тыс.руб
ЦМК - 12788,59тыс.руб, 
М\б 127,88 тыс.руб.
К\б- 126,60тыс.руб
Ф/б-12661,99
	Подрядчик: ООО »Кристалл»
МК №2400600000125000001 от 17.02.2025
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ




	3. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник - здание, здесь в 20-е годы заседал штаб партизанских отрядов Приморья», с.Анучино. ул.Лазо, 6-1
	01.05.-31.10.2025
	ЦМК -14565,57
М/Б-145,65 тыс.руб
К\Б-14419,91тыс.руб
	ООО «ВСК-Технострой»
МК №2400600000125000002 от 21.04.2025
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

	Инициативное бюджетирование по направлению «ТВОЙ ПРОЕКТ» и «МОЛОДЁЖНЫЙ БЮДЖЕТ»

	

	4 .Благоустройство прилегающей территории СК с. Виноградовка,ул. Советская,36 (Твой проект)
	20.05.-31.07.2025
	НМЦК 3030,0 тыс.руб
ЦМК- 2 636, 58 тыс.руб, из них 26,63 тыс.руб- м/б, 
2633,95-к/б
	ООО "ЮДЖИН  ГРУПП"  
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ 

	5 Ремонт водоразборных колонок с.Рисовое (Твой проект)
	01.05.-31.08.2025
	НМЦК -2606,38 тыс.руб
ЦМК- 2606,38
М/б-26,06 тыс.руб.;
К/Б-2580,32, тыс.руб
	Подрядчик: ООО «ПРСК»
МК №2400600000125000008 от 31.03.2025
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ



	6 .Современный школьный двор с.Чернышевка, ул. Школьная,4
	26.05.-30.06.2025
	НМЦК- 1475,00 тыс.руб
ЦМК-1198,250,44, из них 11,982тыс.руб- м/б
К/б- 1186,27 тыс.руб
	ИП Борисова Лилия Сергеевна
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

	Муниципальная программа «Развитие образования в АМО»

	7. Капитальный ремонт помещений школьной столовой МБОУ школы с.Чернышевка
	17.06-15.08.2025
	НМЦК 2300,0- м/б
ЦМК-1943,5 тыс.руб,
	Подрядчик; ИП Буравкова Любовь Геннадьевна, МК от 21.04.2025
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

	8. Капитальный ремонт кровли в здании "МБДОУ детский сад №1 с. Анучино
	09.06.-15.08.2025
	НМЦК - 4402,0 м/б
ЦМК-  (3455,59 тыс.руб)
	Подрядчик ООО»КЕРН-1» МК от11.04.2025
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

	9. Капитальный ремонт кровли Муравейского филиала МБОУ  школа с. Анучино
	17.06.-15.08.2025
	НМЦК-10885,0- м/б
ЦМК- 8381,60 тыс.руб
	Подрядчик: ООО «ГУД КАР», МК от 18.04.2025
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

	Национальный проект,  Госпрограмма Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края»

	 10 .Поставка и установка врачебной амбулатории на территории Приморского края, с.Чернышевка (нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранение"), 

	07.04.-01.08.2025
	НМЦК-60000,00тыс.руб
Ф/б-58056,0,00тыс.руб
К/б-1944,00тыс.руб

	Подрядчик: ООО «Империал Групп»

РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ


	11 .Поставка и установка фельдшерско — акушерского пункта на территории Приморского края, с.Староварваровка
	01.06-30.09.2025 Срок завершения работ продлен-30.10.2025
	НМЦК- 19370,900тыс.руб.-к/б
	Подрядчик: ООО «Империал Групп»
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ



	12 .Капитальный ремонт ограждения территории КГБУЗ «Анучинская ЦРБ» по адресу: Приморский край, Анучинский муниципальный округ, с. Анучино, ул. Лазо, д. 18.
	01.04-15.05.2025
	НМЦК -11400,0 тыс.руб-к/б
ЦМК 8550,0тыс.руб-К\Б
	Подрядчик ООО"ГУД КАР", МК №  0820500000825001214  от  01.04.2025
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

	13.Выполнение работ по капитальному ремонту помещений второго этажа здания поликлиники КГБУЗ «Анучинская ЦРБ», расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский муниципальный округ, с. Анучино, ул. Лазо, д. 18
	16.06.-30.08.2025, срок завершения продлен до 30.09.2025
	НМЦК - 10822,0 тыс.руб-к/б
ЦМК.-10768,2 тыс.руб
	Подрядчик ООО »Сервис ДВ Групп»
 МК от 16.06.2025
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ



	Нацпроекты «Безопасные качественные дороги», «Инфраструктура для жизни»

	14.НАЦПРОЕКТ «Безопасные качественные дороги »: Осуществление дорожной деятельности (ремонт) искусственных сооружений (Мост)на км 84+872 автомобильной дороги «Осиновка - Рудная Пристань» в Анучинском муниципальном округе Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть";
	01.03-15.10.2025
Анучинский МО
	136000,00 тыс.руб
	Подрядчик: АО «Специализированное строительное управление»
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

	15.НАЦПРОЕКТ «Инфраструктура для жизни»: Осуществление дорожной деятельности (ремонт) искусственных сооружений (Мост)на км 98+186 автомобильной дороги «Осиновка - Рудная Пристань» в Анучинском муниципальном округе Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

	01.03-15.10.2025
Анучинский МО
	
	Подрядчик: АО «Специализированное строительное управление»
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

	Проекты ТОС, инициируемые жителями Анучинского МО по решению вопросов местного значения

	1.Выполнение работ по благоустройству общественной территории в с. Староварваровка в рамках реализации проекта, инициируемого жителями муниципального образования Приморского края, по решению вопросов местного значения
	08.09.-31.10.2025
	НМЦК - 1127, 913тыс. руб
	Подрядчик: ИП Котиков
МК № 0120600002225000023 от 08.09.2025
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

	2.Выполнение работ по благоустройству общественной территории в с. Гражданка, ул. Юбилейная в рамках реализации проекта, инициируемого жителями муниципального образования Приморского края, по решению вопросов местного значения
	08.09-31.10.2025
	НМЦК -834,5 тыс. руб
	Подрядчик: ИП Котиков
МК № 0120600002225000022 от 08.09.2025
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

	3.Выполнение работ по благоустройству общественной территории в с. Еловка в рамках реализации проекта, инициируемого жителями муниципального образования Приморского края, по решению вопросов местного значения
	09.09.-31.10.2025
	НМЦК -1000,00тыс. руб
	Подрядчик: ООО «Юджин Групп»
МК № 0120600002225000024 от 09.09.2025
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ



	Благоустройство территории Обелиска Защитникам Отечества с.Рисовое
	11.09-31.10.2025
	НМЦК - 1022,86 тыс. руб.
	Подрядчик: ООО «Юджин Групп»
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ



	Благоустройство территории СК с.Еловка
	11.09.-31.10.2025
	НМЦК - 999,99 тыс. руб.
	Подрядчик: ООО «Юджин Групп»
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ



	Благоустройство территории памятника участникам ВОВ с.Виноградовка
	11.09-31.10.2025
	НМЦК - 1148,35 тыс. руб
	Подрядчик: ООО «Юджин Групп»
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ
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