ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского

муниципального округа

__________________________________________________________________

№ 14	                    					                              29 сентября 2021 года

с. Анучино

| Председатель: Заместитель председателя: | С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа; А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО ; |
| --- | --- |
| Секретарь: | И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО; |
| Члены комиссии: | И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО; Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО; Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО; О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администрации Анучинского МО; О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО; А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО- отпуск; С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО; М.В.Суляндзига, и.о.начальника КУ МОУО; Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО» |

Наблюдатели:                           -

На заседании  присутствует 11 из 14 членов комитета. Кворум обеспечен.

Повестка заседания комитета:

- Об  исполнении  МК № 8 от 26.05.2021г  по подготовке материалов по обоснованию проекта генерального плана Анучинского МО (срок исполнения 17.09.2021); отв. Росейчук Е.В.,

- О реализации мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского МО в 2021 году, члены комитета;

- О брендировании объектов 2019, 2021 на территории Анучинского МО, отв. Ведерникова О.В., Бурдейная О.В.;

- О внесении данных в АИС СЦ ГПК – Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68,

отв. Скорикова И.В.

Об  исполнении  МК № 8 от 26.05.2021г  по подготовке материалов по обоснованию проекта генерального плана Анучинского МО

Докладчик:   Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО.

Информация об исполнении  МК № 8 от 26.05.2021г  по подготовке материалов по обоснованию проекта генерального плана Анучинского МО.

Решили:

- Информацию принять к сведению;

- До 04.10.2021 г. направить Подрядчику проверенный материал (согласованный с отделами и организациями Анучинского МО) по проекту генерального плана;

- Подготовить письмо на Министерство лесного хозяйства по вопросу расширения площади населённого пункта п. Тигровый в ближайшее время.

- Подготовить заявку на выделение дополнительного финансирования на выполнение работ по генеральному плану (заседание Думы АМО -октябрь).

О реализации мероприятий муниципальных проектов/программ на     территории Анучинского МО в 2021 году

Докладчики: О.В. Бурдейная, Е.В. Росейчук, Н.Т. Федорец, Суляндзига М.В.

Информация О реализации мероприятий муниципальных проектов/программ на      территории Анучинского МО в 2021 году, проблемы, пути их решения

Решили:

- Информацию принять к сведению (прилагается).

- Директору МКУК «ИДЦ» Анучинского МО провести процедуру расторжение договора с Подрядчиком ООО фирма «Терем» по подготовке ПСД по реконструкции памятника партизанам в соответствии с 44-ФЗ;

- Подрядчикам представить акты скрытых работ по объектам: СДК с. Чернышевка и благоустройство дворовой территории с. Анучино, ул. Горького 4.6,8

- Продолжить мониторинг объектов: детско-спортивных площадок в с. Еловка и детская площадка с. Ильмаковка;

- Организовать постпроектный мониторинг следующих объектов: Детско-спортивная площадка с. Анучино, ул. 70 лет Октября   и детская площадка с. Анучино, ул. Чапаева.

О брендировании объектов 2019, 2021 на территории Анучинского МО

Докладчики: О.В. Бурдейная, О.В.Ведерникова

Информация о выполнении работ по брендированию объектов 2019, 2021, сданных в эксплуатацию.

Решили:

- Информацию принять к сведению.

- Решить вопрос по брендированию новых объектов: детско-спортивная площадкак с. Еловка и детская площадка с. Ильмаковка;

О внесении данных в АИС СЦ ГПК – Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68.

Докладчик: И.В.Скорикова

Информация о работе по показателям/индикаторам в АИС СЦ ГПК

Решили:

- Информацию принять к сведению.

«За»- 11 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель комитета:                                                        С.А.Понуровский

Отв. секретарь комитета:                                                       И.В.Скорикова