ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета  Анучинского

муниципального округа

__________________________________________________________________

№ 6	                    					                                        16 июня 2021 года

с. Анучино

| Председатель: Заместитель председателя: | С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа; А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО ; |
| --- | --- |
| Секретарь: | И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО; |
| Члены комиссии: | Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО; Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО; О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО; О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администра- ции Анучинского МО; А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО; С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО; Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО2 |

Наблюдатели                           А.А. Стасюк

На заседании  присутствует 11 из 13 членов комиссии. Кворум обеспечен.

Повестка  заседания  комитета:

- О подготовке исходной информации по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021 году (о выполнение решения заседания от  08.06.2021г), отв. Росейчук Е.В., Суворенков А.А.;

- О реализации мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского  МО  в 2021 году, члены комитета;

- Информация о заполнении Дорожной карты по региональным проектам и внесение изменений в Дорожную Карту, отв. Скорикова И.В.;

- О формах для заполнения при инициировании, утверждении, управлении и завершении проекта (программы), постпроектном мониторинге для создания архива по проектной деятельности в администрации Анучинского МО и подведомственных учреждениях Анучинского МО, отв. Скорикова И.В..

- О подготовке материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО в  2021 году

Докладчик:   А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО;

Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО.

Информация о представлении ответс твенными лицами исходных материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021

Решили:

- Информацию принять к сведению;

- Провести рабочее совещание 18.06.2021 по вопросу подготовки  исходных документов по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021 с участием начальников тер. отделов управления по работе с территориями.

- Подготовить необходимую документацию (водоснабжение, электроснабжение) к 21.06.2021, по дорогам объявить ЭА 23.06.2021

О реализация мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского  МО  в 2021 году

Докладчики: О.В. Бурдейная, Е.В. Росейчук, Н.Т. Федорец, А.А. Суворенков, Гришакова Н.В.

Решили:

- Информацию принять к сведению (прилагается).

- Приглашать на  заседания  проектного комитета начальника отдела муниципальных заказов

О заполнении Дорожной карты по региональным проектам и внесение изменений в Дорожную Карту

Докладчики: Скорикова И.В., секретарь

Образец заполнения Дорожной карты региональных проектов и внесение изменений в ней

Решили:

1.Информацию принять к сведению (прилагается).

2.Руководителям структурных подразделений администрации Анучинского МО, подведомственных учреждений подготовить Дорожные Карты по муниципальным программам с показателями и результатами за I полугодие 2021г до 10 июля 2021г

О формах для заполнения при инициировании, утверждении, управлении и завершении проекта (программы)

Докладчики: Скорикова И.В., секретарь

Представлены формы для заполнения при инициировании, утверждении, управлении и завершении проекта (программы) для создания архива при муниципальном проектном офисе

Решили:

1.Информацию принять к сведению (прилагается).

2. Подготовить формы отчета по реализации проекта/ Муниципальной программ « Обеспечение инженерной и транспортной  инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей  на территории Анучинского муниципального округа»  на 2020-2024 годы, на этапе инициирования, утверждения и управления – 3 проекта

Голосовали по вопросам:

«За»- 11чел.,   «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель комитета:                                                                                 С.А. Понуровский

Секретарь комитета:                                                                                         И.В.Скорикова